## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2020 год по ПАО "ЗМЗ"
на 27.11.19
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2020 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кап.ремонт устройств телеуправления и телесигнализации | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0 | Отсутствие собственного ремонтного персонала.Потеря функций дистанционного контроля оперативным персоналом ПГЭ, состояния оборудования РП-1,2,3,4,5 силовых трансформаторных подстанций (более 60 шт.), обеспечивающих электроснабжение подразделений ПАО «ЗМЗ», дочерних обществ, резидентов и сторонних потребителей, что может привести к аварийным ситуациям ,приводящим к остановке производства и преждевременному выходу из строя дорогостоящего оборудования. Отсутствие возможности у оперативного персонала ПГЭ оперативно принимать решения по восстановлению схемы электроснабжения при аварийных ситуациях, что может привести к финансовым претензиям со стороны сторонних потребителей. Срок беспрерывной круглосуточной эксплуатации - 39 лет.
2 | Кап.ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учёта электроэнергии (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; III кв. июль 14: *; III кв. авг. 15: * | Получение объективных цифр расхода электроэнергии потребителями присоединенными к сетям ПАО «ЗМЗ»
3 | Кап.ремонт системы кондиционирования воздуха в аппаратной здания ПГЭ | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0 | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированных систем КТС Энергия и АИИС КУЭ
4 | Кап.ремонт шинного разъединителя и трансформатора собственных нужд ТСН-1 главной понизительной подстанции ГПП-1 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; III кв. июль 14: * | Повышение надежности эл.снабжения. Возврат средств через тариф на передачу эл.энергии
5 | Кап.ремонт секционной и вводных ячеек в распеделительном пункте РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. июнь 13: *; III кв. сент. 16: * | Снижение расхода эл.энергии, повышение надежности, снижение пожароопасности. Возврат средств через тариф на передачу эл.энергии
6 | Кап.ремонт трансформатора собственных нужд-1, 2 в распеделительном пункте РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. май 12: *
7 | Кап.ремонт отходящих ячеек в распределительном пункте РП-8 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; III кв. авг. 15: * | Снижение расхода эл.энергии, повышение надежности, снижение пожароопасности. Возврат средств через тариф на передачу эл.энергии
8 | Кап.ремонт отходящих ячеек в распределительном пункте РП-5 (тех.прис. ООО "Партнер-Строй") | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. июнь 13: *
9 | Кап.ремонт электролаборатории с перерегистрацией | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
10 | Кап.ремонт ограничителя перенапряжения ОПН -110 главной понизительной подстанции ГПП-1 с заменой опорных конструкций | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. май 12: *
11 | Кап. ремонт энергооборудования (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 0 126 | 0 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
12 | Кап. ремонт энергосетей (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
[5 empty] | И.о. начальника ПГЭ | II кв. май 12: М.В.Воронин

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2020 год по ПАО "ЗМЗ"
на 27.11.19
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2020 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
1 | Ремонт энергетических сетей (мат.) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп. | 0 325 | 0 | bar: 1 кв. фев. to IY кв. дек.
2 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Получение объективных цифр расхода электроэнергии потребителями присоединенными к сетям ПАО «ЗМЗ»
3 | Ремонт устройств телеуправления и телесигнализации | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Возможность непрерывного контроля за состоянием высоковольтного электрооборудования | bar: II кв. май
4 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета элэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Поддержание в работоспособном состоянии АИИС КУЭ | bar: III кв. сент
5 | Ремонт автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Поддержание в работоспособном состоянии АСДУЭ ОАО «ЗМЗ» | bar: II кв. май
6 | Ремонт кабельных линий 10 кв с переподключением печных трансформаторов №16 и №17 от главной понизительной подсттанции ГПП-2 к распределительному пункту РП-3 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Оплаченные потребителем обязательства ЗМЗ по технологическому подключению ООО «ДМР» | bar: II кв. апр.
7 | Ремонт линий наружного освещения внутри площадки ПАО «ЗМЗ» | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Угроза падения опор. Снижение расхода эл.энергии при замене на светодиодные светильники | bar: II кв. июнь
8 | Ремонт освещения подстанции открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ главной понизительной подстанции ГПП-1 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Опасность травмирования персонала. Возврат средств через тариф на передачу. | bar: II кв. май
9 | Ремонт схемы собственных нужд главной понизительной подстанции ГПП-1 с заменой питающего кабеля | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Повышение надежности эл.снабжения. Возврат средств через тариф на передачу эл.энергии | bar: II кв. апр.
10 | Ремонт системы отопления диспетчерского пункта (здание ПГЭ) | 88-00 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | bar: II кв. июнь
11 | Ремонт энергетического оборудования | 16-00 | ПГЭ | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0 | bar: II кв. июнь; IY кв. дек.
ВСЕГО :
[5 empty] | И.о. начальника ПГЭ |  |  | II кв. май: М.В.Воронин

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2020 ГОД
на 27.11.2019
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Очередная метрологическая аттестация автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 0 |  |  | * | *
2 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 0 |  |  |  | * | * | [7 empty] | Поддержание в работоспособном состоянии АИИС КУЭ
3 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 0 |  |  |  | * | * | [7 empty] | Возможность непрерывного контроля за состоянием высоковольтного электрооборудования
4 | Техническое обслуживание устройств телеуправления и телесигнализации | ЦЭС | 0 336 | 0 | [5 empty] | * | [6 empty] | Возможность непрерывного контроля за состоянием высоковольтного электрооборудования
5 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | ЦЭС | 0 884 | 0 | [5 empty] | * | [6 empty] | Получение объективных цифр расхода электроэнергии потребителями присоединенными к сетям ПАО «ЗМЗ»
6 | Годовая техническая поддержка программного обеспечения «Альфа Центр» автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии разработчиком ПО | ЦЭС | 0 884 | 0 |  | * | [10 empty] | Поддержание в работоспособном состоянии программного обеспечения системы коммерческого учета эл.энергии
7 | Диагностика головных трансформаторов главной понизительной подстанции ГПП-1 и главной понизительной подстанции ГПП-2 | ЦЭС | 0 131 | 0 |  |  |  | * | [8 empty] | Выполнение требований нормативных документов ПТЭ ЭУП
8 | Диагностика оборудования открытого распред.устройства ОРУ-110 главной понизительной подстанции ГПП-1 и главной понизительной подстанции ГПП-2 перед грозосезоном | ЦЭС | 0 131 | 0 |  |  |  | * | [8 empty] | Выполнение требований нормативных документов ПТЭ ЭУП
9 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов технологических потерь эл.энергии | ЦЭС | 0 884 | 0 |  |  | * | [9 empty] | Подтверждение тарифа на передачу эл.энергии. Получен е дохода в размере порядка 20 млн.руб в год
10 | Сертификация качества электроэнергии в ПАО "ЗМЗ" | ЦЭС | 0 884 | 0 |  |  | *
11 | Ремонт автомобильной техники | ЦЭС | 0 103 | 0 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Поддержание автотехники в исправном состоянии для оказания транспортных услуг цехам ПАО «ЗМЗ»
12 | Техническое освидетельствование автомобильного крана | ЦЭС | 0 103 | 0
13 | Тех.обслуживание приборов безопасности а/крана и подъемников КС-35715 и АП-18-04 | ЦЭС | 0 103 | 0 |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | * | Поддержание автокрана в исправном состоянии для оказания услуг погрузки-разгрузки
14 | Проверка технического состояния транспортных средств при техосмотре | ЦЭС | 0 103 | 0 | [8 empty] | * |  |  | * | Подготовка транспорта к обязательному техосмотру
15 | Гостехосмотр транспортных средств | ЦЭС | 0 103 | 0 | [5 empty] | * | [6 empty] | Выполнение требования законодательства
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 |  | 10543.72
|  | сниж.10% |  | 9585.2
9585.2
Д.В.Хлебников