## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
на 11.01.19
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кап.ремонт устройств телеуправления и телесигнализации | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 150; IY кв. окт. 17: 75; IY кв. нояб 18: 75
2 | Кап.ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учёта электроэнергии (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 350; II кв. май 12: 120; II кв. июнь 13: 110; III кв. июль 14: 120
3 | Кап. ремонт кабельной линии на корпус №5 с заменой на кабели с изоляцией из шитого полиэтилена | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 2800; III кв. июль 14: 2800
4 | Кап. ремонт кабельной линии на корпус №3 с заменой на кабели с изоляцией из шитого полиэтилена | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 700; III кв. авг. 15: 700
5 | Кап. ремонт кабельной линии 10 кВ от яч.50 ГПП-2 до яч.12 РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 3200; III кв. июль 14: 3200
6 | Кап. ремонт энергооборудования (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 0 126 | 1500 |  | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
7 | Кап. ремонт энергосетей (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 0 326 | 3560.7 |  | 0 | 0 | 0 | 1418.5 | 0 | 0 | 2142.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | [5 empty] | 12260.7 | 0 | 0 | 150 | 150 | 1688.5 | 260 | 6270 | 2992.2 | 150 | 225 | 225 | 150

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
на 06.12.18
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
1 | Ремонт энергетических сетей (мат.) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп. | 0 325 | 165 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
2 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 300 | III кв. сент: 150; IY кв. окт.: 150
3 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 300 | 1 кв. фев.: 150; 1 кв. март: 150
4 | Ремонт автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 200 | III кв. сент: 100; IY кв. окт.: 100
5 | Ремонт системы собственных нужд ГПП-1 в т.ч. кабелей и ЛР-10кВ | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 125 | 600 | II кв. июнь: 600
6 | Ремонт освещения и розеточной сети каб.8 здания ПГЭ | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп. | 0 325 | 11 | II кв. апр.: 11
| ВСЕГО : | [5 empty] | 1576 | 0 | 165 | 165 | 26 | 15 | 615 | 15 | 15 | 265 | 265 | 15 | 15

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД
на 06.12.18
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Очередная метрологическая аттестация автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 550 | [8 empty] | 137 | 138 | 137 | 138
2 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 150 | [9 empty] | 75 | 75
3 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 100 |  |  | 50 | 50
4 | Техническое обслуживание устройств телеуправления и телесигнализации | ЦЭС | 0 336 | 100 | [7 empty] | 50 | 50
5 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | ЦЭС | 0 884 | 150 | [8 empty] | 75 | 75
6 | Годовая техническая поддержка ПО «Альфа Центр» автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии разработчиком ПО | ЦЭС | 0 884 | 100 | [10 empty] | 100
7 | Диагностика головных трансформаторов ГПП-1 и ГПП-2 | ЦЭС | 0 131 | 200 | [7 empty] | 200
8 | Диагностика оборудования ОРУ-110 ГПП -1 и ГПП-2 перед грозосезоном | ЦЭС | 0 131 | 130 |  |  |  | 130
9 | Техническое обслуживание ОПН -110 ГПП-1 с заменой опорных конструкций | ЦЭС | 0 124 | 600 | [5 empty] | 600
10 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов технологических потерь эл.энергии | ЦЭС | 0 884 | 490 |  |  | 490
11 | Ремонт автомобильной техники | ЦЭС | 0 103 | 495 |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
12 | Ремонт легковых автомобилей (Toyota, Ford, УАЗ) | ЦЭС | 0 219 | 247 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27
13 | Тех.обслуживание приборов безопасности а/крана и подъемников КС-35715 и АП-18-04 | ЦЭС | 0 103 | 60 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
14 | Проверка технического состояния транспортных средств при техосмотре | ЦЭС | 0 103 | 20 | [8 empty] | 20
15 | Гостехосмотр транспортных средств | ЦЭС | 0 103 | 15 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 3407 | 0 | 67 | 622 | 247 | 67 | 682 | 67 | 332 | 364 | 355 | 379 | 225
Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 |  | 10543.72
|  | сниж.10% |  | 9585.2
6178.2
Д.В.Хлебников