## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2020 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2020 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кап.ремонт устройств телеуправления и телесигнализации | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
2 | Кап.ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учёта электроэнергии (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
3 | Кап.ремонт системы кондиционирования воздуха в аппаратной здания ПГЭ | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
4 | Кап.ремонт ЗОН-110 ГПП-1 с заменой опорных конструкций | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 420.25; IY кв. дек. 19: 420.25
5 | Кап.ремонт секционной и вводных ячеек в распеделительном пункте РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
6 | Кап.ремонт трансформатора собственных нужд-1, 2 в распеделительном пункте РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
7 | Кап.ремонт кабеля газовой защиты от ячеек 23, 25 РП-3 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 227.15; III кв. авг. 15: 227.15
| Кап.ремонт схемы собственных нужд РП-5 с установкой запасной двери в помещении РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 516.61; IY кв. дек. 19: 516.61
8 | Кап.ремонт отходящих ячеек в распределительном пункте РП-5 (тех.прис. ООО "Партнер-Строй") | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
9 | Кап.ремонт электролаборатории с перерегистрацией | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
10 | Кап.ремонт ограничителя перенапряжения ОПН -110 главной понизительной подстанции ГПП-1 с заменой опорных конструкций | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
11 | Кап. ремонт энергооборудования (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 0 126 | 1241 |  |  |  |  | 27.62 | 19.21 | 107.53 | 276.4 | 239.28 | 107.61 | 104.84 | 358.51
12 | Кап. ремонт энергосетей (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 6: 0 326; 7: 0

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2020 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2020 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
1 | Ремонт энергетических сетей (мат.) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп. | 0 325 | 242.59 | 1 кв. март: 24; III кв. авг.: 41.28; III кв. сент: 31.66; IY кв. нояб: 145.65
2 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
3 | Ремонт устройств телеуправления и телесигнализации | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 128.61 | IY кв. нояб: 128.61
4 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета элэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 195.25 | IY кв. дек.: 195.25
5 | Ремонт автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 153 | III кв. сент: 153
6 | Ремонт кабельных линий 10 кв с переподключением печных трансформаторов №16 и №17 от главной понизительной подсттанции ГПП-2 к распределительному пункту РП-3 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 1172.69 | III кв. июль: 1172.69
7 | Ремонт линий наружного освещения внутри площадки ПАО «ЗМЗ» | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
8 | Ремонт освещения подстанции открытого распределительного устройства ОРУ-110 кВ главной понизительной подстанции ГПП-1 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
9 | Ремонт схемы собственных нужд главной понизительной подстанции ГПП-1 с заменой питающего кабеля | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 416.67 | IY кв. дек.: 416.67
| Ремонт наружного освещения линии №2 (около КПП-1) с заменой опоры | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 288.29 | IY кв. дек.: 288.29
10 | Ремонт системы отопления диспетчерского пункта (здание ПГЭ) | 88-00 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
| Ремонт креплений для подвеса кабельных линий | 88-23 | ЦЭС | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 18.56 | III кв. июль: 18.56
11 | Ремонт энергетического оборудования | 16-00 | ПГЭ | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2020 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Очередная метрологическая аттестация автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 371.42 | [5 empty] | 371.42
2 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 0
3 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 237.6 | [10 empty] | 237.6
4 | Техническое обслуживание устройств телеуправления и телесигнализации | ЦЭС | 0 336 | 0
5 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | ЦЭС | 0 884 | 160.68 | [10 empty] | 160.68
6 | Годовая техническая поддержка программного обеспечения «Альфа Центр» автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии разработчиком ПО | ЦЭС | 0 884 | 0
7 | Диагностика головных трансформаторов главной понизительной подстанции ГПП-1 и главной понизительной подстанции ГПП-2 | ЦЭС | 0 131 | 0
8 | Диагностика оборудования открытого распред.устройства ОРУ-110 главной понизительной подстанции ГПП-1 и главной понизительной подстанции ГПП-2 перед грозосезоном | ЦЭС | 0 131 | 0
9 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов технологических потерь эл.энергии | ЦЭС | 0 884 | 567.4 |  |  |  | 567.4
10 | Сертификация качества электроэнергии в ПАО "ЗМЗ" | ЦЭС | 0 884 | 0
| Техническое обслуживание ОПН-110 ГПП-1 с заменой опорных конструкций | ЦЭС | 0 124 | 546.5 |  |  |  | 546.5
| Проведение инспекционного контроля и испытаний сертифицированной электрической энергии | ЦЭС | 0 884 | 142.13 | [11 empty] | 142.13
11 | Ремонт автомобильной техники | ЦЭС | 0 103 | 288.789 |  | 29.019 |  | 19.6 | 19.88 | 29.34 | 26.67 |  | 52.56 |  |  | 111.72
12 | Техническое освидетельствование автомобильного крана | ЦЭС | 0 103 | 0
13 | Тех.обслуживание приборов безопасности а/крана и подъемников КС-35715 и АП-18-04 | ЦЭС | 0 103 | 0
14 | Проверка технического состояния транспортных средств при техосмотре | ЦЭС | 0 103 | 2.37 | [10 empty] | 2.37
15 | Гостехосмотр транспортных средств | ЦЭС | 0 103 | 4.2 | [5 empty] | 4.2