## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
факт за 2019 год
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кап.ремонт устройств телеуправления и телесигнализации | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 140.21; III кв. авг. 15: 140.21
2 | Кап.ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учёта электроэнергии (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
2.1 | Кап.ремонт АИИС КУЭ ОАО "ЗМЗ" (УСПД типа RTU-327-E1-R2M2-M16) | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 290.29; III кв. авг. 15: 290.29 | добавили 300,0 т.р. с п.3 тек.рем.
3 | Кап. ремонт кабельной линии на корпус №5 с заменой на кабели с изоляцией из шитого полиэтилена | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
4 | Кап. ремонт яч.9 РП-2 с заменой вакуумного выключателя | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 645.95; III кв. июль 14: 645.95
5 | Кап. ремонт кабельной линии 10 кВ от яч.50 ГПП-2 до яч.12 РП-5 | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 0 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кап.ремонт вводной и секционной ячеек РП-6 (тех.прис. ЗЗМИ) | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 1769.63; IY кв. дек. 19: 1769.63
| Тех.присоединение энергопринимающих устройств ООО "Проект Модель" | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 6: 0 326; 7: 5.19; II кв. июнь 13: 5.19
6 | Кап. ремонт энергооборудования (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 0 126 | 986.83 |  | 69.92 | 92.61 | 45.47 | 2.48 | 153.51 | 42.76 | 317.37 | 21.18 | 241.53
7 | Кап. ремонт энергосетей (материалы) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| ВСЕГО | [5 empty] | 3838.1 | 0 | 69.92 | 92.61 | 45.47 | 2.48 | 158.7 | 688.71 | 747.87 | 21.18 | 241.53 | 0 | 1769.63

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
факт 2019
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
1 | Ремонт энергетических сетей (мат.) | 88-23 | ЦЭС | ЦЭС | 25всп. | 0 325 | 134.88 | II кв. июнь: 2.7; III кв. июль: 5.02; III кв. авг.: 63.84; IY кв. окт.: 63.32
2 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 498.08 | III кв. авг.: 498.08
3 | Ремонт автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
4 | Ремонт автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | 88-01 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
5 | Ремонт системы собственных нужд ГПП-1 в т.ч. кабелей и ЛР-10кВ | 88-23 | ЦЭС | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0
6 | Ремонт освещения и розеточной сети каб.8 здания ПГЭ | 16-00 | ПГЭ | ЦЭС | 25всп. | 0 325 | 40.46 | II кв. апр.: 40.46
6.1 | Ремонт электроснабжения объектов охраны | 88-23 | ЦЭС | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 250.087 | III кв. июль: 250.087
6.2 | Такелажные работы по замене силового трансформатора ТСЗ-1000 в корпусе 2 | 88-23 | ЦЭС | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 43.59 | III кв. сент: 43.59
| ВСЕГО : | [5 empty] | 967.097 | 0 | 0 | 0 | 40.46 | 0 | 2.7 | 255.107 | 561.92 | 43.59 | 63.32 | 0 | 0

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД
факт 2019 год
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Очередная метрологическая аттестация автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 31.952 | [11 empty] | 31.952
2 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 0
3 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления энергоснабжением ОАО «ЗМЗ» (АСДУЭ ОАО «ЗМЗ») | ЦЭС | 0 336 | 0
4 | Техническое обслуживание устройств телеуправления и телесигнализации | ЦЭС | 0 336 | 0
5 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно измерительной системы технического учета электроэнергии «КТС Энергия» (АИИС ТУЭ «КТС Энергия») | ЦЭС | 0 884 | 0
6 | Годовая техническая поддержка ПО «Альфа Центр» автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии разработчиком ПО | ЦЭС | 0 884 | 0
7 | Диагностика головных трансформаторов ГПП-1 и ГПП-2 | ЦЭС | 0 131 | 0
8 | Диагностика оборудования ОРУ-110 ГПП -1 и ГПП-2 перед грозосезоном | ЦЭС | 0 131 | 0
9 | Техническое обслуживание ОПН -110 ГПП-1 с заменой опорных конструкций | ЦЭС | 0 124 | 149.399 | [11 empty] | 149.399
10 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов технологических потерь эл.энергии | ЦЭС | 0 884 | 567.72 |  |  |  | 567.72
10.1 | Сертификация качества электроэнергии в ПАО "ЗМЗ" | ЦЭС | 0 884 | 230 | [11 empty] | 230
11 | Ремонт автомобильной техники | ЦЭС | 0 103 | 120.163 |  |  |  | 27.526 | 25.07 | 22.16 | 32.54 | 12.867
12 | Ремонт легковых автомобилей (Toyota, Ford, УАЗ) | ЦЭС | 0 219 | 109.891 |  | 16.114 |  | 36.097 | 10.44 | 47.24
13 | Тех.обслуживание приборов безопасности а/крана и подъемников КС-35715 и АП-18-04 | ЦЭС | 0 103 | 12.1 |  |  | 12.1
14 | Проверка технического состояния транспортных средств при техосмотре | ЦЭС | 0 103 | 3.342 | [8 empty] | 0.972 |  | 2.37
15 | Гостехосмотр транспортных средств | ЦЭС | 0 103 | 0
|  |  |  | 1224.567 | 0 | 16.114 | 12.1 | 631.343 | 35.51 | 69.4 | 32.54 | 12.867 | 0.972 | 0 | 2.37 | 411.351
Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 |  | 10543.72
|  | сниж.10% |  | 9585.2
8360.633
Д.В.Хлебников