## отчет
очет по плану капитальных ремонтов
оборудования и сетей котельной теплоцеха ПАО "ЗМЗ" за 2016год.
№ п./п. | Наименование работы | Ед.изм. | Сметная стоимость работы / без НДС/ | Исполнитель | № договора
1 | Кап. ремонт теплотехнического оборудования | тыс.руб | 1082.09 | Материалы
2 | Кап.ремонт сети заградительного освещения дымовых труб водогрейной и паровой котельных (Н-100 и Н-80) | тыс.руб | 245.68 | ООО "Вертикаль НН" | №183/17-16
3 | Кап.ремонт распределительной камеры под водогрейным котлом ПТВМ-100, ст.№ 2 | тыс.руб | 0 | Перенос на 2017
4 | Кап.ремонт изоляции 150 п.м. обратного трубопровода отопления "Леони" | тыс.руб | 167.12 | ООО "Трубопровод-Сервис" | №103/17-16
5 | Кап.ремонт магистральных тепловых сетей Ду 150 36п.м конденсатопровода " с производства" паровой котельной | тыс.руб | 253.03 | ООО "Ремсервис" | № 310/17-12
6 | Кап.ремонт магистральных тепловых сетей Ду 150 35п.м трубопровод системы ГВС на II ввод корпуса № 3 + 8 п.м компенсатор в запретной зоне | тыс.руб | 33.91 | ООО "Ремсервис" | № 310/17-12
7 | Кап.ремонт трубопровода Ду 80 "в пределах котла" водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №2 | тыс.руб | 0 | Выполнен в 2015 ООО "Ремсервис"
8 | Кап.ремонт магистральных тепловых сетей Ду 500 - трубопроводы отопления от УТ-35 до запретной зоны | тыс.руб | 3174.97 | ООО "Поиск-М" | №112/17-16
9 | Кап.ремонт трубопроводов непрерывной и периодической продувок с ПК-1-7 | тыс.руб | 1098.09 | ДО и РО | № ЗФ 310/17-12
9 | Дополнительный объем работ по замене двухсекционных сильфонных компенсаторов КСО 400-16-160 | тыс.руб | 172.43 | ООО "Поиск-М" | №112/17-16
| ИТОГО по кап.ремонту | тыс.руб | 6227.32