## к.р.
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2017 год по ПАО "ЗМЗ" (ФАКТ)
на 20.12.16
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2017год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Кап. ремонт АСДУЭ ПАО "ЗМЗ" | 55-21 | ЦЭиКЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 100; II кв. июнь 13: 100
2 | Кап. ремонт ячеек ввода №2, №24 с заменой МВ-10 на ВВп-10 (ГПП-1) | 55-23 | ЦЭиКЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 1708.27; IY кв. дек. 19: 1708.27
3 | Кап. ремонт ячеек № 52, № 47 секционных масл.выключателей СМВ-10 с заменой МВ-10 на ВВп-10 (ГПП-2) | 88-23 | ЦЭиКЭС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1437.97; IY кв. нояб 18: 1437.97
4 | Кап. ремонт энергооборудования (материалы) | 55-00 | ЦЭиКЭС | ЦЭиКЭС | 25всп | 6: 0 126; 7: 536.24; II кв. июнь 13: 414.35; III кв. сент. 16: 121.89
5 | Кап. ремонт энергосетей (материалы) | 55-00 | ЦЭиКЭС | ЦЭиКЭС | 25всп | 0 326 | 505.95 |  |  | 20.34 | 9.45 | 1.65 | 7.38 |  | 0.29 |  | 464.88 | 1.96

## т.р.
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2017 год по ПАО "ЗМЗ" (ФАКТ)
на 01.12.16
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2017 год | [11 empty] | Обоснование проведения ремонта
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
1 | 2 |  |  | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Ремонт энергетического оборудования | 16-00 | ПГЭ | Подряд | 25всп. | 5: 0 125; 7: 0 | Повышение надежности энергоснабжения завода
1 | Ремонт эл.силового оборудования (мат.) | 55-00 | ЦЭиКЭС | ЦЭиКЭС | 25всп. | 5: 0 125; 7: 0
2 | Ремонт энергетических сетей (мат.) | 55-00 | ЦЭиКЭС | ЦЭиКЭС | 25всп. | 5: 0 325; 7: 96.33; 1 кв. март 10: 20.34; II кв. апр. 11: 11.03; II кв. май 12: 7.88; II кв. июнь 13: 7.72; IY кв. окт. 17: 10.89; IY кв. нояб 18: 38.47
3 | Ремонт автоматизированной системы технического учета электроэнергии ("КТС Энергия") | 55-21 | ЦЭиКЭС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 105.65; II кв. май 12: 105.65
4 | Ремонт сиситемы телемеханики электросилового оборудования | 55-21 | ЦЭиКЭС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
4.1 | Перемещеиие оборудования из здания СОП-2 в корпус № 2 | 55-23 | ЦЭиКЭС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 37.77; II кв. июнь 13: 37.77
5 | Ремонт энергетического оборудования | 16-00 | ПГЭ | Подряд | 25всп. | 5: 0 125; 7: 0
6 | Ремонт сан.технического оборудования (мат.) | 64-20 | ЦВКиОС | ЦВКиОС | 25всп. | 5: 0 125; 7: 92.42; 1 кв. март 10: 8.97; II кв. апр. 11: 4.01; II кв. май 12: 5.1; III кв. сент 16: 42.28; IY кв. окт. 17: 23.33; IY кв. нояб 18: 8.73
7 | Ремонт сан.технических сетей (мат.) | 64-20 | ЦВКиОС | ЦВКиОС | 25всп. | 0 325 | 46.98 |  | 1.98 | 5.01 | 5.6 |  | 8.21 |  | 12.78 | 2.55 | 10.85
7 | Ремонт участка напорного трубопровода НОВ-4 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0 |  | доп.объем 100+112,46+22,54 = 235
8 | Ремонт (замена) трубопровода ГВС в здании СОП-1 (смета) | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 88.24; IY кв. нояб 18: 88.24
9 | Ремонт (замена) трубопровода ХПВ в здании СОП-1 (смета) | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 116.44; IY кв. нояб 18: 88.24; IY кв. дек. 19: 28.2
10 | Ремонт кабельной трассы здания СОП-1 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 199.87; III кв. сент 16: 199.87
10.1 | Ремонт сварочного аппарата-инвертора ESAB | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 6.92; 1 кв. фев. 9: 6.92
10.2 | Ремонт насоса СМ250-200-400 | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 18.32; 1 кв. март 10: 18.32
10.3 | Ремонт тали электрической подвесной | 64-23 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 12.2; 1 кв. март 10: 12.2
10.4 | Перемещение станков из здания метрологии на СОП-1 | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 11.99; 1 кв. март 10: 11.99
10.5 | Ремонт шибера Ду400 на СОП-2, инв. № 31119 | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 3.98; II кв. апр. 11: 3.98
10.6 | Ремонт указательных штанг с поплавковым устройством для определения объема воды на РЧВ-2 | 64-23 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 61.036; III кв. авг. 15: 61.036
10.7 | Ремонт вала насоса СМ 250-200-400, инв. 80888 | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 5.164; III кв. авг. 15: 5.164
10.9 | Ремонт сварочного аппарата-инвертора ESAB | 64-23 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 6.6; IY кв. окт. 17: 6.6
10.10 | Ремонт насоса к 290/30 на КНСЛ-3 | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 10.22; IY кв. окт. 17: 10.22
10.11 | Ремонт насоса Seepex, инв.10144 | 64-33 | ЦВКиОС | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 128.68; IY кв. нояб 18: 128.68
11 | Ремонт теплотехнического оборудования (мат.) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 25всп. | 5: 0 125; 7: 75.59; 1 кв. март 10: 14.26; II кв. май 12: 8.22; II кв. июнь 13: 28.33; III кв. авг. 15: 7.89; III кв. сент 16: 16.89
12 | Ремонт теплотехнических сетей (мат.) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 25всп. | 0 325 | 127.09 |  | 1.87 | 33.69 | 9.75 | 1.04 | 20.11 | 20.13 | 4.68 | 28.72 |  | 2.19 | 4.91
13 | Ремонт запорной арматуры | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
13.1 | Ремонт солевых приямков водогрейной котельной | 60-30 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 27.74; III кв. авг. 15: 27.74
14 | Ремонт кабельных трасс и освещения водогрейной котельной | 60-30 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 181.18; IY кв. нояб 18: 181.18
15 | Ремонт освещения в котельной | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
16 | Ремонт эл.двигателей и компрессоров | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 5: 0 125; 7: 219.75; IY кв. дек. 19: 219.75
| Ремонт тиристорного возбудителя | 60-08 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 19.47; 1 кв. март 10: 19.47
| Ремонт электронной части регуляторов Р 25.1 и усилителя УПД 2-03 | 60-08 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 3.46; 1 кв. март 10: 3.46
| Ремонт электронной части регуляторов и сигнализатора | 60-08 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 12.16; II кв. апр. 11: 12.16
| Ремонт электронной части регуляторов | 60-08 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 125; 7: 26.37; IY кв. нояб 18: 26.37
17 | Ремонт энергосетей (мат.) | 17-00 | УГА | УГА | 25всп. | 5: 0 325; 7: 19.57; 1 кв. фев. 9: 2.36; 1 кв. март 10: 1.78; II кв. май 12: 7.34; III кв. сент 16: 8.09
18 | Ремонт отопления инженерного корпуса от узла ввода до элеваторов | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 146.94; IY кв. нояб 18: 146.94
19 | Ремонт сети освещения (замена светильников) в здании инженерного корпуса | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
20 | Ремонт силовой, розеточной и осветительной сетей (здание заводоуправления) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
21 | Ремонт системы отопления в мужском и женских санузлах 1-6 этажей (инженерный корпус) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 199.23; IY кв. нояб 18: 199.23
22 | Ремонт системы противопожарного водопровода в первом подъезде инжен.корпуса | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 94.37; IY кв. дек. 19: 94.37
23 | Ремонт системы канализации на 2 этаже (каб. №219, 225, 226) (здание инженерного корпуса) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
24 | Ремонт стояка противопожарного водопровода в адм. здании | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
25 | Ремонт трубопроводов верхнего розлива системы отопления здания заводоуправления | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
26 | Ремонт системы отопления в каб.№409 (замена радиаторов)( заводоуправление) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
27 | Ремонт нижнего розлива в цокольном этаже (заводоуправление) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
28 | Ремонт сантехнических приборов в санитарных узлах(замена смывных бачков)(инженерный корпус) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
29 | Ремонт запорной арматуры в тепловом пункте (здание ДП) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
30 | Ремонт электросетей (замена светильников) в кабинете 1-го и 2-го этажей (здание ДП) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
31 | Ремонт системы отопления на 4 этаже (установка запорной арматуры)( административное здание) | 17-00 | УГА (УОЗиС) | ДОиРО | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
32 | Ремонт системы отопления бюро пропусков | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 109.05; III кв. июль 14: 109.05
| Ремонт электроснабжения корпуса складов | 56-41 | ОКУ | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 118.8; II кв. июнь 13: 118.8
| Ремонт системы электроснабжения административного здания 3 корпуса | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 137.24; IY кв. дек. 19: 137.24
| Ремонт освещения флагов на предзаводской площади ПАО "ЗМЗ" | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 48.24; IY кв. дек. 19: 48.24
| Ремонт системы электроснабжения инженерного корпуса | 17-00 | УГА (УОЗиС) | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 396; IY кв. дек. 19: 396
33 | Ремонт энергооборудования | 56-41 (19-60) | УОиК | ЦЭиКЭС | 25всп. | 5: 0 125; 7: 0
34 | Ремонт энергосетей | 56-41 (19-60) | УОиК | ЦЭиКЭС | 25всп. | 5: 0 325; 7: 0
35 | Ремонт энергосетей | 56-41 (05-00) | СБ | ЦЭиКЭС | 26 | 5: 0 325; 7: 0
Услуги ЦЭиКЭС
| Услуги ДОиРО | [5 empty] | 882.18 | 0 | 6.92 | 65.44 | 16.14 | 0 | 37.77 | 109.05 | 93.94 | 199.87 | 16.82 | 336.23 | 0
| Подряд | [5 empty] | 1670.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.65 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.65 | 923.8
| Хоз.способ | [5 empty] | 457.98 | 0 | 6.21 | 84.05 | 30.39 | 29.58 | 64.37 | 20.13 | 25.35 | 98.53 | 45.07 | 49.39 | 4.91 | #REF!
| ВСЕГО : | [5 empty] | 3011.06 | 0 | 13.13 | 149.49 | 46.53 | 135.23 | 220.94 | 129.18 | 119.29 | 298.4 | 61.89 | 908.27 | 928.71
[6 empty] | 125 | 752.1 | 0 | 6.92 | 88.67 | 20.15 | 13.32 | 66.1 | 0 | 74.09 | 59.17 | 40.15 | 163.78 | 219.75 | #REF!
[6 empty] | 325 | 2258.96 | 0 | 6.21 | 60.82 | 26.38 | 121.91 | 154.84 | 129.18 | 45.2 | 239.23 | 21.74 | 744.49 | 708.96 | #REF!
[6 empty] | ВСЕГО | 3011.06 | 0 | 13.13 | 149.49 | 46.53 | 135.23 | 220.94 | 129.18 | 119.29 | 298.4 | 61.89 | 908.27 | 928.71
[5 empty] | 25всп. | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 26 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Начальник ПГЭ |  |  |  |  | III кв. сент 16: Д.В.Хлебников
[5 empty] | 25всп. | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 26 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 125 | подряд | 219.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.75
[6 empty] | х.способ | 168.01 | 0 | 0 | 23.23 | 4.01 | 13.32 | 28.33 | 0 | 7.89 | 59.17 | 23.33 | 8.73 | 0
[6 empty] | ПГЭ | 0
[6 empty] | ДОиРО | 364.34 |  | 6.92 | 65.44 | 16.14 | 0 | 37.77 |  | 66.2 |  | 16.82 | 155.05
[7 empty] | 752.1 | 0 | 6.92 | 88.67 | 20.15 | 13.32 | 66.1 | 0 | 74.09 | 59.17 | 40.15 | 163.78 | 219.75
[5 empty] | 325 | подряд | 1309.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.65 | 118.8 | 0 | 0 | 199.87 | 0 | 181.18 | 704.05 | 0
[6 empty] | х.способ | 289.97 | 0 | 6.21 | 60.82 | 26.38 | 16.26 | 36.04 | 20.13 | 17.46 | 39.36 | 21.74 | 40.66 | 4.91 | 0
[6 empty] | ПГЭ | 0
[6 empty] | ДОиРО | 659.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.05 | 27.74 | 0 | 0 | 522.65
[7 empty] | 2258.96 | 0 | 6.21 | 60.82 | 26.38 | 121.91 | 154.84 | 129.18 | 45.2 | 239.23 | 21.74 | 744.49 | 708.96
[6 empty] | ЦЭС | 239.75 | 0 | 0 | 20.34 | 11.03 | 113.53 | 45.49 | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 38.47 | 0
[6 empty] | ЦВКиОС | 809.06 | 0 | 8.9 | 56.49 | 13.59 | 5.1 | 8.21 | 0 | 78.98 | 244.7 | 51 | 313.89 | 28.2
[6 empty] | ТЦ | 692.81 | 0 | 1.87 | 70.88 | 21.91 | 9.26 | 48.44 | 20.13 | 40.31 | 45.61 | 0 | 209.74 | 224.66
[6 empty] | УГА | 1269.44 | 0 | 2.36 | 1.78 | 0 | 7.34 | 118.8 | 109.05 | 0 | 8.09 | 0 | 346.17 | 675.85
[7 empty] | 3011.06 | 0 | 13.13 | 149.49 | 46.53 | 135.23 | 220.94 | 129.18 | 119.29 | 298.4 | 61.89 | 908.27 | 928.71

## стор.
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2017 ГОД (ФАКТ)
на 01.12.16
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Тех.обслуживание автоматизированной системы коммерческого учета эл.энергии (АИИС КУЭ) | ЦЭиКЭС | 0 336 | 0
2 | Техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления электроснабжением ПАО "ЗМЗ" (АСДУЭ) | ЦЭиКЭС | 0 336 | 0
3 | Техническое обслуживание системы телемеханики электросилового оборудования ПАО "ЗМЗ" | ЦЭиКЭС | 0 336 | 0
4 | Техническое обслуживание автоматизированной информационно-измерительной системы технического учета электроэнергии "КТС Энергия" ПАО "ЗМЗ" | ЦЭиКЭС | 0 336 | 0
5 | Разработка и поддержка в работоспособном состоянии программного обеспечения АИИС ТУЭ "КТС Энергия" | ЦЭиКЭС | 0 884 | 151.8 | [11 empty] | 151.8
6 | Внесение изменений в данные единичного средства измерения АИИС КУЭ ПАО "ЗМЗ" | ЦЭиКЭС | 0 884 | 265 | [10 empty] | 265
7 | Годовая техническая поддержка ПО Альфа Центра | ЦЭиКЭС | 0 884 | 0
8 | Годовая техническая поддержка ПО "КТС Энергия" | ЦЭиКЭС | 0 884 | 0
9 | Диагностика оборудования ОРУ-110кВ перед грозо- сезоном | ЦЭиКЭС | 0 131 | 90 |  |  |  | 90
10 | Диагностика и освидетельствование оборудования, отработавшего нормативный срок службы | ЦЭиКЭС | 0 131 | 0
11 | Диагностика высоковольтных выключателей ЭГВ-110 кВ | ЦЭиКЭС | 0 131 | 0
12 | Перерегистрация 3-х электролабораторий в Ростехнадзоре | ЦЭиКЭС | 0 884 | 0
12 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов технологических потерь эл.энергии | ЦЭиКЭС | 0 884 | 453.6 |  |  |  | 226.8 | 226.8
13 | Мониторинг контроля качества электроэнергии | ЦЭиКЭС | 0 884 | 0
14 | Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта | ПГЭ | 0 884 | 0
15 | Ремонт автомобильной техники | ПГЭ | 0 103 | 439.422 |  | 36.91 | 2.92 | 14.142 | 30.173 | 32.27 | 164.957 | 38.89 | 24.11 | 30.86 | 11.88 | 52.31
16 | Ремонт легковых автомобилей (Toyota, Ford, УАЗ) | ПГЭ | 0 219 | 325.933 | 4.64 | 22.93 | 34.35 | 71.025 |  | 24.31 | 0.351 | 99.245 | 32.6 | 18.312 | 18.17
17 | Экспертиза промышленной безопасности а/крана КС-35715, а/гидроподъемника АП-18-04 и подъемника LM 2-100 | ПГЭ | 0 450 | 0
18 | Тех.обслуживание приборов безопасности а/крана и подъемников КС-35715 и АП-18-04 | ПГЭ | 0 103 | 0
19 | Проверка технического состояния транспортных средств при техосмотре | ПГЭ | 0 103 | 0
20 | Гостехосмотр транспортных средств | ПГЭ | 0 103 | 0
21 | Анализ питьевой воды и воды из скважин на площадке завода, в водохранилище, на полигоне, фекальных стоков | ЦВКиОС | 0 666 | 49.11 |  |  | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 7.68 |  | 10.71
| Лабораторное исследование природной воды | ЦВКиОС | 0 666 | 165.39 |  |  |  | 27.615 | 39.45 |  | 21.845 | 7.29 | 27.62 |  |  | 41.57
22 | Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | ЦВКиОС | 0 884 | 94.946 | [7 empty] | 29.876 | 65.07
23 | ТО оборудования частотно-регулируемых приводов насосных | ЦВКиОС | 0 884 | 176.67 | [11 empty] | 176.67
24 | Тех.обслуживание компрессора "Атлас-Копко" установки "Альфа-Лаваль" | ЦВКиОС | 0 124 | 72.8 | [8 empty] | 72.8
| Тех.обслуживание компрессора "DALGAKIRAN TIDY 50" | ЦВКиОС | 0 124 | 35.56 | [8 empty] | 35.56
25 | Техническое обслуживание установки по переработке МШО "Альфа-Лаваль | ЦВКиОС | 0 124 | 775.51 | [8 empty] | 775.51
26 | Техническое обслуживание узлов учета питьевой и сточной воды | ЦВКиОС | 0 336 | 224.19 | [8 empty] | 224.19
| Обследование СОП-1 с проведением опытно-экспериментальных работ | ЦВКиОС | 0 666 | 381.36 | [11 empty] | 381.36
27 | Экспертиза качества топлива | Теплоцех | 0 666 | 158.4 |  | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2
28 | ТО компрессора SM 4000 | Теплоцех | 0 124 | 0
29 | ТО компрессора Regul 150 | Теплоцех | 0 124 | 0
30 | ТО узла учета газа (ИРВИС -РС4) | Теплоцех | 0 124 | 59.35 | [11 empty] | 59.35
31 | Тех.испытание турбокомпрессора К-250-61-1 с внедрением в систему смазки "МЕГОС" | Теплоцех | 0 336 | 149.99 | [7 empty] | 31.99 |  |  | 118
32 | ТО (очистка поверхностей нагрева) водогрейных котлов ПТВМ-100, ст.№1,2,3 | Теплоцех | 0 124 | 0
33 | ТО оборудования частотных приводов | Теплоцех | 0 124 | 70.09 | [10 empty] | 70.09
34 | Оценка готовности РТХ к работе в ОЗП | Теплоцех | 0 884 | 0
35 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов (НЗТ, НУР, потери) | Теплоцех | 0 884 | 0
36 | Расчет тарифа на передачу тепловой энергии по тепловым сетям предприятия (транзит) | Теплоцех | 0 884 | 0
36 | Внеочередное технич. освидетельствование водогрейного котла ПТВМ-100 № 3, рег.№ 30900 | Теплоцех | 0 884 | 0
37 | ТО электронной части оборудования и КИПиА | Теплоцех | 0 124 | 0
36 | Экспертиза водогрейного котла ПТВМ №3 рег.№ 30900 | Теплоцех | 0 450 | 0
37 | Экспертиза парового котла ДКВ №3 рег.№ 13459 с экономайзером | Теплоцех | 0 450 | 0
38 | Экспертиза газового фильтра рег.№ 65393 | Теплоцех | 0 450 | 0
39 | Техническое (приборное) обследование газопровода ввода в ГРП-1 | Теплоцех | 0 450 | 0
38 | Техническое диагностирование наружных газопроводов | Теплоцех | 0 450 | 0
39 | Экспертиза тех.устройств (пар. котел ДКВ-10/13, экономайзер, подогреватели мазута, насосы мазутонасосной, мазутное хозяйство, кран мостовой) | Теплоцех | 0 450 | 391 | [11 empty] | 391
40 | Техническое освидетельствование трубопроводов и паропроводов | Теплоцех | 0 450 | 30.51 |  |  |  |  | 30.51
41 | Режимно-наладочные испытания ПТВМ-100 №1,2,3; ДКВ-10/13 №2,3,4; ДКВР-20/13 №6,7; участка водоподготовки | Теплоцех | 0 450 | 600 | [8 empty] | 250 |  |  | 350
42 | Диагностика и ревизия мазутопровода | Теплоцех | 0 131 | 0
| Экспертиза ПБ мазутопровода от ж/д слива до емкомтей мазута № 1, 2, 3 | Теплоцех | 0 452 | 275 | [10 empty] | 80 | 195
| Восстановление паспортов на подогреватель мазута ст.№ 1 | Теплоцех | 0 450 | 20 | [10 empty] | 20
| Экспертиза ПБ строительных конструкций зданий паровой котельной, водогрейной котельной | Теплоцех | 0 450 | 109 | [11 empty] | 109
|  |  |  | 5564.631 | 4.64 | 86.24 | 58.15 | 450.462 | 347.813 | 77.46 | 208.033 | 220.491 | 1531.37 | 62.372 | 596.34 | 1921.26
Начальник производства главного энергетика | [14 empty] | Д.В.Хлебников
| Начальник ПГЭ | [12 empty] | Д.В.Хлебников

## ТО ЗМЗ
П Л А Н
по смете затрат на техническое обслуживание энергооборудования и эл.силовых установок, сооружений
и энергетических систем на 2017 год
2017 год
Заказчик | Ц О | 124 | [12 empty] | откл. |  | новый лимит
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2017
Эксперим. | 10-30 | 124 2017: 0 | -187.64 | 0
УОиК | 19-60 | 124 2017: 0 | -305.53 | 0 | 262.97
ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1304.54 | 0
2017 год
Заказчик | Ц О | 124 1: 336
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2017 |  | 1.002
Эксперим. | 10-30 | 336 2017: 0 | -1216.39 | 0
СБ | 05-00 | 336 2017: 0 | -120.97 | 0 | 104.1189
УОиК | 19-60 | 336 2017: 0
Транспор.цех | 19-50 | 336 2017: 0 | -2773.61 | 0 | 2387.18
Мотор | 56-40 | 336 2017: 0
ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7637.07 | 0
0
ФП прогноз 2013г (факт 8мес.+ 3 мес.тек.пл.+ 1мес.ФП)
2013 год
Заказчик | Ц О | 336 1: 124
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2013
ЦПД | 49-00 | 65.66 | 72.47 | 62.95 | 61.3 | 51.27 | 49.56 | 50.34 | 57.7 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 85.03 | 811.37 | 67.6142
Эксперим. | 10-30 | 14.76 | 17.73 | 13.89 | 12.87 | 13.22 | 13.38 | 11.73 | 13.02 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 187.64 | 15.6367
УОиК | 22-00 | 24.04 | 28.86 | 22.62 | 20.96 | 21.53 | 21.79 | 19.1 | 21.19 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 31.36 | 305.53 | 25.4608
ВСЕГО |  | 104.46 | 119.06 | 99.46 | 95.13 | 86.02 | 84.73 | 81.17 | 91.91 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 135.65 | 1304.54 | 108.7117
2013 год
Заказчик | Ц О | 124 1: 336
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2013
ЦПД | 49-00 | 285.03 | 301.24 | 282.96 | 286.28 | 254 | 254.68 | 245.98 | 267.17 | 337.19 | 337.19 | 337.19 | 337.19 | 3526.1 | 293.8417
Эксперим. | 10-30 | 95.52 | 113.74 | 90.17 | 86.34 | 86.39 | 88.37 | 77.22 | 84.94 | 123.42 | 123.42 | 123.43 | 123.43 | 1216.39 | 101.3658
СБ | 05-00 | 9.73 | 11.18 | 9.18 | 7.92 | 9.11 | 8.8 | 8.76 | 8.92 | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 11.85 | 120.97 | 10.0808
УОиК | 22-00 | 219.14 | 256.54 | 206.73 | 191.86 | 196.16 | 198.75 | 174.73 | 193.9 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | 283.95 | 2773.61 | 231.1342
ВСЕГО |  | 609.42 | 682.7 | 589.04 | 572.4 | 545.66 | 550.6 | 506.69 | 554.93 | 756.4 | 756.4 | 756.41 | 756.42 | 7637.07 | 636.4225
0
ФАКТ
по смете затрат на техническое обслуживание энергооборудования и эл.силовых установок, сооружений
и энергетических систем в 2017 год
2017 год
Заказчик | Ц О | 336 1: 124
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2017
Эксперим. | 10-30 | 124 2017: 0
УОиК | 19-60 | 124 2017: 0
ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год
Заказчик | Ц О | 124 1: 336
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2017
Эксперим. | 10-30 | 336 2017: 0
СБ | 05-00 | 336 2017: 0
УОиК | 19-60 | 336 2017: 0
Транспор.цех | 19-50 | 336 2017: 0
ЦАЛ | 75-00
Мотор | 56-40 | 336 2017: 0
ВСЕГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0