## ТоиР 2017
ПАО "ЗМЗ" Цех ЦЭиКЭС Участок 55-23
ВЫПИСКА из плана технического обслуживания и ремонта энергооборудования, коммуникаций и систем на МАЙ месяц 2017 года
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем |  | Инв № | Май
ГПП-1
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
1 | Ячейка №1 |  | 26645 | Т1
2 | Ячейка №2 (ввод) |  | 26645 | Т1
5 | Ячейка №5 |  | 26645 | Т2
6 | Ячейка №6 |  | 26645 | Т3
18 | Ячейка №18 |  | 26645 | Т1
23 | Ячейка №23 |  | 26645 | Т1
24 | Ячейка №24 |  | 26645 | Т1
27 | Ячейка №27 |  | 26645 | ТО
48 | Щит релейной защиты
| из 5 панелей |  | 1732 | Т1
53 | Вентилятор | 1шт | 26645 | Т8
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство 10кВ
23 | Ячейка №23 |  | 7114 | ТО
24 | Ячейка №24 |  | 7114 | ТО
ГПП-2
Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10
1 | Ячейка №32 |  | 136563 | Т3
18 | Ячейка №49 |  | 136563 | ТО
19 | Ячейка №50 |  | 136563 | Т2
38 | Вентилятор | 1шт | 136563 | Т8
РП-1 ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КСО-24
8 | Ячейка №8 |  | 17243 | ТО
9 | Ячейка №9 |  | 17243 | ТО
РП-2
Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН
11 | Ячейка №11 ТП-18 |  | 3473 | Т3
15 | Ячейка №15 (ТП-516) |  | 3473 | Т3
16 | Ячейка №16 (ввод) |  | 3473 | ТО
18 | Панель блоков
| питания №1 УПНС-2У3 |  | 3473 | Т
25 | Шкаф освещ.,отопления | 1шт | 3473 | Т
РП-3 ООО Литейный завод "РосАЛит"
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
9 | Ячейка №9 |  | 54130 | ТО
22 | Ячейка №22 |  | 54130 | К
23 | Ячейка №23 |  | 54130 | ТО
30 | Ячейка №30 |  | 54130 | ТО
РП-4
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №1а |  | 11686 | ТО
РП-5
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э
2 | Ячейка №2 |  | 40129 | ТО
8 | Ячейка №8 |  | 40129 | ТО
9 | Ячейка №9 |  | 40129 | ТО
11 | Ячейка №11 |  | 40129 | Т1
12 | Ячейка №12 |  | 40129 | Т2
17 | Ячейка №17 |  | 40129 | Т1
ЗРУ-6кВ
Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44
1 | Ячейка №1 |  | 3594 | Т1
2 | Ячейка №2 |  | 3594 | Т1
4 | Ячейка №4 |  | 3594 | ТО
11 | Ячейка №11 |  | 3594 | ТО
РП-8
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10
3 | Ячейка №3 |  | 78197 | ТО
4 | Ячейка №4 |  | 78198 | ТО
5 | Ячейка №5 |  | 78199 | ТО
13 | Ячейка №13 СВ |  | 78207 | ТО
14 | Ячейка №14 СР |  | 78208 | ТО
30 | Трансформатор
| собственных нужд |  | 78003 | Т
31 | Трансформатор
| собственных нужд |  | 78004 | Т3
Силовые трансформаторы
4 | ТП-18 | 470 | 10821 | ТО1
12 | ТП-51/6 | 601193 | 3840 | ТО2
34 | ТП-89 | 445 | 2871 | ТО2
50 | ТСМ-60 10/0,23 |  | 10377 | ТО1
Силовые трансформаторы ЗФ ООО "УАЗ"
2 | ТП-6 | 215062 | 1736 | ТО1
8 | ТП-27/2 | 1148 | 6787 | ТО2
11 | ТП-32/2 | 2048 | 4714 | ТО1
16 | ТП-93/1 | 14770 | 37212 | Т2
17 | ТП-94/1 | 14301 | 36862 | Т1
Силовые трансформаторы 6 корпуса "Леони Заволжье"
5 | ТП-114/1 | 14256 | 158037 | Т3
6 | ТП-114/2 | 14343 | 158037 | Т3
Силовые трансформаторы ООО Литейный завод "РосАЛит"
1 | ТП-1 | 35691 | 1665 | ТО1
Печные трансформаторы Лит.-2
5 | Т-5 1350 | 820434 | 6617 | Т5
ГПП-1 |  |  |  |  | #REF!
Кабельные линии - 10кВ
2 | Яч.№5 - 5600т-2 |  | 26645 | Т4
| АСБ(3х185)+АСБ(3х120) | 400
7 | Яч.№18 - 5600т-1 |  | 26645 | Т4
| АСБ(3х185)+(3х120) | 400
ГПП-2
Кабельные линии
10 | Яч.№50-РП-5яч.№12 |  | 30466 | Т11
| АСБ2(3х150) | 1000
Кабельные линии РП-2 - 10кВ
7 | яч.№11 - ТП-18 |  | 3473 | Т11
| АСБГ(3х50) | 180
13 | Яч.№15- ТП-516 |  | 3473 | Т8
| АСБГ(3х50) | 50
14 | ТП-516 - ЗСН№3 |  | 3473 | Т8
| СБ(3х50) | 90
Кабельные линии ЗРУ - 6кВ
1 | Яч.№2 - 5600т-1 |  | 3594 | Т5
| АСБ(3х185) | 80
6 | Яч.№14 - 5600т-2 |  | 3594 | Т3
| АСБГ(3х185) | 80
Кабельные линии ЗФ ООО "УАЗ"
1 | ГПП-1 Яч.№6 - КНТП-32т-2 |  | 26645 | Т3
| АСБ(3х95) | 380
2 | ГПП-1 Яч.№6 - КНТП-27т-2 |  | 26645 | Т3
| АСБ(3х95) | 620
17 | ГПП-2 Яч.№32 - ТП-94т-1 |  | 30359 | Т6
| ААШВ(3х120) | 580
18 | ГПП-2 ТП-941 - ТП-931 (яч.32) |  | 30359 | Т1
| ААБР(3х120) | 117
Кабельные линии ООО Литейный завод "РосАЛит"
22 | РП-1 Яч.№4 - ТП-1 |  | 17243 | Т7
| АСБ(3х95) | 110
44 | РП-3 Яч.№22-ИАТ-2,5 №9 |  | 30200 | Т1
| ААШВ(3х70) | 70
Кабельные линии 6 корпуса "Леони Заволжье"
2 | РП-8 ТП-1131 - ТП-1121 (яч.8) |  | 31002 | ТО5
| АСБ(3х120) | 230
5 | РП-8 ТП-1132 - ТП-1122 (яч.17) |  | 31002 | ТО5
| АСБ(3х120) | 210
7 | РП-8 Яч.№2 - ТП-1181 |  | 30738 | ТО5
| АСБ(3х120) | 95
8 | РП-8 Яч.№26 - ТП-1182 |  | 30738 | ТО5
| АСБ(3х120) | 95
Кабельные линии 10кВ объектов и оборудования, находящихся на консервации |  |  |  |  | #REF!
2 | РП-2 Яч.№1 - АЭК-500 |  | 3473 | ТО
| АСБ(3Х240) ААШВу(3х120) | 150
5 | РП-6 Яч.№1 - РУ печи№22 |  | 40793 | ТО
| АСБ(3х95) | 55
Резервные кабельные линии 10кВ
5 | ТП-52 - ТП-53 |  | 17243 | ТО
| ААШВ(3х120) | 120
16 | ТП-67 - ТП-71 |  | 30211 | ТО
| АСБ(3х95) | 120
26 | ТП-24 - ТП-25 |  | 26645 | ТО
| АСБ(3х95) | 85
Выключатели нагрузки
9 | ВН ТП-80 т-1 |  | 39470 | ТО
10 | ВН ТП-80 т-2 |  | 39470 | ТО
11 | ВН АЭК 500 |  | 39258 | ТО
12 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 | ТО
13 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 | ТО
Выключатели нагрузки ЗФ ООО "УАЗ"
1 | ВН ТП-93 т-1 |  | 37212 | Т2
2 | ВН ТП-94 т-1 |  | 36862 | Т2
Оборудование 0,4кВ ТП-83
4 | Панель-4 |  | 7957 | Т7
| Разъединитель I=1000А | Р1000
14 | Шкаф управления |  | 79095 | Т1
| воротами юж.проходной | АЕ
Воздушные линии охранного и наружного освещения
16 | Линия №17 на ж/б опорах | 6 шт |  | ТО2
от Насосной 2-го подъема
с РУ-04
| кабель АВВГ 4х16 | 12 м
| автомат АП 50 40А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 240 м
| светильник ЖКУ-250 | 6 шт
| лампа ДРЛ-250 | 6 шт
23 | Линия №23 на ж/б опорах | 5 шт |  | Т3
от СОП№1
с ШР-2
| кабель АВВГ 4х25 | 12 м
| автомат АП 50 16А(стена) | 1 шт
| провод А (1х16) | 0,2 км
| светильник ЖКУ-100 | 5 шт
| лампа SON 100Вт | 5 шт