## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2020 год по ПАО "ЗМЗ"
на 27.11.19
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2020 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
26 | Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-33 | ЦВСиВО | ЦВКиОС | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. апр. 11: * | Ежегодная закупка быстроизнашиваемых дорогостоящих деталей для поддержание установки "Альфа Лаваль" в рабочем состоянии, в случае длительного простоя установки – невозможность приема и обработки промстоков с последующим остановом завода и многомиллионными штрафами или строительство карты на промполигоне стоимостью 25 млн.руб.
27 | Кап.ремонт вводных задвижек холодно-питьевого водоснабжения Ду-300 на корпус Леони в колодцах К-97, 98 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. май 12: * | Срок эксплуатации более 40 лет. Неисправность запорной арматуры, невозможность быстрого сброса воды при проведении ремонтов и оперативных переключений.Невозможность проведения рем.работ энергосистем в корпусе "Леони", без останова питьевой воды на всей площадке
28 | Кап.ремонт (замена) щита станции управления на канализационной насосной станции КНС-4 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; III кв. авг. 15: *; III кв. сент. 16: * | Аварийное состояние, сильная коррозия, срок службы более 30 лет при нормативном сроке эксплуатации 20 лет. Невозможность проведения рем.работ энергосистем в корпусе "Леони".
29 | Кап.ремонт (замена) участка самотечного водовода и запорной арматуры (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. апр. 11: *; II кв. май 12: * | Срок эксплуатации более 50 лет. Обеспечение надежности и бесперебойности технического водоснабжения.Исключение на востановления частных хозяйственных сооружений и расположения приусадебных построек в результате земляных работ. Угроза бесперебойного технического водоснабжения сторонних потребителей, площадки завода, включая паровую и водогрейную котельные.
30 | Кап.ремонт запорного оборудования в машинном отделении канализационная насосная станция ливневая КНСЛ-3 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; 1 кв. март 10: * | Потеря функции – запорная арматура. Бесперебойная перекачка ливневых стоков в оборотную систему. Исключение попадания стоков в реку Волга (штрафные санкции). Система эксплуатируется без ремонта 16 лет, (межремонтный цикл - 5 лет).
31 | Кап.ремонт (замена) шибера Ду-500 в приемной камере на глубине 5 м канализационной насосной станции КНС-4 (смета) | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; 1 кв. март 10: *; II кв. апр. 11: * | Выход из строя запорного устройства, угроза затопления насосной, отсутствие возможности ремонта оборудования и отведения стоков от Леони
32 | Кап.ремонт автоматики управления буферной насосной станции очистки промстоков СОП-1 (смета) | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. апр. 11: *; II кв. май 12: * | Срок эксплуатации более 40 лет. Обеспечение бесперебойного приёма промышленных сточных вод. Невозможность приема и обработки промстоков оперативно, удаленно, вероятность останова производства и многомиллионные штрафы.
33 | Кап.ремонт (замена) задвижек холодно-питьевого водоснабжения Ду-200 в колодцах К-83, 85 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. июнь 13: * | Выход из строя запорного устройства. Эксплуатация задвижки без капремонтов 6 межремонтных сроков, невозможность проведения рем.работ энергосистем в здании Феррум, без останова питьевой воды на всей площадке завода.
34 | Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек производственной воды Ду=600 в колодцах К-63, 64, 65 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. апр. 11: *; II кв. май 12: *; II кв. июнь 13: * | Негерметичность запорной арматуры, невозможность перекрытия для проведения качественных ремонтов и оперативных переключений. Эксплуатация задвижек без капремонтов 7 межремонтных сроков, невозможность проведения рем.работ энергосистем в корпусе №3, без останова производственной воды всей площадке завода.
35 | Кап.ремонт (замена) запорной арматуры реакторов, отстойников станции очистки промстоков СОП-1 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. май 12: * | Выход из строя запорного устройства, невозможность перекрытия для проведения качественных ремонтов и оперативных переключений Угроза прекращения приема промстоков с площадки завода и как следствие останов производства.
36 | Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек Ду-300 холодно-питьевого водоснабжения в колодцах К-111, 113 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. апр. 11: *; II кв. май 12: * | Выход из строя запорного устройства, негерметичность запорной арматуры. Невозможность перекрытия для проведения качественных ремонтов и оперативных переключений Аварийное состояние, сильная коррозия, срок службы более 40 лет при нормативном сроке эксплуатации 20 лет.
37 | Кап.ремонт (замена) напорной задвижки Ду-600, шкафа управления на насосной технической воды НТВ | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; 1 кв. март 10: *; II кв. апр. 11: * | Негерметичность запорной арматуры, невозможность перекрытия для проведения качественных ремонтов и оперативных переключений.
38 | Кап.ремонт щита станции управления канализационной насосной станции КНС-5 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. май 12: * | Бесперебойное водоотведения хозбытовых фекальных стоков от административного и части корпуса №3
39 | Кап.ремонт системы управления, сигнализации и освещения канализационной насосной станции КНС- 3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; II кв. май 12: * | Срок эксплуатации более 55 лет, 100% моральный и физический износ. Угроза затопления насосной, с последующим остановом предприятий и жилого фонда г. Заволжья.
40 | Кап.ремонт щита управления канализационной насосной станции КНС-1, канализационной насосной станции КНС-2 с вводным распредустройством и блоком автоматического включения резерва | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; 1 кв. март 10: *; II кв. апр. 11: * | Срок эксплуатации более 55 лет. Обеспечение бесперебойного водоотведения фекальных стоков от цехов завода и исключение подтоплений оборудования и подвалов корпусов и как следствие останов производства.
41 | Чистка бака 18 подвала, песколовок, реакторов №7, 30 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. апр. 11: *; II кв. май 12: * | Срок эксплуатации более 45 лет (межремонтный цикл - 15лет.) Обеспечение бесперебойного приёма промышленных сточных вод, невозможность приема и обработки промстоков с последующим остановом завода и многомиллионными штрафам
42 | Чистка канализации | 64-23 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. апр. 11: *; II кв. май 12: * | Обеспечение бесперебойного водоотведения бытовых, дождевых и оборотных стоков от цехов завода и исключение затоплений оборудования и подвалов корпусов и как следствие останов производства.
43 | Чистка приемной камеры канализационной насосной станции КНС-3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. июнь 13: * | Срок эксплуатации более 55 лет. Поддержание в рабочем соостоянии всасывающей системы, очистка камеры насосной от отложений. Угроза затопления насосной с последующим остановом предприятий и жилого фонда г. Заволжья.
44 | Кап. ремонт колодцев и дождеприемников | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0; II кв. май 12: *; II кв. июнь 13: * | Разрушение кирпичной кладки колодцев с нарушением пропускной способности ДК и ФК с последующим прекращением водоотведения от цехов завода и затопления оборудования и подвалов корпусов и как следствие останов производства.
45 | Кап. ремонт системы рабочего, аварийного освещения, розеточной сети и инфракрасного отопления маш.зала канализационной насосной станции ливневой КНСЛ-3 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; 1 кв. март 10: *; II кв. апр. 11: * | Бесперебойная перекачка ливневых стоков в оборотную систему. Исключение попадания стоков в реку Волга (штрафные санкции).Система эксплуатируется без ремонта 16 лет, (межремонтный цикл - 5 лет). Замена 2-хшиберов, установка 2-х электроприводо
| ВСЕГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | И.о. начальника ПГЭ | II кв. май 12: М.В.Воронин

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2020 год по ПАО "ЗМЗ"
на 27.11.19
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2020 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
12 | Ремонт сан.технического оборудования (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 125 | 0 | bar: 1 кв. фев. to IY кв. дек.
13 | Ремонт сан.технических сетей (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 325 | 0 | bar: 1 кв. фев. to IY кв. дек.
14 | Ремонт электрической тали в здании Альфа-Лаваль | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0 | bar: II кв. апр.
15 | Ремонт нефтеловушек №5-10 (навес от осадков) | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0 | [12 empty] | Срок эксплуатации более 40 лет. Обеспечение бесперебойного приёма промышленных сточных вод, невозможность приема и обработки промстоков с последующим остановом завода и многомиллионными штрафами. | bar: II кв. май
16 | Ремонт лестниц, напольных трапов, поручней в подвале №18 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Проводится с целью восстановления рабочего состояния.Срок эксплуатации более 40 лет без капитального ремонта. Угроза затопления оборудования и подвала СОП-1 с последующим отсутствием возможности приема и очистки промстоков с площадки завода. Многомиллионные штрафы за загрязнения от МУП ТВК. | bar: II кв. май
17 | Ремонт щита станции управления с вводным распределительным устройством, блоком автоматического включения резерва, системы рабочего, аварийного освещения канализационной насосной станции КНС-4 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0 | [12 empty] | С целью снижения потерь тепловой энергии и обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.Для восстановления рабочего состояния запорной арматуры (задвижек, вентилей. Кранов) с целью сокращения затрат на приобретение нового оборудования и обеспечения безопасности при работе энергетического оборудования. | bar: II кв. апр.
18 | Ремонт паропровода бака №1 на Альфа -Лаваль | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Срок эксплуатации более 40 лет. Обеспечение бесперебойного приёма промышленных сточных вод, невозможность приема и обработки промстоков с последующим остановом завода и многомиллионными штрафами. | bar: II кв. июнь
19 | Ремонт системы электроотопления машинного зала насосной технической воды НТВ | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0 | bar: 1 кв. март
20 | Ремонт запорной арматуры Ду600 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | bar: II кв. июнь
21 | Ремонт системы электроотопления вводного колодца ВК-3, вводного колодца ВК-4, вводного распредустройства с блоком автоматического включения резерва, пункта учета электроэнергии на вакуумной насосной станции | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0 | [12 empty] | Установка септика вместо демонтированного на территории завода в связи с продажей участка земли ООО "ПОЛЕКС ПЛАСТ", и в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" | bar: II кв. апр. to II кв. май
[5 empty] | И.о. начальника ПГЭ |  |  | II кв. май: М.В.Воронин

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2020 ГОД
на 27.11.2019
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | Анализ питьевой воды и воды из скважин на площадке завода, в водохранилище, на полигоне, фекальных стоков | ЦВСиВО | 0 666 | 0 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | Выполнение требований государственных надзорных органов.Невыполнение требований - крупные штрафы, вплоть до останова завода по решению суда.
17 | Тех.обслуживание оборудования частотно-регулируемых приводов насосных: НОВ, НОВ1, НХПВ, КНС3а | ЦВСиВО 64-23 | 0 884 | 0 | [8 empty] | * |  |  |  | В случае невыполнения работ велика угроза затопления насосных, с последующим остановом предприятий и жилого фонда г. Заволжья, а также останов оборудования завода по причине сбоя подачи сжатого воздуха и как следствие выход из строя станков, автоматических линий, режущего инструмента и крупные финансовые потери
18 | Тех.обслуживание компрессора "Атлас-Копко"и компрессора установки "Альфа-Лаваль" | ЦВСиВО 64-33 | 0 124 | 0 | [6 empty] | * | [5 empty] | Проведение работ необходимо для поддержание установки Альфа Лаваль в рабочем состоянии, в случае длительного простоя установки – невозможность приема и обработки промстоков с последующим остановом завода и многомиллионными штрафами или строительство карты на промполигоне стоимостью 25 млн.руб.
19 | Тех. обслуживание установки по переработке МШО "Альфа-Лаваль" | ЦВСиВО 64-33 | 0 124 | 0 |  |  |  |  | * | * | [6 empty] | Проведение работ необходимо для поддержание установки Альфа Лаваль в рабочем состоянии, в случае длительного простоя установки – невозможность приема и обработки промстоков с последующим остановом завода и многомиллионными штрафами или строительство карты на промполигоне стоимостью 25 млн.руб.Велика угроза несчастного случая на производстве, вследствии выхода оборудования из строя.
20 | Тех.освидетельствование контейнера серной кислоты | ЦВСиВО 64-33 | 0 336 | 0 | [10 empty] | *
21 | Тех. обслуживание узлов учета питьевой, технической, оборотной воды и стоков. | ЦВСиВО 64-23 | 0 124 | 0 | [5 empty] | * | * | [5 empty] | Поддержание в рабочем соостоянии приборов коммерческого учета, в случае не выполнении работ - многократное увеличение текущих платежей согласно договорных обязательств.
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 |  | 10543.72
|  | сниж.10% |  | 9585.2
9585.2
Д.В.Хлебников