## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
23 | Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-33 | ЦВСиВО | ЦВКиОС | 25всп | 6: 0 126; 7: 264.77; II кв. июнь 13: 204.36; IY кв. окт. 17: 12.21; IY кв. дек. 19: 48.2
| Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-23 | ЦВСиВО | ЦВКиОС | 25всп | 6: 0 326; 7: 4.85; II кв. апр. 11: 4.85
24 | Кап.ремонт (замена) участка самотечного водовода (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1978.882; IY кв. окт. 17: 1978.882
| Кап.ремонт трубопровода Ду-600 методом протаскивания | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1424.4; II кв. июнь 13: 1424.4
25 | Кап.ремонт запорной арматуры на КНС-3а | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 570.6; II кв. май 12: 570.6
26 | Кап.ремонт магистральных задвижек в К-97, К-19, К-33, 36 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1040.97; IY кв. окт. 17: 1040.97
27 | Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек ПВ Ду-600 - 2шт. в К-18 (смета). | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 568.2; II кв. июнь 13: 568.2
28 | Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек ПВ Ду-300 - 3 шт. в К-6 (смета). | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 188.45; II кв. июнь 13: 188.45
29 | Кап.ремонт магистральной задвижки Ду-600 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
30 | Кап.ремонт напорных задвижек Ду-250 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт блока управления узла учета хоз-питьевой воды | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 243.138; IY кв. окт. 17: 243.138
31 | Кап.ремонт (замена) дыхательных труб на НТВ (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
32 | Кап.ремонт (замена) запорной арматуры в машинном отделении КНС-4 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
33 | Кап.ремонт эл.двигателя вентилятора градирни ВАС04-75-32-У1 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 558.14; III кв. авг. 15: 558.14
34 | Кап.ремонт системы управления, сигнализации и освещения КНС 3А. | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
35 | Кап.ремонт участка трубопровода от Альфа-Лаваль до входа | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 262.073; III кв. сент. 16: 262.073
| Кап.ремонт трубопровода для перекачки осадка после реагентного разложения производственных сточных вод, СОЖ от СОП-1 до установки "Альфа-Лаавль" | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 438.202; IY кв. окт. 17: 438.202
36 | Чистка приемной камеры КНС-3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
37 | Чистка буферного бака установки Альфа-Лаваль, нефтеловушек №1-6 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 200; II кв. май 12: 200
38 | Гидродинамическая чистка трубопроводов канализации | 64-23 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 300; II кв. май 12: 300
39 | Кап.ремонт колодцев и дождеприемников | 64-23 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| ВСЕГО | [5 empty] | 8042.675 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1070.6 | 2385.41 | 0 | 558.14 | 262.073 | 3713.402 | 0 | 48.2

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
8 | Ремонт сан.технического оборудования (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 125 | 106.83 |  | 4.42 |  | 5.47 |  | 8.03 | 10.18 | 15.31 | 10.94 | 37.76 | 3.24 | 11.48
9 | Ремонт сан.технических сетей (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 325 | 40.19 | 1 кв. фев.: 6.51; 1 кв. март: 6.84; II кв. июнь: 7.3; III кв. авг.: 2.05; III кв. сент: 7.66; IY кв. окт.: 9.83
10 | Ремонт визуального контроля температуры оборотной воды на НОВ-4. | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 32.93 | III кв. июль: 32.93
11 | Ремонт системы освещения вакуумной насосной станции (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 125 | 248.168 | IY кв. окт.: 248.168
12 | Ремонт канализации в здании СОП-1 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
13 | Ремонт вентиляции приемной камеры КНС-2 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
14 | Ремонт системы автономного освещения и теленаблюдения инв. № 163749 на промполигоне+доп.работы | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 332.46 | III кв. авг.: 332.46
| Ремонт системы управления и автоматики вакуумной насосной | 64-23 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 118.72 | III кв. июль: 118.72
| Ремонт насоса К 290/30 инв.№ 80899 | 64-23 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 7.81 | 1 кв. фев.: 7.81
| Ремонт бака для хранения масла (перемещение) | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 1.99 | 1 кв. март: 1.99
| Ремонт насоса Seepex BN 17-6L (подключение ЧРП для регулировки оборотов эл.двигателя) | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 26.966 | II кв. апр.: 26.966
| Ремонт крышки реагентного бака | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 13.83 | II кв. июнь: 13.83
| Ремонт насоса 1Д1250-63 инв. 78759 (НОВ-1) | 64-23 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 8 | III кв. июль: 8
| Ремонт лестниц на РЧВ | 64-23 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 126.83 | III кв. июль: 126.83
| Ремонт подвода системы СОЖ | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 148.076 | III кв. авг.: 148.076
| Ремонт задвижки насоса инв. 80896 | 64-23 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 1.508 | IY кв. окт.: 1.508
| Ремонт поворотного устройства для закачки СОЖ в автотранспорт | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 89.818 | IY кв. окт.: 89.818
| ВСЕГО : | [5 empty] | 1304.126 | 0 | 18.74 | 8.83 | 32.436 | 0 | 29.16 | 296.66 | 497.896 | 18.6 | 387.084 | 3.24 | 11.48

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | Анализ питьевой воды и воды из скважин на площадке завода, в водохранилище, на полигоне, фекальных стоков | ЦВСиВО | 0 666 | 262.428 | I кв. март: 9.506; II кв. май: 27.11; II кв. июнь: 139.86; IV кв. окт.: 22.484; IV кв. нояб.: 22.48; IV кв. дек.: 40.988
17 | ТО оборудования частотно-регулируемых приводов насосных | ЦВСиВО 64-23 | 0 884 | 0
18 | Тех.обслуживание компрессора "Атлас-Копко" установки "Альфа-Лаваль" | ЦВСиВО 64-33 | 0 124 | 78.95 | IV кв. нояб.: 78.95
19 | Тех.обслуживание компрессора Tidy 50 | ЦВСиВО 64-33 | 0 124 | 98.9 | IV кв. нояб.: 98.9
20 | Техническое обслуживание установки по переработке МШО "Альфа-Лаваль | ЦВСиВО 64-33 | 0 124 | 0
21 | Тех. обслуживание системы управления и автоматики вакуумной насосной | ЦВСиВО 64-23 | 0 336 | 0
22 | Тех. обслуживание управления и системы автоматики установки «Альфа-Лаваль» с полной диагностикой всего электрооборудования | ЦВСиВО 64-33 | 0 336 | 0
23 | Тех.освидетельствование контейнера серной кислоты | ЦВСиВО 64-33 | 0 336 | 0
24 | Техническое обслуживание узлов учета питьевой и сточной воды | ЦВСиВО 64-23 | 0 336 | 0
|  |  |  | 440.278 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 27.11 | 139.86 | 0 | 0 | 0 | 22.484 | 200.33 | 40.988
Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 |  | 10543.72
|  | сниж.10% |  | 9585.2
9144.922
Д.В.Хлебников