## к.р. факт
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2018 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2018 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
33 | Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-33 | ЦВСиВО | ЦВКиОС | 25всп | 6: 0 126; 7: 1927.99; 1 кв. март 10: 115.24; II кв. июнь 13: 101.58; III кв. июль 14: 63.71; III кв. авг. 15: 288.79; IY кв. окт. 17: 1349.48; IY кв. дек. 19: 9.19
| Кап.ремонт компрессора | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 13.01; 1 кв. март 10: 13.01
35 | Кап.ремонт (замена) участка самотечного водовода (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 2184.01; IY кв. дек. 19: 2184.01
36 | Кап.ремонт запорного оборудования в машинном отделении КНС-1 на глубине 6 м. | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 334.91; II кв. май 12: 334.91
| Доп.работы по замене запорной арматуры на КНС-1 | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 57.23; III кв. сент. 16: 57.23
37 | Кап.ремонт ЧРП на НХПВ | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 574.31; II кв. июнь 13: 574.31
38 | Кап.ремонт ЧРП на НОВ-4 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 825.69; III кв. сент. 16: 825.69
39 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек ПВ на корпус №4 Д=250 в К-29, К-30 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1851.88; III кв. авг. 15: 711.88; III кв. сент. 16: 599.62; IY кв. окт. 17: 540.38
40 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек ПВ на корпус №3 Д=300, Д=400 в К-31, К-33 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326
41 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек на корпус № 5 Д=300, 250 ХПВ в К-50 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326
42 | Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек Ду-250 и участка трубопровода ХПВ в К-70 и К-58. | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326
43 | Кап.ремонт (замена) напорной задвижки Ду-600 К-5. Кап.ремонт иагистр задвижкДу-200 К14,К26. Кап.ремонт задвижки Ду-300 К37.Кап.ремонт вводной задвижки Ду-300 на водогрейную кот. | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 505.6; IY кв. нояб 18: 505.6
44 | Чистка приемной камеры КНС 3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 367.5; II кв. июнь 13: 192.5; III кв. сент. 16: 175
45 | Гидродинамическая чистка канализации | 64-22, 64-23, 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 418; II кв. май 12: 418
48 | Кап.ремонт колодцев | 64-23, 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 349.9786; IY кв. окт. 17: 349.9786
49 | Кап. ремонт управления ливневых стоков | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 919.4; III кв. авг. 15: 919.4
50 | Исследование эффективности рыбозащитного устройства в приемной камере | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 850; IY кв. дек. 19: 850
51 | Кап.ремонт наружных сетей дождевой канализации на участке озеленения | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 388.78; IY кв. окт. 17: 388.78
| Кап. ремонт стены между нефтеловушками №5 и №6, чистка трубопровода реакторов (смета) | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 6: 0 326; 7: 70; III кв. июль 14: 70
| Ремонт теплового узла в здании СОП-2 (смета) | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 6: 0 326; 7: 140; III кв. июль 14: 140

## т.р.факт
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2018 год по ПАО "ЗМЗ"
на 10.11.17
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2018 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
17 | Ремонт сан.технического оборудования (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 125 | 112.87 | 1 кв. март: 63.98; III кв. июль: 5.16; III кв. авг.: 2.72; III кв. сент: 16.16; IY кв. окт.: 16.28; IY кв. нояб: 3.29; IY кв. дек.: 5.28
18 | Ремонт сан.технических сетей (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 325 | 138.71 |  |  |  |  | 11.39 | 16.09 | 10.32 | 5.24 | 8.74 | 17.97 | 17.85 | 51.11
18.1. | Ремонт системы вентиляции на промполигоне | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 63 | IY кв. дек.: 63
20 | Ремонт трубопровода промстоков от корпуса №3 до К-3 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 269.23 | III кв. сент: 269.23
23 | Ремонт (установка) дополнительного септика у КНСЛ-3. (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 91.892 | II кв. май: 91.892
| Ремонт насоса | 64-22 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 13.23 | 1 кв. фев.: 13.23
| Ремонт насоса Seepex | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 5.51 | 1 кв. фев.: 5.51
| Ремонт насоса СД 800/32 и НС 16/25 | 64-33 64-22 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 15.93 | 1 кв. март: 15.93
| Ремонт электродвигателя AUPI80M4Y3 | 64-22 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 1.88 | III кв. сент: 1.88
| Ремонт насоса СД 250/22,5 А (изготовление полумуфт) | 64-22 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 15.07 | IY кв. окт.: 15.07
| Ремонт навеса | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 38.26 | IY кв. окт.: 38.26
| Ремонт насоса СД 800/32 (проточка рабочего колеса) | 64-22 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 1.65 | IY кв. нояб: 1.65
| Ремонт насоса Seepex 35-6L (изготовление втулки-9 шт., пальца-4 шт.) | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 19.77 | IY кв. нояб: 19.77
| Ремонт насоса Seepex BN 17-6L (изготовление фланцев) | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 28.14 | IY кв. нояб: 28.14
| Ремонт навеса над входом в здание СОП-1 | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 22.52 | IY кв. нояб: 22.52
| Ремонт насоса Seepex BN 17-6L (подключение ЧРП) | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 13.18 | IY кв. дек.: 13.18
| Ремонт сверлильного станка | 64-33 | ЦВСиВО | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 11.33 | IY кв. дек.: 11.33