## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2018 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2018 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
33 | Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-33 | ЦВСиВО | ЦВКиОС | 25всп | 6: 0 126; 7: 1301.028; IY кв. окт. 17: 1146.011; IY кв. нояб 18: 155.017
35 | Кап.ремонт (замена) участка самотечного водовода (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 2184.005; IY кв. нояб 18: 2184.005
36 | Кап.ремонт запорного оборудования в машинном отделении КНС-1 на глубине 6 м. | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 345; II кв. май 12: 345
37 | Кап.ремонт ЧРП на НХПВ | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 500; III кв. июль 14: 500
38 | Кап.ремонт ЧРП на НОВ-4 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 900; III кв. июль 14: 900
39 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек ПВ на корпус №4 Д=250 в К-29, К-30 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 128.9411; IY кв. окт. 17: 128.9411
40 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек ПВ на корпус №3 Д=300, Д=400 в К-31, К-33 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 411.4434; IY кв. окт. 17: 411.4434
41 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек на корпус № 5 Д=300, 250 ХПВ в К-50 | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 211.9186; III кв. сент. 16: 211.9186
42 | Кап.ремонт (замена) магистральных задвижек Ду-250 и участка трубопровода ХПВ в К-70 и К-58. | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1226.271; III кв. сент. 16: 387.6968
43 | Кап.ремонт (замена) напорной задвижки Ду-600 К-5. Кап.ремонт иагистр задвижкДу-200 К14,К26. Кап.ремонт задвижки Ду-300 К37.Кап.ремонт вводной задвижки Ду-300 на водогрейную кот. | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 385; IY кв. окт. 17: 1226.271
44 | Чистка приемной камеры КНС 3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 385; II кв. июнь 13: 192.5; IY кв. окт. 17: 192.5
45 | Гидродинамическая чистка канализации | 64-22,64-23,64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 400; IY кв. окт. 17: 400
46 | Кап.ремонт (замена) мерника известкового молока | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 915; III кв. авг. 15: 915
47 | Чистка приемной камеры КНС-3А | 64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 400; II кв. июнь 13: 200; III кв. сент. 16: 200
48 | Кап.ремонт колодцев | 64-23,64-22 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 349.9786; IY кв. окт. 17: 349.9786
49 | Кап. ремонт управления ливневых стоков | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1000; II кв. апр. 11: 500; II кв. май 12: 500
50 | Исследование эффективности рыбозащитного устройства в приемной камере | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 850; II кв. июнь 13: 200; IY кв. дек. 19: 650
51 | Кап.ремонт наружных сетей дождевой канализации на участке озеленения | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 388; IY кв. нояб 18: 388

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2018 год по ПАО "ЗМЗ"
на 10.11.17
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2018 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
17 | Ремонт сан.технического оборудования (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 125 | 130 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
18 | Ремонт сан.технических сетей (мат.) | 64-20 | ЦВСиВО | ЦВСиВО | 25всп. | 0 325 | 110 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
19 | Ремонт системы освещения СОП-1 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 150 | II кв. май: 150 | доп.объем 100+112,46+22,54 = 235
20 | Ремонт (замена) самотечных трубопроводов от реакторов до отстойнико на СОП-1 | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 200 | II кв. май: 200
21 | Ремонт теплового узла в здании СОП-2 (смета) | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 140 | II кв. июнь: 140
22 | Ремонт стены между нефтеловушками №5 и №6, чистка трубопровода реакторов (смета) | 64-33 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 70 | II кв. июнь: 70
23 | Ремонт (установка) дополнительного септика у КНСЛ-3. (смета) | 64-23 | ЦВСиВО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 91.8924 | II кв. май: 91.8924

## лист 3
Начальник производства главного энергетика |  |  |  |  | Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 | 10543.72
|  | сниж.10% | 9585.2
#REF!
| Начальник ПГЭ |  |  | Д.В.Хлебников