## к.р.
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2016 год по ПАО "ЗМЗ"
на 25.12.15
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2016год | [11 empty] | Обоснование проведения ремонта
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Кап.ремонт питательного насоса ст.№2 паровой котельной (приобретение) | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
| Кап.ремонт опор трубопровода ГВС 7 шт. в проходном канале новой теплотрассы от водогрейной котельной до УТ-0 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт узла ГВС водогрейной котельной с заменой подогревателей 4 шт. (приобретение) | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
| Кап.ремонт сливного трубопровода ф 76*3 L=150м с воздушников водогрейных котлов | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
19 | Кап. ремонт сан.технического оборудования (материалы) | 64-00 | ЦВКиОС | ЦВКиОС | 25всп | 6: 0 126; 7: 900; IY кв. нояб 18: 900 | Запасные части для функционирования установки по переработке маслошламовых отходов (или строить новую карту) и установки УФ-обеззараживания очищенных сточных вод БОС (истек нормативный срок замены УФ-ламп).
| Кап.ремонт запорной арматуры и насосов на КНС-2 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0; III кв. сент. 16: 0
20 | Кап.ремонт (замена) насоса № 2 на НТВ | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 600; IY кв. окт. 17: 600
21 | Кап.ремонт задвижки Д=500 ОВ в К-37 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 400; III кв. авг. 15: 400
22 | Кап.ремонт (замена) вводных задвижек Д=250 ПВ в колодце № 36 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 250; III кв. авг. 15: 250
23 | Кап.ремонт (замена) задвижки Д=250 ПВ в К-12 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 250; III кв. авг. 15: 250
24 | Кап.ремонт (замена) вводной задвижки Д=400 на КНС-2 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 350; III кв. авг. 15: 350
| Кап.ремонт (замена) задвижки Д=300 ПВ в К-37 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт (замена) задвижек Д=200 (3шт) ХПВ на РЧВ | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт (замена) задвижки Д=250 ХПВ в К-2 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт (замена) задвижки Д=300 ХПВ в К-3 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт (замена) задвижки Д=300,250 ХПВ в К-87 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт участка напорного трубопровода НОВ-4 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт (замена) задвижек Д=200 (5шт) ХПВ на РЧВ | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
25 | Кап.ремонт (замена) трубопровода Ду-600 ПВ от К-57 в обе стороны | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 400; III кв. июль 14: 400
| Кап.ремонт (замена) трубопровода промстоков из корпуса № 3 до К-3 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Кап.ремонт (замена) въездных ворот пристрое здания СОП-1 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
| Капитальный ремонт буферного хозяйства СОП-1 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
26 | Чистка фекальной и ливневой канализации | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 200; III кв. сент. 16: 200 | Восстановление пропускной способности забитых трубопроводов ливневой и фекальной самотечной канализации.
| Кап.ремонт системы управления насосами № 1,5 КНСЛ-3 с применением ЧРП | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
| Кап.ремонт системы управления насосами № 1,2,3 КНСЛ-2 с применением ЧРП | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 0
27 | Кап.ремонт ЩСУ КНС-3А | 64-42 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 600; II кв. июнь 13: 600
| Кап.ремонт трубопровода ТВ в здании СОП-1 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
28 | Кап.ремонт канализационных колодцев | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 200; III кв. авг. 15: 200

## т.р.
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2016 год по ПАО "ЗМЗ"
на 25.12.15
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2016 год | [11 empty] | Обоснование проведения ремонта
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
1 | 2 |  |  | 4 |  | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Ремонт энергетического оборудования | 16-00 | ПГЭ | Подряд | 25всп. | 5: 0 125; 7: 0 | Повышение надежности энергоснабжения завода
5 | Ремонт сан.технического оборудования (мат.) | 64-00 | ЦВКиОС | ЦВКиОС | 25всп. | 0 125 | 130 |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10
6 | Ремонт сан.технических сетей (мат.) | 64-00 | ЦВКиОС | ЦВКиОС | 25всп. | 0 325 | 110 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
7 | Ремонт участка напорного трубопровода НОВ-4 | 64-31 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 450; III кв. авг. 15: 450
8 | Ремонт трубопровода промстоков из корпуса № 3 до К-3 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 400; III кв. июль 14: 400
9 | Ремонт трубопровода ТВ в здании СОП-1 | 64-33 | ЦВКиОС | Подряд | 25всп. | 5: 0 325; 7: 150; II кв. май 12: 150
[5 empty] | 25всп. | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 26 | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1681.56 | 0.84566
#REF!
| Начальник ПГЭ |  |  |  |  | III кв. сент 16: Д.В.Хлебников
[5 empty] | 25всп. | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 26 | 125 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## стор.
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2016 ГОД
на 25.12.15
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
18 | Анализ питьевой воды на площадке завода | ЦВКиОС | 0 666 | 80 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10
19 | Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | ЦВКиОС | 0 884 | 50 | [5 empty] | 25 |  |  |  |  | 25
20 | ТО оборудования частотно-регулируемых приводов насосных | ЦВКиОС | 0 884 | 150 | [9 empty] | 150
21 | Тех.обслуживание компрессора "Атлас-Копко" установки "Альфа-Лаваль" | ЦВКиОС | 0 124 | 100 | [6 empty] | 100
22 | Техническое обслуживание установки по переработке МШО "Альфа-Лаваль | ЦВКиОС | 0 124 | 200 | [5 empty] | 200
23 | Техническое обслуживание узлов учета питьевой и сточной воды | ЦВКиОС | 0 336 | 200 | [5 empty] | 100 | 100