## к.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по капитальному ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
8 | Кап. ремонт теплотехнического оборудования (мат.) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 25всп | 0 126 | 1545.04 |  |  | 405.98 | 296.99 | 10.66 | 91.39 | 47.98 | 152 | 418.08 | 61.88 | 35.6 | 24.48
9 | Кап.ремонт теплотрассы от УТ6/2 до УТ-7 Ду500 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 4450; II кв. июнь 13: 3217.41; III кв. авг. 15: 1232.59
| Доп.объем по кап.ремонту УТ6/2 - УТ7 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 141.45; IY кв. окт. 17: 141.45
10 | Кап.ремонт теплотрассы от УТ7 до УТ-8 Ду500 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 2219.989; III кв. июль 14: 1554.72; III кв. авг. 15: 665.269
| Доп.объем по кап.ремонту УТ7 - УТ8 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 54.031; IY кв. окт. 17: 54.031
11 | Кап.ремонт участка теплотрассы до ПолексПласт и Полиюнион | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
12 | Кап.ремонт задвижек Ду-500 - 2 шт, Ду-400/300 - 6 шт. | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
13 | Кап.ремонт теплотрассы 2 ввод ДМР | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1680; IY кв. окт. 17: 1680
| Доп.работы по кап.ремонту теплотрассы 2 ввод ДМР | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 187.757; IY кв. окт. 17: 187.757
14 | Кап.ремонт теплотрассы от Лицея до Профкома | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 311.91; IY кв. окт. 17: 311.91
15 | Капитальный ремонт кабельной трассы до ТП-51 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 0
16 | Капитальный ремонт вводных автоматов РУ-0,4 кВ, ТП-51 (3 шт) | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 598.35; II кв. июнь 13: 598.35
17 | Кап.ремонт оборудования ХВО в водогрейной котельной с заменой фильтров | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 1515.049; III кв. сент. 16: 1515.049
18 | Кап.ремонт газохода между ВК-2 и ВК-3 с заменой вертикального компенсатора | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 399.52; IY кв. окт. 17: 399.52
19 | Кап.ремонт трубопроводов ХВ и ГВ в паровой котельной | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 618.605; IY кв. окт. 17: 618.605
20 | Кап.ремонт компрессора К-250 ст.№2 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 1950; IY кв. дек. 19: 1950
21 | Кап.ремонт изоляции трубопроводов паровых котлов ПК-6,7 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 326; 7: 527.798; III кв. сент. 16: 527.798
22 | Кап ремонт обмуровки ПК №6 | 60-30 | Теплоцех | Подряд | 25всп | 6: 0 126; 7: 915.045; III кв. авг. 15: 915.045
| ВСЕГО | [5 empty] | 17114.544 | 0 | 0 | 405.98 | 296.99 | 10.66 | 3907.15 | 1602.7 | 2964.904 | 2460.927 | 3455.153 | 35.6 | 1974.48

## т.р. ПАО "ЗМЗ"
График работ по текущему ремонту энергооборудования и эл.установок, сооружений и энергосететей на 2019 год по ПАО "ЗМЗ"
| Наименование работ | ЦО | Заказчик | Исполни- тель | бал.счет | Шифр затрат | Стоимость всего, тыс.руб без НДС | 2019 год
[8 empty] | 1 кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IY кв.
[8 empty] | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент | окт. | нояб | дек.
15 | Ремонт теплотехнического оборудования (мат.) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 25всп. | 0 125 | 71.68 | 1 кв. март: 8.64; II кв. апр.: 6.41; II кв. июнь: 11.42; III кв. сент: 45.21
16 | Ремонт теплотехнических сетей (мат.) | 60-00 | Теплоцех | Теплоцех | 25всп. | 0 325 | 123.88 |  | 4.79 | 4.88 | 13.75 | 1.88 | 8.37 | 14.52 | 5.37 | 57.36 | 12.96
17 | Ремонт запорной арматуры | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
18 | Ремонт сетевого насоса 1Д1250-125, инв.№ 2122 | 60-30 | Теплоцех | ДОиРО | 25всп. | 0 125 | 0
19 | Ремонт кабельных линий в теплоцехе | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
20 | Ремонт металлоконструкций теплотрасс | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 0 325 | 0
21 | Ремонт эл.двигателей и компрессоров | 60-00 | Теплоцех | Подряд | 25всп. | 0 125 | 0
| Ремонт электроснабжения розеточной сети в штабе ГОиЧС | 17-00 | ГОиЧС | ДОиРО | 25всп. | 0 325 | 51.05 | II кв. июнь: 51.05
| Ремонт сооружений и энергосистем | 56-42 | ОИО | Подряд | 25всп. | 0 325 | 44.36 | IY кв. дек.: 44.36
| ВСЕГО : | [5 empty] | 290.97 | 0 | 4.79 | 13.52 | 20.16 | 1.88 | 70.84 | 14.52 | 5.37 | 102.57 | 12.96 | 0 | 44.36

## стор. ПАО "ЗМЗ"
СМЕТА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СИЛАМИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2019 ГОД
№ п/п | Наименование работ | Заказчик (ЦО) | Шифр затрат | Затраты всего, тыс. руб | I кв. |  |  | II кв. |  |  | III кв. |  |  | IV кв.
[5 empty] | янв. | февр. | март | апрель | май | июнь | июль | август | сент. | окт. | нояб. | дек.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
25 | ТО компрессора SM 4000 | Теплоцех | 0 124 | 0
26 | ТО компрессора Regul 150 | Теплоцех | 0 124 | 0
27 | ТО узлов учета ГРП, котельных и компрессорной станции | Теплоцех | 0 124 | 0
28 | ТО электронной части оборудования и КИПиА | Теплоцех | 0 124 | 1202.083 | III кв. сент.: 497.117; IV кв. окт.: 704.966
29 | Техническое диагностирование наружных газопроводов | Теплоцех | 0 450 | 0
30 | Теплотехнические испытания тепловых сетей | Теплоцех | 0 884 | 410 | II кв. май: 300; II кв. июнь: 110
31 | Расчеты и экспертиза расчетов нормативов (НУР) | Теплоцех | 0 884 | 130 | III кв. июль: 45.5; IV кв. окт.: 84.5
32 | Экспертиза ПБ Общезаводского газорегуляторного пункта ГРП-1 | Теплоцех | 0 450 | 243 | III кв. сент.: 243
33 | Экспертиза ПБ ГРП-2 водогрейной котельной | Теплоцех | 0 450 | 0
34 | Экспертиза ПБ ГРУ-100 паровой котельной | Теплоцех | 0 450 | 0
35 | Экспертиза ПБ ГРУ-200 паровой котельной | Теплоцех | 0 450 | 0
36 | Экспертиза ПБ внутренних газопроводов и газового оборудования котлов ПТВМ-100 №1-№3 водогрейной котельной | Теплоцех | 0 450 | 0
37 | Экспертиза внутренних газопроводов и газового оборудования котлов ДКВр-10-13 №1-№5 паровой котельной | Теплоцех | 0 450 | 0
38 | Экспертиза внутренних газопроводов и газового оборудования котлов ДКВр-20-13 №6, №7 паровой котельной | Теплоцех | 0 450 | 0
39 | Экспертиза ПБ водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№1 | Теплоцех | 0 450 | 0
40 | Экспертиза ПБ водогрейного котла ПТВМ-100 ст.№2 | Теплоцех | 0 450 | 0
| Диагностика и наладка системы дистанционного управления мостового крана рег. № 24526 | Теплоцех | 0 450 | 345 | III кв. июль: 299; III кв. август: 46
41 | Экспертиза промышленной безопасности здания мазутонасосной станции | Теплоцех | 0 450 | 0
42 | Экспертиза наружных паропроводов | Теплоцех | 0 450 | 403 | I кв. февр.: 198; II кв. июнь: 205
|  |  |  | 2733.083 | 0 | 198 | 0 | 0 | 300 | 315 | 344.5 | 46 | 740.117 | 789.466 | 0 | 0
Д.В.Хлебников
|  | ожид.2013 |  | 10543.72
|  | сниж.10% |  | 9585.2
6852.117
Д.В.Хлебников