## Трудоемкость 2016
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год (разделение)
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Силовые трансформаторы ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Силовые трансформаторы дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Печные трансформаторы Лит.№1; Лит.№2
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Высоковольтные двигатели для теплоцеха (рабочие машины)
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Оборудование распределительных устройств ЗМЗ - 110; 10кВ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Передаточные устройства 6 и 10кВ (кабельные линии) дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Передаточные устройства 10 кВ(воздушные линии) ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Воздушные ЛЭП охранного и наружного освещения ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки трансформаторных подстанций ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Выключатели нагрузки для ТП дочерних и сторонних организаций
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Оборудование 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
месяц |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Кабельные линии 0,4кВ ЗМЗ
Капитальный ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего |  | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электрической части энергооборудования на 2016 год
Цех ЦЭиКЭС | Участок 55-23
Вид ремонта |  | Объем ремонта
|  | Итого за год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Капитальный ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Текущий ремонт | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Техническое обслуживание | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | Трудоёмкость | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Физ. ед. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ТоиР 2016
ПАО "ЗМЗ" СОО ПГЭ Цех ЦЭиКЭС участок 74-23
ВЫПИСКА из плана технического обслуживания и ремонта энергооборудования, коммуникаций и систем на МАРТ 2016г.
[5 empty] | ВЫПИСКА из плана технического обслуживания и ремонта энергооборудования, коммуникаций и систем на ФЕВРАЛЬ 2016г. | ВЫПИСКА из плана технического обслуживания и ремонта энергооборудования, коммуникаций и систем на МАРТ 2016г
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем |  | Инв № | Вид ремонта или технического обслуживания | Вид ремонта или технического обслуживания | Вид ремонта или технического обслуживания | [9 empty] | Работы сдал (лицо, ответственное за ремонт) | Работы принял инженер по техническому надзору ПГЭ
№ п/п | Наименование энергооборудования, коммуникаций и систем | Тип (длина, м) | Инв № | Месяц
|  |  |  | Январь | Февраль |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
ГПП-1 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
2 | Ячейка №2 (ввод) |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
3 | Ячейка №3 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
4 | Ячейка №4 |  | 26645 |  | К | bar: Май; Август; Ноябрь
5 | Ячейка №5 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
6 | Ячейка №6 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
7 | Ячейка №7 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
8 | Ячейка №8 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
9 | Ячейка №9 |  | 26645 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №10 |  | 26645 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
11 | Ячейка №11 |  | 26645 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
12 | Ячейка №12 |  | 26645 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
13 | Ячейка №13 |  | 26645 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
14 | Ячейка №14 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
15 | Ячейка №15 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
16 | Ячейка №16 |  | 26645 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
17 | Ячейка №17 |  | 26645 |  |  | Т1 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
18 | Ячейка №18 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
19 | Ячейка №19 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
20 | Ячейка №20 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
21 | Ячейка №21 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
22 | Ячейка №22 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
23 | Ячейка №23 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
24 | Ячейка №24 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
25 | Ячейка №25 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
26 | Ячейка №26 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
27 | Ячейка №27 |  | 26645 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
28 | Ячейка №28 |  | 26645 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
29 | Ячейка №29 |  | 26645 |  |  | К | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
30 | Ячейка №30 |  | 26645 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
31 | Ячейка №31 |  | 26645 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
32 | Ячейка №32 |  | 26645 |  |  | Т1 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
33 | Ячейка №33 |  | 26645 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
34 | Ячейка №34 |  | 26645 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
35 | Ячейка №35 |  | 26645 |  | Т2 | bar: Май; Август; Ноябрь
36 | Ячейка №36 |  | 26645 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
37 | Ячейка №37 |  | 26645 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
38 | Ячейка №38 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
39 | Ячейка №39 |  | 26645 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
40 | Ячейка №40 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
41 | Ячейка №41 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
42 | Ячейка №42 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
43 | Ячейка №43 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
44 | Ячейка №44 |  | 26645 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
45 | Сборные шины
закрытый шинопровод
| Al-2(100х10) | 80,4м
| ИОР-10-7,5 132шт | [5 empty] | Июнь: ТО9
46 | Сети освещения ОРУ-110 |  | 26645
| АВББШВ(4х2,5) | 120м | bar: Июнь; Декабрь
| ПЗС | 5шт | bar: Июнь; Декабрь
| Щиток осветительный | 12выкл. | bar: Июнь; Декабрь
47 | Распред.сети заземл. | 112м | 26645 |  |  |  | Июнь: ТО9
48 | Щит релейной защиты
| из 5 панелей |  | 1732 | bar: Май
49 | Комплект.выпрям.
| устройство(УКП) 2шт |  | 1732 | bar: Декабрь
50 | Панели блоков питания |  | 1732 | bar: Июнь
51 | Сети освещения ЗРУ-10 |  | 26645 |  |  | .
| ВВГ(3х2,5) | 250м |  |  |  | ТО | Сентябрь: Т10
| ЛПО(2х40) | 25шт |  |  |  | Т | bar: Сентябрь
| БС | 3шт |  |  |  | Т | bar: Сентябрь
52 | Сети отопления |  | 26645
| ВВГ(3х2,5) | 300м | bar: Апрель; Октябрь
| Печи отопительные | 11шт | bar: Апрель; Октябрь
53 | Вентилятор | 1шт | 26645 | bar: Май
54 | Шкаф тр-ра 220/36 | 1шт | 26645 | bar: Июнь
ГПП-2 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство 10кВ |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
2 | Ячейка №2 |  | 7114 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
3 | Ячейка №3 |  | 7114 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
4 | Ячейка №4 |  | 7114 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
5 | Ячейка №5 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
6 | Ячейка №6 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
7 | Ячейка №7 |  | 7114 |  |  | Т1 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
8 | Ячейка №8 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
9 | Ячейка №9 |  | 7114 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №10 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
11 | Ячейка №11 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
12 | Ячейка №12 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
13 | Ячейка №13 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
14 | Ячейка №14 |  | 7114 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
15 | Ячейка №15 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
16 | Ячейка №16 |  | 7114 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
17 | Ячейка №17 |  | 7114 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
18 | Ячейка №18 |  | 7114 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
19 | Ячейка №19 |  | 7114 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
20 | Ячейка №20 |  | 7114 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
21 | Ячейка №21 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
22 | Ячейка №22 |  | 7114 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
23 | Ячейка №23 |  | 7114 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
24 | Ячейка №24 |  | 7114 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
25 | Ячейка №25 |  | 7114 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
26 | Ячейка №26 |  | 7114 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
27 | Ячейка №27 |  | 7114 |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
28 | Ячейка №28 |  | 7114 |  | К | bar: Май; Август; Ноябрь
29 | Сборные шины |  |  |  |  | .
| Аl-2(80х10) l=200м |  | 7114 |  |  | ТО4
30 | Сети освещения ОРУ-110 |  | 7114
| АВББШВ(4х2,5) | 150м | bar: Апрель; Октябрь
| ВЗГ | 3шт | bar: Апрель; Октябрь
| РКУ | 4шт | bar: Апрель; Октябрь
| ПЗС | 2шт | bar: Апрель; Октябрь
31 | Щит защиты
| трансфор-ра 40МВА |  | 28613 | bar: Сентябрь
32 | Выпрямительное
| устройство КВУ-66 | 2шт | 32011 | bar: Ноябрь
33 | Сети освещения ЗРУ-10 |  | 7114 |  |  | .
| АВВГ(2х2,5) | 600м |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
| ЛПО 2х40 | 47шт |  |  |  | Т | bar: Сентябрь
| Шкаф освещения | 1шт |  |  |  | Т
34 | Сети отопления |  | 7114 |  | .
| Шкаф отопления | 1шт | bar: Август
| АВВГ(2х2,5) | 300м |  |  | ТО | bar: Август
| Печи отопительные | 22шт |  |  | ТО | bar: Август
ГПП-2 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство - 10кВ КРУ-10 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №32 |  | 136563 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
2 | Ячейка №33 |  | 136563 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
3 | Ячейка №34 |  | 136563 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
4 | Ячейка №35 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
5 | Ячейка №36 |  | 136563 |  | К | bar: Май; Август; Ноябрь
6 | Ячейка №37 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №38 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
8 | Ячейка №39 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
9 | Ячейка №40 |  | 136563 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
10 | Ячейка №41 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
11 | Ячейка №42 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
12 | Ячейка №43 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
13 | Ячейка №44 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
14 | Ячейка №45 |  | 136563 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
15 | Ячейка №46 |  | 136563 | К | bar: Апрель; Июль; Октябрь
16 | Ячейка №47 |  | 136563 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
17 | Ячейка №48 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
18 | Ячейка №49 |  | 136563 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
19 | Ячейка №50 |  | 136563 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
20 | Ячейка №51 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
21 | Ячейка №52 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
22 | Ячейка №53 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
23 | Ячейка №54 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
24 | Ячейка №55 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
25 | Ячейка №56 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
26 | Ячейка №57 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
27 | Ячейка №58 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
28 | Ячейка №59 |  | 136563 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
29 | Ячейка №60 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
30 | Ячейка №61 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
31 | Ячейка №62 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
32 | Ячейка №63 |  | 136563 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
33 | Ячейка №64 |  | 136563 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
34 | Сборные шины и
сборные мосты L=18м
секции по 3м
шинопроводов 1600А
| ИОР-10-7,5 222шт | h>2,5м | 136563 |  |  |  | Сентябрь: ТО12
35 | Панель ЭПП |  | 51730 | bar: Октябрь
36 | Распределительная
| сеть заземления |  | 136563 |  |  |  | Июнь: ТО12
37 | Заземляющий контур | 1конт. | 136563 |  |  |  | Июнь: ТО4
38 | Вентилятор | 1шт | 136563 | bar: Май
РП-1 ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КСО-24 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
2 | Ячейка №2 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
3 | Ячейка №3 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
4 | Ячейка №4 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
5 | Ячейка №5 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
6 | Ячейка №6 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
7 | Ячейка №7 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
8 | Ячейка №8 |  | 17243 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
9 | Ячейка №9 |  | 17243 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
10 | Ячейка №10 |  | 17243 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
11 | Ячейка №11 |  | 17243 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
12 | Ячейка №12 |  | 17243 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
13 | Ячейка №13 |  | 17243 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
14 | Ячейка №14 |  | 17243 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
15 | Ячейка №15 |  | 17243 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
16 | Ячейка №16 |  | 17243 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
17 | Ячейка №17 |  | 17243 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
18 | Ячейка №18 |  | 17243 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
19 | Ячейка №19 |  | 17243 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
20 | Ячейка №20 |  | 17243 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
21 | Сборные шины Al 50х5
l=80м; h>2,5м
| ИОР-10-7,5 | 70шт | 17243 |  |  |  | Июль: ТО12
22 | Сети освещения |  | 17243
| АВВГ(2х2,5) | 50м | bar: Апрель; Октябрь
| ЛПО 2х40 | 9шт | bar: Апрель; Октябрь
| ПСХ | 2шт | bar: Апрель; Октябрь
23 | Распределительная
| сеть заземления l=60м |  | 17243 |  |  |  | Апрель: ТО6
24 | Шкаф освещ.,отопления | 2шт | 17243 | bar: Май
25 | Сети отопления |  | 17243 |  |  | .
| АВВГ(2х2,5) | 70м |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
| Печи отопительные | 3шт |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
26 | Шкаф АЧР | 1шт | 17243 | bar: Июль
27 | Блок УПНС | 2шт | 17243 | bar: Июль
РП-2 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-10; КСО-298 НН |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 АЭК-500 |  | 3473 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
2 | Ячейка №2 (ТП-511) |  | 3473 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
3 | Ячейка №3 (ТП-513) |  | 3473 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
4 | Ячейка №4 (ввод) |  | 3473 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
5 | Ячейка №5 ТП-772; 762 |  | 3473 |  |  | К | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
6 | Ячейка №6 ЗНОЛ-10 |  | 3473 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №7 (резерв) |  | 3473 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
8 | Ячейка №8 (ТП-517) |  | 3473 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
9 | Ячейка №9 СВВ |  | 3473 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №10 ЗНОЛ-10+СР |  | 3473 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
11 | Ячейка №11 ТП-18 |  | 3473 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
12 | Ячейка №12 (ТП-512) |  | 3473 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
13 | Ячейка №13 (ТП-515) |  | 3473 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
14 | Ячейка №14 (ТП-514) |  | 3473 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
15 | Ячейка №15 (ТП-516) |  | 3473 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
16 | Ячейка №16 (ввод) |  | 3473 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
17 | Ячейка №17 ТП-771;761 |  | 3473 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
18 | Панель блоков
| питания №1 УПНС-2У3 |  | 3473 | bar: Май
19 | Панель блоков
| питания №2 УПНС-2У3 |  | 3473 | bar: Июль
20 | Сб. шины Al 80х8 L-50м | 17секц. | 3473 |  |  |  | Ноябрь: ТО1
21 | Сети освещения |  | 3473 |  |  | .
| АВВГ(2х2,5) | 120м | bar: Сентябрь
| ПВЛМ 2х40 | 10шт |  |  |  | Т | bar: Сентябрь
| ЛПО 2х40 | 5шт |  |  |  | Т | bar: Сентябрь
| НСП | 1шт |  |  |  | Т | bar: Сентябрь
22 | Эл.двигатель
| вентилятора Р=0,6кВт |  | 3473 | bar: Сентябрь
23 | Распределительная
| сеть заземления l=70м |  | 3473 |  |  |  | Сентябрь: ТО3
24 | Сети отопления |  | 3473 |  |  | .
| ВВГ(3х2,5) | 50м |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
| Печи отопительные | 4шт |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
25 | Шкаф освещ.,отопления | 1шт | 3473 | bar: Май
26 | Шкаф вентил-и, деж.осв. | 1шт | 3473 | bar: Август
РП-3 ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 54130 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
2 | Ячейка №2 |  | 54130 |  |  | Т1 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
3 | Ячейка №3 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
4 | Ячейка №4 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
5 | Ячейка №5 |  | 54130 | К | bar: Апрель; Июль; Октябрь
6 | Ячейка №6 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №7 |  | 54130 |  | К | bar: Май; Август; Ноябрь
8 | Ячейка №8 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
9 | Ячейка №9 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
10 | Ячейка №10 |  | 54130 |  |  | К | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
11 | Ячейка №11 |  | 54130 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
12 | Ячейка №12 |  | 54130 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
13 | Ячейка №13 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
14 | Ячейка №14 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
15 | Ячейка №15 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
16 | Ячейка №16 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
17 | Ячейка №17 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
18 | Ячейка №18 |  | 54130 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
19 | Ячейка №19 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
20 | Ячейка №20 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
21 | Ячейка №21 |  | 54130 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
22 | Ячейка №22 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
23 | Ячейка №23 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
24 | Ячейка №24 |  | 54130 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
25 | Ячейка №25 |  | 54130 |  | Т2 | bar: Май; Август; Ноябрь
26 | Ячейка №26 |  | 54130 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
27 | Ячейка №27 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
28 | Ячейка №28 |  | 54130 | Т2 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
29 | Ячейка №29 |  | 54130 |  | Т2 | bar: Май; Август; Ноябрь
30 | Ячейка №30 |  | 54130 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
31 | Выпрямительное ус-во
| УКП-КМ №1 |  | 54130 | bar: Июль
32 | Выпрямительное ус-во
| УКП-КМ №2 |  | 54130 | bar: Июль
33 | Сборные шины
Шинопровод 1600А
11секций по 3м
| ИОР-10-7,5 100шт |  | 54130 |  |  |  | Июнь: ТО10
34 | Сети освещения |  | 54130 | .
| (кабель 2х2,5мм2) h>2,5м | 180м |  | Т2
| ЛПО2х40 | 10шт |  | Т | bar: Июль
| НСП | 10шт |  | Т | bar: Июль
35 | Распределительная |  |  | .
| сеть заземления | l=114м | 54130 | ТО2
36 | Шкаф освещ.,отопления | 1шт | 54130 | Т
37 | Печи отопительные | 6шт | 54130 | К | bar: Июль
38 | Шкаф АВР от ТП-45 | 1шт | 54130 | bar: Сентябрь
39 | Эл.двигатель вентилятора | 1шт | 54130 | bar: Сентябрь
РП-4 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 8434 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
2 | Ячейка №1б ТСН-1 |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
3 | Ячейка №1а |  | 11686 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
4 | Ячейка №2 |  | 8434 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
5 | Ячейка №3 |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
6 | Ячейка №4 |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №5 |  | 8434 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
8 | Ячейка №6 |  | 8434 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
9 | Ячейка №7 |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №8 |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
11 | Ячейка №9 |  | 8434 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
12 | Ячейка №10 |  | 8434 | Т1 | bar: Апрель; Июль; Октябрь
13 | Ячейка №11 |  | 8434 |  | К | bar: Май; Август; Ноябрь
14 | Ячейка №12 |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
15 | Ячейка №13 |  | 8434 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
16 | Ячейка №14 |  | 8434 |  | Т1 | bar: Май; Август; Ноябрь
17 | Ячейка №15 |  | 8434 |  |  | Т1 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
18 | Ячейка №16 |  | 8434 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
19 | Ячейка №17 |  | 8434 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
20 | Ячейка №18 |  | 8434 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
21 | Ячейка №19 |  | 11686 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
22 | Ячейка №20 (ТСН-2) |  | 8434 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
23 | Сборные шины
Al(10х100) L=20м
| ИОР-10-7,5 70шт |  | 8434 |  |  |  | Сентябрь: ТО11
24 | Сети освещения |  |  |  |  | .
| ВВГ(3х2,5) | 120м | 8434 | bar: Сентябрь
| ЛПО2х40 | 16шт | 8434 |  |  | Т | bar: Сентябрь
25 | Комплектное
выпрямительное ус-во
| УКП-КМ №1 |  | 8434 | bar: Июль
26 | Комплектное
выпрямительное ус-во
| УКП-КМ №2 |  | 8434 | bar: Июль
27 | Шкаф АВР |  | 8434 | bar: Июль
28 | Эл.дв.вентилятора Р= | 0,6кВт | 8434 |  |  | Т9
29 | Распред.сеть заземл-я | l=78м | 8434 |  |  | ТО
30 | Сети отопления |  | 8434 |  |  | .
| ВВГ(3х2,5) | 30м |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
| Печи отопительные | 4шт |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
РП-5 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10Э |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 40129 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
2 | Ячейка №2 |  | 40129 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
3 | Ячейка №3 |  | 40129 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
4 | Ячейка №4 |  | 40129 | bar: Апрель; Июнь; Сентябрь; Декабрь
5 | Ячейка №5 |  | 40129 | bar: Апрель; Июнь; Сентябрь; Декабрь
6 | Ячейка №6 |  | 40129 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №7 |  | 40129 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
8 | Ячейка №8 |  | 40129 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
9 | Ячейка №9 |  | 40129 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
10 | Ячейка №10 |  | 40129 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
11 | Ячейка №11 |  | 40129 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
12 | Ячейка №12 |  | 40129 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
13 | Ячейка №13 |  | 40129 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
14 | Ячейка №14 |  | 40129 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
15 | Ячейка №15 |  | 40129 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
16 | Ячейка №16 |  | 40129 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
17 | Ячейка №17 |  | 40129 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
18 | Сборные шины l=18м
Al(100х10)
| ИОР-10-7,5 58шт |  | 40129 |  |  |  | Июль: ТО9
19 | Панель оперативного
| тока - 1 шт. | ЭПП | 40793 | bar: Декабрь
20 | Комплектное выпрям.
| устройство КВУ-66 |  | 40129 | bar: Ноябрь
21 | Сети освещения |  | 40129 |  | .
| 2х2,5мм2 | 100м |  |  | Т1
| ЛСП 2х40 | 14шт |  |  | Т | bar: Август
22 | Эл.двигатель |  |  |  | .
| вентилятора |  | 40129 |  | Т4
23 | Распределительная |  |  |  | .
| сеть заземления l=64м |  | 40129 |  | ТО10
24 | Шкаф АВР |  | 40129 | bar: Июль
25 | Шкаф собственных нужд |  | 40129 | bar: Октябрь
26 | Сети отопления |  | 40129 |  |  | .
| ВВГ(3х2,5) | 10м |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
| Печи отопительные | 4шт |  |  |  | ТО | bar: Сентябрь
ЗРУ-6кВ |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-6-44 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 3594 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
2 | Ячейка №2 |  | 3594 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
3 | Ячейка №3 |  | 3594 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
4 | Ячейка №4 |  | 3594 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
5 | Ячейка №5 |  | 3594 | К | bar: Апрель; Июль; Октябрь
6 | Ячейка №6 |  | 3594 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №7 |  | 3594 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
8 | Ячейка №8 |  | 3594 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
9 | Ячейка №9 |  | 3594 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №10 |  | 3594 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
11 | Ячейка №11 |  | 3594 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
12 | Ячейка №12 |  | 3594 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
13 | Ячейка №13 |  | 3594 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
14 | Ячейка №14 |  | 3594 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
15 | Ячейка №15 |  | 3594 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
16 | Ячейка №16 |  | 3594 |  | К | bar: Май; Август; Ноябрь
17 | Ячейка №17 |  | 3594 | К | bar: Апрель; Июль; Октябрь
18 | Ячейка №18 |  | 3594 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
19 | Сборные шины
Al (100х10)
| ИОР-10-7,5 64шт |  | 3594 |  |  |  | Июль: ТО5
20 | Сети освещения 2х2,5 | l=20м | 3594 |  | Т4
| ЛН 40Вт | 3шт | 3594 |  | Т | bar: Август
21 | Шкаф оперативного |  |  |  | .
| тока БПН БПТ |  | 3594 |  | Т
22 | Распределительная |  |  |  | .
| сеть заземления l=40м |  | 3594 |  | ТО5
23 | Шкаф АВР |  | 3594 | bar: Июль
24 | Блок УПНС | 2шт | 3594 | bar: Апрель
25 | Шкаф тр-ра 220/36 | 1шт | 3594 |  |  |  | Июнь: ТО2
ЗРУ-10кВ
Закрытое распределительное устройство НВП-10-13-СТМ-4
1 | Ячейка №1
| тр-ра напряжения |  | 11687 | bar: Июнь; Декабрь
2 | Ячейка №2
Выключатель BB/TEL
| тр-ры тока ТПЛМ-10 | 300/5
тр-р нулев.последов-ти
приборы защиты и
| автомат |  | 11687 | bar: Июнь; Декабрь
3 | Ячейка №3
| (аналог. Ячейки №2) |  | 11687 | bar: Июнь; Декабрь
4 | Сборные шины
Al (100х10)
шинопровод 1600А
1 секция по 3м
| ИОР-10-7,5 14шт |  | 11687 | bar: Декабрь
5 | Распределительная
| сеть заземления l=9м |  | 11687 | bar: Декабрь
РП-6 |  |  |  | . | . | .
ЗРУ-10кВ КРУ серии КМ-1-10-30 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
2 | Ячейка №2 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
3 | Ячейка №3 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
4 | Ячейка №4 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
5 | Ячейка №5 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
6 | Ячейка №6 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
7 | Ячейка №7 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
8 | Ячейка №8 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
9 | Ячейка №9 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
10 | Ячейка №10 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
11 | Ячейка №11 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
12 | Ячейка №12 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
13 | Ячейка №13 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
14 | Ячейка №14 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
15 | Ячейка №15 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
16 | Ячейка №16 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
17 | Ячейка №17 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
18 | Ячейка №18 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
19 | Ячейка №19 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
20 | Ячейка №20 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
21 | Ячейка №21 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
22 | Ячейка №22 |  | 68734 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
23 | Ячейка №23 |  | 68734 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
24 | Ячейка №24 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
25 | Ячейка №25 |  | 68734 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
26 | Шкаф центральной
| сигнализации |  | 68734 | bar: Июнь
27 | Шкаф управления
| эл. отоплением |  | 68734 | ТО
28 | ЯРВ-100А 2шт |  | 40793 | ТО
29 | Устройство УКП 2шт |  | 70508 | Т4
30 | Электродвигатель
| вентилятора Р=0,6кВт |  | 68734 | К
31 | Сети освещения |  | 68734
| 2х2,5 | 20м |  | Т5
| ЛПО 2х40 | 15шт |  | ТО | bar: Июль
| Щит освещения | 1шт |  | ТО
32 | Сборные шины |  | 68734
Al (100х10) l=21м
| ИОР-10-7,5 79шт |  |  | К
33 | Распределительная |  |  | .
| сеть заземления | l=120м | 68734 | К
РП-8 |  |  |  | . | . | .
Закрытое распределительное устройство КРУ-2-10 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 78195 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
2 | Ячейка №2 |  | 78196 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
3 | Ячейка №3 |  | 78197 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
4 | Ячейка №4 |  | 78198 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
5 | Ячейка №5 |  | 78199 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
6 | Ячейка №6 (ввод) |  | 78200 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
7 | Ячейка №7 ТСН |  | 78201 |  | Т2 | bar: Май; Август; Ноябрь
8 | Ячейка №8 |  | 78202 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
9 | Ячейка №9 |  | 78203 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №10 |  | 78204 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
11 | Ячейка №11 |  | 78205 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
12 | Ячейка №12 НТМИ |  | 78206 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
13 | Ячейка №13 СВ |  | 78207 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
14 | Ячейка №14 СР |  | 78208 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
15 | Ячейка №15 НТМИ |  | 78209 |  |  | Т2 | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
16 | Ячейка №16 |  | 78210 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
17 | Ячейка №17 |  | 78211 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
18 | Ячейка №18 |  | 78212 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
19 | Ячейка №19 |  | 78213 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
20 | Ячейка №20 (ввод) |  | 78214 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
21 | Ячейка №21 ТСН |  | 78215 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
22 | Ячейка №22 |  | 78216 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
23 | Ячейка №23 |  | 78217 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
24 | Ячейка №24 |  | 78218 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
25 | Ячейка №25 |  | 78219 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
26 | Ячейка №26 |  | 78220 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
27 | УПНС-2У3 2шт |  |  |  |  | Т2
28 | Шкаф управления |  |  |  |  | .
| эл.отоплением |  | 78150 |  |  | Т
29 | Устройство УКП 2шт |  | 78382 78374 |  | Т2
30 | Трансформатор
| собственных нужд |  | 78003 |  |  |  | Май: ТО2
31 | Трансформатор
| собственных нужд |  | 78004 |  |  |  | Май: ТО2
32 | Шкаф АВР |  | 78382 |  | Т
33 | Сборные шины | l=30м |  | .
| ИОР-10-7,5 93шт |  |  | ТО5
34 | Распределительная |  |  | .
| сеть заземления | l=320м |  | ТО5
35 | Сети освещения |  |  | .
| 2х2,5 | 20м |  | Т3 | bar: Июль
| ЛПО 2х40 | 21шт |  | Т | bar: Июль
| ЛПО 40 | 15шт |  | Т | bar: Июль
| Щит освещения |  |  | Т
36 | Сети отопления 2х6 | l=400м | 78150 | Т3 | bar: Июль
| Печи нагревательные | 16шт |  | ТО | bar: Июль
37 | Контур заземления | 1конт. | bar: Апрель
РП-7 |  |  |  | . | . | .
Распределительное устройство 10кВ. КСО-2 №98 |  |  |  | . | . | .
1 | Ячейка №1 |  | 9219 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
2 | Ячейка №2 |  | 9219 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
3 | Ячейка №3 |  | 9219 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
4 | Ячейка №4 |  | 9219 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
5 | Ячейка №5 |  | 9219 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
6 | Ячейка №6 |  | 9219 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
7 | Ячейка №7 |  | 79879 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
8 | Ячейка №8 |  | 79879 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
9 | Ячейка №9 |  | 79879 | ТО | bar: Апрель; Июль; Октябрь
10 | Ячейка №10 |  | 79879 |  | ТО | bar: Май; Август; Ноябрь
11 | Ячейка №11 |  | 79879 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
12 | Ячейка №12 |  | 79879 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
13 | Ячейка №13 |  | 79879 |  |  | ТО | bar: Июнь; Сентябрь; Декабрь
14 | Сборные шины
| Al (50х5) ; h>2,5м | l=60м
| ИОР-10-7,5 49шт |  | 79879 |  |  |  | Июль: ТО9
15 | Шкаф низковольтной
| аппаратуры |  | 79879 | bar: Июль
16 | Сети освещения |  | 9219 |  | .
| 2х2,5мм2 | 6м |  |  | ТО
| ЛПО 2х40 | 2шт |  |  | Т | bar: Август
17 | Распределительные
| сети заземления |  | 9219 |  |  |  | Апрель: ТО4
18 | Контур заземления |  | 9219 | bar: Апрель
19 | Ящик ЯТП | 1шт | 9219 |  | Т
20 | Шкаф центральной |  | 9219 | bar: Июль
| сигнализации ШЭ-2 | 1 шт
ГПП-1 ОРУ-110кВ трансформатора 32000кВА №620
1 | Выключатель ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10018 |  |  |  | Апрель: ТО2
2 | Привод к ЭГВ-110 | ППрк | 10018 | bar: Апрель
3 | Заземляющий нож | ЗОН-110 | 10018 | bar: Апрель
4 | Привод к ЗОН ручной |  | 10018 | bar: Апрель
5 | ОПН-110 | 3шт | 10018 | bar: Апрель
6 | Заземл. разъединитель
| 3х полюсный | 2ш | 10018 | bar: Апрель
7 | Привод ручной | 3шт | 10018 | bar: Апрель
8 | Шинный мост | 36м | 10018 |  |  |  | Апрель: ТО9
9 | РЛНД-110 |  | 28603 | bar: Апрель
10 | Автомат собств. нужд | 100А | 26640 | bar: Апрель; Октябрь
11 | Освещение h>2,5м; 3х1,3 | 10шт | bar: Апрель; Октябрь
12 | Электродвигатели обдува
| АЗЛ-0,25 | 18шт |  |  |  |  | Апрель: Т11
13 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт |  |  |  | Т
14 | Портал с молниезащитой |  | 26645 | bar: Апрель
контур заземления | bar: Апрель
| молниеотводы | 6шт | bar: Апрель
15 | Шкаф РЗА | 1шт | 10018
ГПП-1 ОРУ-110кВ трансформатора 40000кВА №1499307 | [5 empty] | .
1 | Выключатель ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10018 |  |  |  | Июнь: ТО2
2 | Привод к ЭГВ-110 | ППрк | 10018 | bar: Июнь
3 | Заземляющий нож |  | 10018 | bar: Июнь
4 | Привод к ЗОН ручной | 1шт | 10018 | bar: Июнь
5 | Разрядник вентильный | РВС-35 | 10018 | bar: Июнь
6 | Заземл. разъединитель
| 3х полюсный | 2шт | 10018 | bar: Июнь
7 | Привод ручной | 3шт | 10018 | bar: Июнь
8 | Шинный мост | 36м | 10018 |  |  |  | Июнь: ТО6
9 | Электродвигатели обдува
| 2ДАТ120-250 | 18шт | bar: Сентябрь
10 | Разъединитель | РЛНД-110 | 42418 | bar: Июнь
11 | Автомат собственных |  |  |  |  | .
| нужд 100А |  | 10018 |  |  | Т | bar: Сентябрь
12 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10018 |  |  | Т | bar: Сентябрь
13 | Шкаф РЗА | 1шт | 10018
ГПП-2 ОРУ-110кВ трансформатора №2 40000кВА №6977 | [5 empty] | .
1 | ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10377 |  |  |  | Октябрь: ТО1
2 | Привод к ЭГВ-110 |  | 10377 | bar: Октябрь
3 | Заземляющий нож |  | 10377 | bar: Октябрь
4 | Привод к ЗОН ручной | 1шт | 10377 | bar: Октябрь
5 | ОПН-110 | 3шт | 10377 | bar: Октябрь
6 | Заземл. разъединитель
| 3х полюсный | 2ш | 10377 | bar: Октябрь
7 | Привод ручной | 3шт | 10377 | bar: Октябрь
8 | Шинный мост | 36м | 10377 |  |  |  | Октябрь: ТО14
9 | Электродвигатели обдува
| АЗЛ-0,25 | 18шт | 10377 |  |  |  | Июль: Т11
10 | Автомат собств. нужд | 100А | 10377 |  |  | Т | bar: Сентябрь
11 | Шкаф обдува тр-ра | 1 шт | 10377 |  |  | Т | bar: Сентябрь
12 | Разъединитель | РЛНД | 50134 | bar: Октябрь
13 | Молниезащита | 6шт | 10377 | bar: Апрель
ГПП-2 ОРУ-110кВ трансформатора №1 40000кВА №19320 | [5 empty] | .
1 | ЭГВ-110 | ВГТ-110 | 10377 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
2 | Привод к ЭГВ-110 | ППРк | 10377 | bar: Сентябрь
3 | Заземляющий нож |  | 10377 | bar: Сентябрь
4 | Привод к ЗОН ручной | 1шт | 10377 | bar: Сентябрь
5 | ОПН-110 | 3шт | 10377 | bar: Сентябрь
6 | Заземл. разъединитель
| 3х полюсный | 2шт | 10377 | bar: Сентябрь
7 | Привод ручной | 3шт | 10377 | bar: Сентябрь
8 | Шинный мост | 36м | 10377 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
9 | Эл.двигатели обдува
| 4А-63-В4-0,25 | 18шт | 10377 | bar: Апрель
10 | Автомат собств. нужд | 100А | 10377 |  |  | Т | bar: Сентябрь
11 | Шкаф обдува тр-ра | 1шт | 10377 |  |  | Т | bar: Сентябрь
12 | Разъединитель | РЛНД-110 | 42419 | bar: Сентябрь
13 | Шкаф РЗА | 1шт | 10377
Силовые трансформаторы |  |  |  | . | . | .
1 | ТП-1А АЭК-500 | 15568 | 39258 |  |  |  | Декабрь: ТО2
2 | ТП-16 |  | 0376 |  |  |  | Июнь: ТО1
3 | ТП-17 |  | 10820 |  |  |  | Июнь: ТО1
4 | ТП-18 | 470 | 10821 | bar: Май
5 | ТП-19 | 753141 | 1095 | bar: Апрель
6 | ТП-36/1 | 2040 | 6208 |  |  |  | Ноябрь: ТО1
7 | ТП-51/2 | 215060 | 1678 |  |  |  | Апрель: ТО2
8 | ТП-51/1 | 215050 | 1636 |  |  |  | Август: ТО2
9 | ТП-51/3 | 46119 | 3474 |  |  |  | Июнь: ТО1
10 | ТП-51/4 | 829338 | 3475 |  |  |  | Август: ТО1
11 | ТП-51/5 | 64679 | 4633 |  |  |  | Август: ТО1
12 | ТП-51/6 | 601193 | 3840 |  |  |  | Май: ТО1
13 | ТП-51/7 | 1435088 | 80796 |  |  |  | Август: ТО2
14 | ТП-52 | 5186 | 9357 |  |  | ТО1
15 | ТП-53 | 4477 | 9369 | bar: Июль
16 | ТП-54/1 | 104684 | 163578 |  |  |  | Декабрь: ТО1
17 | ТП-54/2 | 93807 | 163579 |  |  |  | Декабрь: ТО1
18 | ТП-55 | 176 | 7678 | bar: Июнь
19 | ТП-56/1 | 11806 | 33564 | bar: Апрель
20 | ТП-56/2 | 65677 | 1951 |  |  |  | Апрель: ТО1
21 | ТП-73 | 5155 | 9355 |  |  | ТО1
22 | ТП-74 | 4422 | 10113 |  |  |  | Июль: ТО1
23 | ТП-75 | 5158 | 9356 |  |  | ТО1
24 | ТП-76/1 | 6421 | 18192 | bar: Сентябрь
25 | ТП-76/2 | 4420 | 18192 |  |  | Т3
26 | ТП-80/1 | 14774 | 39470 |  |  |  | Ноябрь: ТО1
27 | ТП-80/2 | 16174 | 39470 |  |  |  | Декабрь: ТО1
28 | ТП-83/1 | 600 | 9220 | bar: Июнь
29 | ТП-83/2 | 89004 | 60788 |  |  |  | Июнь: ТО2
30 | ТП-84/1 | 7519 | 19501 |  |  |  | Июнь: ТО1
31 | ТП-84/2 | 5539 | 8386 |  |  |  | Июнь: ТО1
32 | ТП-84А/1 | 48905 | 19501 |  |  |  | Июнь: ТО2
33 | ТП-84А/2 | 48904 | 8386 |  |  |  | Июнь: ТО1
34 | ТП-89 | 445 | 2871 |  |  |  | Май: ТО1
35 | ТП-100/1 | 17441 | 40855 | bar: Август
36 | ТП-100/2 | 17455 | 40855 | bar: Июль
37 | ТП-5600/1 | 843333 | 4052 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
38 | ТП-5600/2 | 40983 | 3355 |  | ТО1
39 | ТП-400 №50 асф.уст. | 51056 | 76478 |  |  | ТО2
40 | ТП-119/1 | 3636 | 70577 |  |  |  | Октябрь: ТО2
41 | ТП-119/2 | 3605 | 70576 |  |  |  | Июнь: ТО2
42 | Реактор КРУ-10 |  | 11687 | bar: Декабрь
43 | ТСМА 60/0,23 ГПП-1 | 115544 | 3644 |  |  |  | Апрель: ТО1
44 | ТСМА 60/0,23 ГПП-1 | 115595 | 3645 |  | Т1
45 | ТРДН-40000 | 1499307 | 139528 | bar: Июль
46 | ТРДН-32000 | 620 | 4808 | bar: Апрель
47 | ТСМ60 10/0,23 ГПП-2 | 502308 | 36405 |  |  |  | Октябрь: ТО2
48 | ТРДН-40000 | 19320 | 67099 | bar: Октябрь
49 | ТРДН-40000 | 6977 | 39239 | bar: Август
50 | ТСМ-60 10/0,23 |  | 10377 | bar: Май
51 | ТП-115/1 (ЦВКиОС) | 361274 | 81044 | Т2
52 | ТП-115/2 (ЦВКиОС) | 360431 | 81044 | Т2
Силовые трансформаторы ООО "УАЗ Автокомпонент" |  |  |  | . | . | .
1 | ТП-5 | 21001 | 0778 | bar: Июль
2 | ТП-6 | 215062 | 1736 | bar: Май
3 | ТП-20/1 | 2039 | 3828 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
4 | ТП-21/2 | 1176 | 4823 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
5 | ТП-22/2 | 1219 | 4627 | Т1
6 | ТП-24/1 | 2042 | 4626 | bar: Апрель
7 | ТП-25/1 | 2025 | 3827 |  |  | Т1
8 | ТП-25/2 | 3309 | 3827 | Т1
9 | ТП-28/2 | 673 | 6847 | bar: Декабрь
10 | ТП-30/1 | 2050 | 5183 |  |  |  | Ноябрь: ТО2
11 | ТП-32/1 | 3297 | 4714 |  |  |  | Июль: ТО1
12 | ТП-34 | 2049 | 4955 |  |  |  | Апрель: ТО1
13 | ТП-35 | 3291 | 6207 |  |  |  | Октябрь: ТО2
14 | ТП-37/1 | 2340 | 5244 |  |  |  | Ноябрь: ТО2
15 | ТП-39 | 2036 | 3852 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
16 | ТП-66 | 06792 | 153834 |  | Т3
17 | ТП-67 | 9104 | 28063 |  |  |  | Октябрь: ТО2
18 | ТП-68 | 8728 | 25782 |  |  |  | Октябрь: ТО2
19 | ТП-68"А" | 12660 | 34560 | bar: Июнь
20 | ТП-69 | 10657 | 31075 |  | Т2
21 | ТП-70 | 10918 | 31074 | bar: Июнь
22 | ТП-71 | 9618 | 29174 | bar: Июнь
23 | ТП-72 | 9341 | 29175 |  |  |  | Июнь: ТО2
24 | ТП-77/1 | 5719 | 18193 | bar: Сентябрь
25 | ТП-77/2 | 6386 | 18193 |  |  | Т3
26 | ТП-90/1 | 13670 | 35719 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
27 | ТП-90/2 | 13678 | 35719 |  |  |  | Декабрь: ТО2
28 | ТП-91/1 | 14339 | 36613 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
29 | ТП-91/2 | 14403 | 36613 |  |  |  | Декабрь: ТО2
30 | ТП-92/1 | 13661 | 35718 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
31 | ТП-92/2 | 13654 | 35718 |  |  |  | Декабрь: ТО2
32 | ТП-93/2 | 14343 | 37212 |  |  |  | Октябрь: ТО2
33 | ТП-94/2 | 14300 | 36862 |  |  |  | Октябрь: ТО2
34 | ТП-95/2 | 14350 | 36975 |  |  |  | Июль: ТО1
35 | ТП-96/1 | 15069 | 39235 |  |  |  | Июль: ТО1
36 | ТП-97/1 | 14144 | 37605 |  |  |  | Июль: ТО1
37 | ТП-111 | 1499228 | 138729 |  |  |  | Июнь: ТО1
Силовые трансформаторы ООО "МОТОР" | [5 empty] | .
1 | ТП-20/2 | 1177 | 3828 |  |  |  | Июнь: ТО1
2 | ТП-21/1 | 2052 | 4823 |  |  |  | Декабрь: ТО1
3 | ТП-22/1 | 2084 | 4627 |  |  |  | Июнь: ТО1
4 | ТП-23/1 | 1174 | 5184 |  |  |  | Июнь: ТО1
5 | ТП-23/2 | 2331 | 5184 |  |  |  | Декабрь: ТО1
6 | ТП-24/2 | 2060 | 4626 |  |  | К
7 | ТП-27/1 | 2083 | 6787 |  |  |  | Август: ТО2
8 | ТП-27/2 | 1148 | 6787 |  |  |  | Май: ТО1
9 | ТП-28/1 | 3289 | 6847 |  |  |  | Август: ТО1
10 | ТП-30/2 | 20374 | 5183 |  |  |  | Октябрь: ТО2
11 | ТП-32/2 | 2048 | 4714 | bar: Май
12 | ТП-33/1 | 2047 | 4954 | bar: Июль
13 | ТП-33/2 | 2086 | 4954 |  |  |  | Апрель: ТО2
14 | ТП-36/2 | 2068 | 6208 |  |  |  | Октябрь: ТО2
15 | ТП-37/2 | 3304 | 5244 |  |  |  | Октябрь: ТО2
16 | ТП-93/1 | 14770 | 37212 |  |  |  | Май: ТО2
17 | ТП-94/1 | 14301 | 36862 |  |  |  | Май: ТО2
18 | ТП-95/1 | 12704 | 36975 |  |  |  | Апрель: ТО2
19 | ТП-96/2 | 15578 | 39235 |  |  |  | Апрель: ТО1
20 | ТП-97/2 | 14136 | 37605 |  |  |  | Апрель: ТО2
Силовые трансформаторы "TRELLEBORG"
1 | ТП-46/1 | 2054 | 6230 | bar: Сентябрь
2 | ТП-46/2 | 2826 | 6230 |  |  |  | Апрель: ТО1
Силовые трансформаторы 6 корпуса "Леони Заволжье" | [5 empty] | .
1 | ТП-112/1 | 263183 | 77481 |  |  |  | Ноябрь: ТО2
2 | ТП-112/2 | 271842 | 77481 |  |  | ТО2
3 | ТП-113/1 | 262904 | 76603 |  |  |  | Ноябрь: ТО2
4 | ТП-113/2 | 262997 | 76603 |  |  | ТО2
5 | ТП-114/1 | 14256 | 158037 |  |  |  | Май: ТО2
6 | ТП-114/2 | 14343 | 158037 |  |  |  | Май: ТО2
Силовые трансформаторы "Феррум"
1 | ТП-98 | 18412 | 42317 |  |  |  | Ноябрь: ТО1
2 | ТП-99 | 17457 | 42316 | bar: Ноябрь
3 | ТП-102/1 | 17958 | 42762 | bar: Ноябрь
4 | ТП-102/2 | 17985 | 42762 | bar: Ноябрь
Трансформаторы в резерве
1 | ТМ-630 |  | 78147 | bar: Сентябрь
2 | ТМ-1000 10/0,4 |  | 78062 | bar: Октябрь
3 | ТМ 630/10 |  | 129337 | bar: Декабрь
4 | ТМ 630/10 |  | 78149 | bar: Ноябрь
5 | ТМГ 100/10 |  | 73521 | bar: Октябрь
6 | ТРДНТ-40500 |  | 136500 | bar: Июль
7 | ТМ-250 |  | 73523 | bar: Июнь
Силовые трансформаторы ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  | . | . | .
1 | ТП-1 | 35691 | 1665 | bar: Май
2 | ТП-2 | 54733 | 5001 | bar: Апрель
3 | ТП-3 | 44801 | 2384 |  |  |  | Апрель: ТО2
4 | ТП-3 "А" | 471 | 10822 | bar: Октябрь
5 | ТП-4 | 54832 | 3467 | bar: Апрель
6 | ТП-7 | 673 | 3230 |  |  |  | Октябрь: ТО1
7 | ТП-8 | 2353 | 3839 |  |  |  | Октябрь: ТО2
8 | ТП-9 | 46285 | 3046 | bar: Октябрь
9 | ТП-10 | 571 | 4565 | bar: Апрель
10 | ТП-15 | 6683 | 10650 | bar: Сентябрь
11 | ТП-12 | 86772 | 3466 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
12 | ТП-13 | 677 | 1953 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
13 | ТП-14 | 6759 | 10651 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
14 | ТП-11 | 10267/63 | 2726 |  |  |  | Апрель: ТО2
15 | ТП-40/1 | 2347 | 6153 |  | ТО2
16 | ТП-40/2 | 2026 | 6153 |  |  | ТО1
17 | ТП-41/1 | 2056 | 4891 |  | Т1
18 | ТП-41/2 | 2026 | 4891 |  |  | ТО1
19 | ТП-42 | 15722 | 6231 |  |  |  | Ноябрь: ТО1
20 | ТП-43 | 2082 | 5541 |  |  |  | Декабрь: ТО1
21 | ТП-44/1 | 2341 | 6227 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
22 | ТП-44/2 | 2041 | 6227 |  |  |  | Апрель: ТО1
23 | ТП-45/1 | 2038 | 6228 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
24 | ТП-45/2 | 2061 | 6228 |  |  |  | Апрель: ТО2
25 | ТП-47/1 | 2446 | 6229 | ТО2
26 | ТП-47/2 | 2064 | 6229 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
27 | ТП-48/1 | 2346 | 5329 |  |  |  | Август: ТО1
28 | ТП-48/2 | 2024 | 5329 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
29 | ТП-49/1 | 2080 | 5328 |  |  |  | Август: ТО2
30 | ТП-49/2 | 2330 | 5328 |  |  |  | Сентябрь: ТО2
31 | ТП-79 | 65686 | 1952 | bar: Сентябрь
32 | ТП-85 | 15054 | 38917 |  |  |  | Декабрь: ТО1
33 | ТП-103 | 15072 | 38916 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
Печные трансформаторы Лит.-2 |  |  |  |  | . | .
1 | Т-1 1350 | 923050 | 5269 | bar: Июль
2 | Т-2 1350 | 868010 | 5268 | bar: Октябрь
3 | Т-3 1350 | 868017 | 5540 | bar: Август
4 | Т-4 1350 | 899862 | 6618 | bar: Ноябрь
5 | Т-5 1350 | 820434 | 6617 | bar: Май
6 | Т-6 1350 | 868013 | 6831 | bar: Декабрь
7 | Т-7 1350 | 868011 | 6832 | bar: Апрель
8 | Т-8 1350 | 899861 | 7647 |  |  | ТО
9 | Т-9 1350 | 899860 | 7648 |  | Т4
10 | Т-10 1350 | 923051 | 7649 | bar: Июнь
11 | Т-12 1350 | 895681 | 7651 | bar: Август
12 | Т-13 1350 | 933550 | 8271 | bar: Июль
13 | Т-17 1350 | 903458 | 38823 | bar: Июль
14 | Т-16 1350 |  | 39994 | bar: Сентябрь
Печные трансформаторы Лит.-1 |  |  |  |  | .
1 | Т-22 630 |  | 0936 |  | ТО
2 | Т-23 630 |  | 33925 | bar: Апрель
3 | Т-24 630 |  | 28521 | bar: Июнь
4 | Т-25 630 |  | 28520 | bar: Август
Электродвигатели - 6кВ котельная №1 |  |  |  | . | . | .
1 | Сетевой насос №1 | 14Д
| асинхронный двигатель | 630/6 | 2122 | bar: Июнь; Декабрь
А-12-54-4
2 | Сетевой насос №2 | 14Д |  | .
| асинхронный двигатель | 630/6 | 2122 | ТО | bar: Июль
| А-4-400У-4У3 |  |  | .
3 | Сетевой насос №3 | 14Д |  |  | .
| асинхронный двигатель | 630/6 | 2122 |  | ТО | bar: Август
| А-12-54-4 |  |  |  | .
4 | Сетевой насос №4 | 14Д |  |  |  | .
| асинхронный двигатель | 630/6 | 2122 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
А-12-54-4
5 | Сетевой насос №5 | 14Д
| асинхронный двигатель | 630/6 | 2122 | bar: Апрель; Октябрь
А-4-400У-4У3
Компрессорная станция №1 |  |  |  |  | . | .
1 | Центробежный компр. | К-250
| синхр.эл.дв. 1500/6 | СТМ-1 | 3438 |  | Т6 | bar: Август
2 | Центробежный компр. | К-250 |  |  |  | .
| синхр.эл.дв. 1500/6 | СТМ-2 | 3588 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
3 | Центробежный компр. | К-525
| синхр.эл.дв. | СТМ-4 | 11743 | bar: Июнь; Декабрь
4 | Центробежный компр. | К-250
| синхр.эл.дв. | СТМ-3 | 3589 | bar: Апрель; Октябрь
ГПП-1 | [5 empty] | .
Кабельные линии - 10кВ | [5 empty] | .
1 | Яч.№3 - РП-2 яч.№16 |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ2(3х185) | 680
2 | Яч.№5 - 5600т-2 |  | 26645 | bar: Май
| АСБ(3х185)+АСБ(3х120) | 400
3 | ТП-272 - ТП-89 |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х70) | 230
4 | Яч.№7 - РП-3 яч.№4 |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х240) | 1000
5 | ГПП-1 №7 -ГПП-1 №20 |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х240) перемычка | 20
6 | Яч.№15 -РП-1 яч.№13 |  | 26645 |  |  |  | Август: Т10
| АСБ2(3х240) | 500
7 | Яч.№18 - 5600т-1 |  | 26645 | bar: Май
| АСБ(3х185)+(3х120) | 400
8 | Яч.№20 -РП-3 яч.№27 |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х240) | 1000
9 | яч.№26 - ТП-16 |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ(3х95) | 120
10 | яч.№26 - ТП-17 |  | 26645 |  |  |  | Июнь: Т10
| АСБ(3х95) | 170
11 | ТП-73 - ТП-75 |  | 26645 |  |  | Т10
| ААШСУ(3х150) | 60 |  |  |  | .
12 | ТП-75 - ТП-52 |  | 26645 |  |  | Т10
| АСБ(3х95) | 60 |  |  |  | .
13 | ГПП-1 Яч.№28 - ТП-73 |  | 26645 |  |  | Т10
| ААШВ(3х150) | 665 |  |  |  | .
14 | Яч.№29 - ГПП-2 №7 |  | 26645 |  |  | Т10
| АСБ2(3х240) | 700 |  |  |  | .
15 | Яч.№30 - РП-1 №5 |  | 26645 |  |  |  | Сентябрь: Т10
| АСБ2(3х240) | 500
16 | яч.№36 - ТП-19 |  | 26645 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 300
17 | Яч.№40 - СТМ-4 |  | 26645 | bar: Декабрь
| АСБ2(3х95) | 500
18 | Яч.№41 - РП-2 яч.№4 |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ2(3х185) | 680
19 | Яч.№42-яч.№62 ГПП-2 |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ2(3х240) | 700
ГПП-2
Кабельные линии
1 | Яч.№6 - ТП-55 |  | 7114 | bar: Июнь
| АСБ(3х70) | 400
2 | Яч.№7 -ВН-16 ТСН№1 |  | 7114 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х50) | 30
3 | ВН-16 ТСН №1 - ВН-16 ТСН №2 |  | 7114 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х50) | 15
4 | Яч.№11 - ТП-1152 |  | 30772 | bar: Октябрь
| АСБ(3х95) | 750
5 | Яч.№19-яч.№12 РП-4 |  | 31232 | bar: Апрель
| ААШВ2(3х150) | 1480
6 | Яч.№26 - ТП-100т-1 |  | 30361 | bar: Август
| ААШВ(3х95) | 700
7 | Яч.№38 -яч.№7РП-4 |  | 31231 | bar: Июль
| ААШВ 2(3х150) | 1480
8 | ГПП-2 яч.№42-опора№1 КТП-400 |  | 31098 | bar: Июль
| АСБ (3х95) | 150
9 | КТП-400 - ТП-1151 |  | 31098 | bar: Июль
| АСБ (3х95) | 100
10 | Яч.№50-РП-5яч.№12 |  | 30466 |  |  |  | Май: Т10
| АСБ2(3х150) | 1000
11 | Яч.№61 - ТП-100т-2 |  | 30361 | bar: Июль
| ААШВ(3х95) | 700
12 | Яч.№63 - РП-5яч.№6 |  | 30358 | bar: Июль
| АСБ2(3х150) | 1000
Кабельные линии РП-1
1 | Яч.№9 - ТП-562 |  | 17243 | bar: Июль
| ААБ(3х50)+(3х70) | 447
2 | Яч.№17 - ТП-53 |  | 17243 |  |  |  | Июль: Т10
| ААШВ(3х50) | 365
3 | ТП-53 - ТП-74 |  | 17243 |  |  |  | Июль: Т10
| ААШВ(3х150) | 60
4 | Яч.№18 - ТП-561 |  | 17243 | bar: Апрель
| АСБ(3х70) | 395
Кабельные линии РП-2 - 10кВ | [5 empty] | .
1 | Яч.2 - ТП-51т-1 |  | 3473 | bar: Август
| СБ(3х50) | 35
2 | Яч.№3 - ТП-513 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 90
3 | ТП-513 - ЗСН№1 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 60
4 | Яч.№5 - ТП-762 |  | 3473 |  |  | Т9
| АСБ(3х95) | 140 |  |  |  | .
5 | Яч.№8 - ТП-517 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х120) | 75
6 | ТП-517 - ЗСН№5 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50)+КГ(3х70) | 100
7 | яч.№11 - ТП-18 |  | 3473 |  |  |  | Май: Т10
| АСБГ(3х50) | 180
8 | Яч.№12-ТП-512 |  | 3473 | bar: Апрель
| СБ(3х50) | 45
9 | Яч.№13 -ТП-515 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 142
10 | ТП-515 - ЗСН№4 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 90
11 | Яч.№14- ТП-514 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 60
12 | ТП-514 - ЗСН№2 |  | 3473 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 90
13 | Яч.№15- ТП-516 |  | 3473 | bar: Май
| АСБГ(3х50) | 50
14 | ТП-516 - ЗСН№3 |  | 3473 | bar: Май
| СБ(3х50) | 90
15 | ТП-771 - ТП-761 |  | 3473 | bar: Сентябрь
| ААШВ(3х95) | 120
Кабельные линии ЗРУ - 6кВ |  |  |  |  | . | .
1 | Яч.№2 - 5600т-1 |  | 3594 | bar: Май
| АСБ(3х185) | 80
2 | Яч.№6 - СТМ№3 |  | 3594 | bar: Апрель
| АСБ(3х90) | 25
3 | Яч.№8 - ТП-54т-1 |  | 3594 | bar: Июнь
| ААБ(3х70) | 55
4 | Яч.№12 - ТП-54т-2 |  | 3594 | bar: Апрель
| АСБГ(3х120) | 56
5 | Яч.№13 - СТМ№2 |  | 3594 |  |  | Т2
| АСБГ(3х120) | 25 |  |  |  | .
6 | Яч.№14 - 5600т-2 |  | 3594 | bar: Май
| АСБГ(3х185) | 80
7 | Яч.№17 - СТМ№1 |  | 3594 |  | Т2
| АСБГ(3х120) | 15 |  |  | .
Кабельные линии РП-4 - 10кВ |  |  |  |  | .
1 | Яч.№1б - ТСН №1 |  | 31231 |  | Т9
| АСБ(3х95) | 20 |  |  | .
2 | Яч.№2 - ТП-84А1 |  | 31235 |  |  |  | Июнь: Т11
| ААШВ(3х95) | 650
3 | Яч.№3 - РП-7яч.№3 |  | 31238 |  |  |  | Июль: Т11
| ААШВ(3х95) | 600
4 | Яч.№12 - ТСН №2 |  | 31232 |  | Т9
| АСБ(3х95) | 20 |  |  | .
5 | Яч.№19-РП-7яч.№10 |  | 31237 |  |  |  | Август: Т11
| ААШВ(3х95) | 430
Кабельные линии РП-5 - 10кВ
1 | Яч.№2 - ТП-80т-1 |  | 30358 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х150) | 50
2 | Яч.№4 - ТП-119 т-1 |  | 30358 |  |  |  | Апрель: Т11
| ААШВУ(3х95) | 800
3 | Яч.№14 - ТП-80 т-2 |  | 30358 | bar: Декабрь
| АСБ(3х150) | 65
4 | Яч.№17 - ТП-119 т-2 |  | 30358 |  |  |  | Сентябрь: Т11
| ААШВ(3х95) | 800
РП-7 кабельные линии 10кВ
1 | Яч.№2 - ТП-831 |  | 9219 | bar: Июль
| АСБ(3х120) | 30
2 | Яч.№7 - ТП-84Ат-2 |  | 9219 |  |  |  | Июль: Т11
| ААШВ(3х95) | 200
3 | Яч.№11 - ТП-83т-2 |  | 9219 | bar: Июль
| ААШВ(3х95) | 20
КРУ-10кВ кабельные линии компрессора №4
1 | Яч.№2 - до реактора |  | 11687 | bar: Декабрь
| АСБГ2(3х95) | 20
2 | Яч.№3 - до реактора |  | 11687 | bar: Декабрь
| АСБГ2(3х95) | 20
3 | Яч.№2 - СТМ-4 |  | 11687 | bar: Декабрь
| АСБГ2(3х95) | 20
Кабельные линии РП-8 - 10кВ |  |  |  |  | . | .
1 | Яч.№7 - ТСН №1 |  | 78195 |  | К
| ЦАСБу10(3х95) | 30 |  |  | .
2 | Яч.№21 - ТСН №2 |  | 78195 | bar: Октябрь
| ЦАСБу10(3х95) | 30
3 | Контр. кабель центр. сигн. |  | 78195 | bar: Сентябрь
ГПП-2 - РП-8
| (14х2,5мм2) | 330
4 | Кабель АВВГ 4х70 |  | 78195 |  |  | К
| ГПП-2 - РП-8 | 350 |  |  |  | .
Кабельные линии ООО "УАЗ Автокомпонент" |  |  |  | . | . | .
1 | ГПП-1 Яч.№8 - ТП-21т-2 |  | 26645 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х95) | 286
2 | ГПП-1 ТП-212 - ТП-201 (яч.8) |  | 26645 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х50) | 120
3 | ГПП-1 КНТП-331 -КНТП-321 (яч.16) |  | 26645 | bar: Июль
| АСБ(3х50) | 70
4 | ГПП-1 Яч.№17 - КНТП-251 |  | 26645 |  |  | Т2
| АСБ(3х95) | 150 |  |  |  | .
5 | ГПП-1 Яч.№25 - ТП-111 |  | 26645 | bar: Июнь
| ААШВУ(3х120) | 230
6 | ГПП-1 Яч.№25 - ТП-6 |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ(3х95) | 170
7 | ГПП-1 Яч.№27 - ТП-30 т-1 |  | 26645 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 400
8 | ГПП-1 ТП-301 - ТП-282 (яч27) |  | 26645 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х50) | 60
9 | ГПП-1 Яч.№31 - ТП-252 |  | 26645 | Т3
| АСБ(3х95) | 156 |  | .
10 | ГПП-1 ТП-252 - ТП-222 (яч31) |  | 26645 | Т5
| АСБ(3х50) | 121 |  | .
11 | ГПП-1 Яч.№39 - КНТП-34 |  | 26645 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 420
12 | ГПП-1 Яч.№39 - КНТП-241 |  | 26645 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 200
13 | ГПП2 Яч.№3 - ТП-39 |  | 30738 | Т2
| АСБ(3х50) | 300 |  | .
14 | ГПП-2 Яч.№20 - ТП-94т-2 |  | 30359 | bar: Октябрь
| ААШВ(3х120) | 550
15 | ГПП-2 Яч.№25 - ТП-92т-2 |  | 30359 | bar: Декабрь
| ААШВ(3х120) | 645
16 | ГПП-2 ТП-922 - ТП-912 (яч.25) |  | 30359 | bar: Декабрь
| ААШВ(3х70) | 70
17 | ГПП-2 ТП-922 - ТП-902 (яч.25) |  | 30359 | bar: Декабрь
| ААШВ(3х70) | 200
18 | ГПП-2 Яч.№27 - ТП-72 |  | 30280 | bar: Июнь
| АСБ(3х95) | 456
19 | ГПП-2 ТП-72 - ТП-70 (яч.27) |  | 30280 | bar: Июнь
| АСБ(3х95) | 86
20 | ГПП-2 ТП-70 - ТП-68"А" (яч.27) |  | 30280 | bar: Июнь
| АСБ(3х95) | 120
21 | ГПП-2 Яч.№28 - ТП-66 |  | 30211 |  | Т8
| АСБ(3х70) | 600 |  |  | .
22 | ГПП-2 ТП-66 - ТП-69 (яч.28) |  | 30211 |  | Т1
| АСБГ(3х70) | 200 |  |  | .
23 | ГПП-2 Яч.№37 - ТП-95т-2 |  | 30359 | bar: Июль
| ААШВ(3х185) | 560
24 | ГПП-2 ТП-952 - ТП-961 (яч.37) |  | 30359 | bar: Июль
| ААШВ(3х120) | 120
25 | ГПП-2 ТП-961 - ТП-971 (ячэ.37) |  | 30359 | bar: Июль
| ААШВ(3х120) | 60
26 | ГПП-2 Яч№41 - ТП-67 |  | 30211 | bar: Октябрь
| АСБ(3х95) | 435
27 | ГПП-2 Яч.№41 - ТП-35 |  | 7114 | bar: Октябрь
| АСБ(3х50) | 280
28 | ГПП-2 ТП-67 - ТП-68 (яч.41) |  | 30280 | bar: Октябрь
| АСБ(3х95) | 50
29 | ГПП-2 Яч.№43 - ТП-71 |  | 30280 | bar: Июнь
| ААШВ(3х120) | 580
30 | ГПП-2 ТП-361 - ТП-371 (яч.57) |  | 7114 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 120
31 | ГПП-2 Яч.№64 - ТП-92т-1 |  | 30359 | bar: Сентябрь
| АСБГ(3х185) | 645
32 | ГПП-2 ТП-921 - ТП-901 (яч.64) |  | 30359 | bar: Сентябрь
| АСБГ(3х70) | 200
33 | РП-1 Яч.№19 - ТП-5 |  | 17243 | bar: Июль
| СББ(3х95) | 145
34 | РП-2 ТП-762 - ТП-772 (яч.5) |  | 3473 |  |  | Т9
| ААШВ(3х95) | 120 |  |  |  | .
35 | РП-2 Яч.№17 - ТП-77 т-1 |  | 3473 | bar: Сентябрь
| ААШВ(3х95) | 120
36 | ГПП-2 ТП-921 - ТП-911 (яч.64) |  | 30359 | bar: Сентябрь
| ААШВ(3х70) | 70
Кабельные линии ООО "МОТОР" | [5 empty] | .
1 | ГПП-1 Яч.№6 - КНТП-32т-2 |  | 26645 | bar: Май
| АСБ(3х95) | 380
2 | ГПП-1 Яч.№6 - КНТП-27т-2 |  | 26645 | bar: Май
| АСБ(3х95) | 620
3 | ГПП-1 Яч.№14 - ТП-281 |  | 26645 | bar: Август
| АСБГ(3х95) | 500
4 | ГПП-1 ТП-281 - ТП-271 (яч.14) |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х50) | 120
5 | ГПП-1 Яч.№16 - КНТП-331 |  | 26645 | bar: Июль
| АСБ(3х95) | 380
6 | ГПП-1 КНТП-251 - КНТП-242 (яч.17) |  | 26645 |  |  | Т2
| АСБ(3х50) | 50 |  |  |  | .
7 | ГПП-1 Яч.№19 - ТП-23т-1 |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ(3х120) | 200
8 | ГПП-1 ТП-231 - ТП-221 (яч.19) |  | 26645 | bar: Июнь
| ААШВ(3х120) | 80
9 | ГПП-1 ТП-221 - ТП-202 (яч.19) |  | 26645 | bar: Июнь
| АСБ(3х50) | 80
10 | ГПП-1 Яч.№36-КНТП-33т-2 |  | 26645 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 380
11 | ГПП-1 Яч.№38-КНТП-23т-2 |  | 26645 | bar: Декабрь
| АСБ(3х120) | 200
12 | ГПП-1 КНТП-232 - КНТП-211 (яч.38) |  | 26645 | bar: Декабрь
| АСБ(3х50) | 80
13 | ГПП-2 Яч.№4 - ТП-37т-2 |  | 7114 | bar: Октябрь
| АСБ(3х95) | 380
14 | ГПП-2 ТП-372 - ТП-362 (яч.4) |  | 7114 | bar: Октябрь
| АСБ(3х50) | 120
15 | ГПП-2 ТП-372 - ТП-302 (яч.4) |  | 030394 | bar: Октябрь
| АСБ(3х70) | 400
16 | ГПП-2 ТП-942 - ТП-932 (яч..20) |  | 30359 | bar: Октябрь
| ААБ(3х120) | 117
17 | ГПП-2 Яч.№32 - ТП-94т-1 |  | 30359 | bar: Май
| ААШВ(3х120) | 580
18 | ГПП-2 ТП-941 - ТП-931 (яч.32) |  | 30359 | bar: Май
| ААБР(3х120) | 117
19 | ГПП-2 Яч.№51 - ТП-95т-1 |  | 30359 | bar: Апрель
| ААШВ(3х185) | 560
20 | ГПП-2 ТП-951 - ТП-962 (яч..51) |  | 30359 | bar: Апрель
| ААШВ(3х120) | 120
21 | ГПП-2 ТП-962 - ТП-972 (яч.51) |  | 30359 | bar: Апрель
| ААБ(3х120) | 60
22 | ГПП-2 Яч.№57 - ТП-361 |  | 7114 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 390
Кабельные линии ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  | . | . | .
1 | ГПП-1 Яч.№9 - ТП-9 |  | 26645 | bar: Октябрь
| АСБ(3х120) | 520
2 | ГПП-1 Яч.37 - КНТП-7 |  | 26645 | bar: Октябрь
| АСБ(3х95) | 430
3 | ГПП-1 КНТП-7 - КНТП-8 (яч.37) |  | 26645 | bar: Октябрь
| АСБ(3х50) | 115
4 | ГПП-2 Яч.№10 - ТП-492 |  | 30200 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х95) | 275
5 | ГПП-2 ТП-492 - ТП-482 (яч.10) |  | 30200 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х95) | 30
6 | ГПП-2 ТП-461 - ТП-451 (яч.12) |  | 30200 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х50) | 45
7 | ГПП-2 ТП-461 - ТП-441 (яч.12) |  | 30200 |  |  |  | Сентябрь: Т11
| ААШВ(3х70) | 110
8 | ГПП-2 Яч.№13-РП-3яч.№12 |  | 30200 |  |  |  | Июнь: Т11
| АСБ2(3х185) | 700
9 | ГПП-2 Яч.№33 - ТП-103 |  | 38916 | Т4
| АСБГ(3х95) | 210 |  | .
10 | ТП-103-ТП-85 | bar: Декабрь
| АСБ 3х95 | 90
11 | ГПП-2 Яч.№40 - ТП-49т-1 |  | 30200 | bar: Август
| АСБ(3х95) | 265
12 | ГПП-2 ТП-491 - ТП-481 (яч.40) |  | 30200 | bar: Август
| АСБ(3х95) | 30
13 | ГПП-2 ТП-462 - ТП-452 (яч.56) |  | 30200 | bar: Апрель
| АСБГ(3х50) | 45
14 | ГПП-2 ТП-462 - ТП-442 (яч.56) |  | 30200 |  |  |  | Апрель: Т11
| ААШВ(3х70) | 110
15 | ГПП-2 Яч.№60-РП-3яч.№17 |  | 30200 | bar: Июль
| АСБ2(3х185) | 800
16 | ГПП-2 Яч.№5 - печь №16 |  | 7114 | bar: Июнь
| ААБ(3х95) | 200
17 | ГПП-2 Яч.№44 - печь№17 РУ-10кВ |  | 38829 | bar: Октябрь
| ААБГ(3х95) | 190
18 | РП-1 Яч.№1 - ТП-2 |  | 17243 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 100
19 | РП-1 Яч.№3 - ТП-14 |  | 17243 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х70) | 230
20 | РП-1 ТП-14 - ТП-15 (яч.3) |  | 17243 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х70) | 10
21 | РП-1 ТП-15 - ТП-79 (яч.3) |  | 17243 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х70) | 10
22 | РП-1 Яч.№4 - ТП-1 |  | 17243 | bar: Май
| АСБ(3х95) | 110
23 | РП-1 Яч.№6 - ТП-13 |  | 17243 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х70) | 360
24 | РП-1 ТП-13 - ТП-12 (яч.6) |  | 17243 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х70) | 10
25 | РП-1 Яч.№7 - ТП-3"А" |  | 17243 | bar: Ноябрь
| ААШВ(3х120) | 145
26 | РП-1 Яч.№14 - ТП-3 |  | 17243 | bar: Апрель
| СББ(3х95) | 135
27 | РП-1 Яч.№15 - ТП-4 |  | 17243 | bar: Апрель
| СББ(3х95) | 135
28 | РП-1 Яч.№20 - ТП-10 |  | 17243 | bar: Апрель
| АСБ(3х70) | 480
29 | РП-1 ТП-10 - ТП-11 (яч.10) |  | 17243 | bar: Апрель
| АСБ(3х70) | 10
30 | РП-3 Яч.№1 - КНТП-43 |  | 30200 | bar: Декабрь
| ААШВ(3х120) | 155
31 | РП-3 Яч.№2 - КНТП-412 |  | 30200 |  |  | К
| ААШВ(3х150) | 260 |  |  |  | .
32 | РП-3 КНТП-412 - КНТП-402 (яч.2) |  | 30200 |  |  | К
| ААШВ(3х120) | 30 |  |  |  | .
33 | РП-3 Яч.№4 - яч.№27 |  | 30200 | bar: Август
| АСБ(3х240) | 30
34 | РП-3 Яч.№5 - ИАТ-2,5 №1 |  | 30200 | К
| АСБ(3х70) | 140 |  | .
35 | РП-3 Яч.№6 - ИАТ-2,5 №2 |  | 30200 | bar: Июль
| АСБ(3х95) | 120
36 | РП-3 Яч.№7 - ИАТ-2,5 №3 |  | 30200 |  | К
| АСБ(3х95) | 100 |  |  | .
37 | РП-3 Яч.№8 - ИАТ-2,5 №4 |  | 30200 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 70
38 | РП-3 Яч.№9 - ИАТ-2,5 №5 |  | 30200 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 65
39 | РП-3 Яч.№10-ИАТ-2,5 №6 |  | 30200 |  |  | К
| АСБ(3х95) | 60 |  |  |  | .
40 | РП-3 Яч.№11 - КНТП-471 |  | 30200 | К
| ААШВ(3х120) | 260 |  | .
41 | РП-3 Яч.№18 - КНТП-472 |  | 30200 | bar: Сентябрь
| ААШВ(3х150) | 280
42 | РП-3 Яч.№20-ИАТ-2,5 №7 |  | 30200 | bar: Октябрь
| ААШВ(3х95) | 60
43 | РП-3 Яч.№21-ИАТ-2,5 №8 |  | 30200 | bar: Июнь
| ААШВ(3х95) | 60
44 | РП-3 Яч.№22-ИАТ-2,5 №9 |  | 30200 | bar: Май
| ААШВ(3х70) | 70
45 | РП-3 Яч.№24-ИАТ-2,5 №11 |  | 30200 | bar: Июнь
| ААШВ(3х95) | 80
46 | РП-3 Яч.№25-ИАТ-2,5 №12 |  | 30200 |  | Т5
| ААШВ(3х95) | 90 |  |  | .
47 | РП-3 Яч.№28-ИАТ-2,5 №13 |  | 30200 | Т5
| ААШВ(3х95) | 95 |  | .
48 | РП-3 Яч.№29 - КНТП-411 |  | 30200 |  | К
| ААШВ(3х120) | 240 |  |  | .
49 | РП-3 КНТП-411 - КНТП-401 (яч.29) |  | 30200 |  | К
| ААШВ(3х120) | 30 |  |  | .
50 | РП-3 Яч.№30 - КНТП-42 |  | 30200 | bar: Ноябрь
| ААШВ(3х120) | 130
Кабельные линии "TRELLEBORG"
1 | ГПП-2 Яч.№12 - ТП-46т-1 |  | 7114 | bar: Сентябрь
| АСБ(3х95) | 290
2 | ГПП-2 Яч.№56 - ТП-46т-2 |  | 7114 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 260
Кабельные линии 6 корпуса "Леони Заволжье"
1 | РП-8 Яч.№8 - ТП-1131 |  | 31001 | bar: Июль
| АСБ(3х120) | 250
2 | РП-8 ТП-1131 - ТП-1121 (яч.8) |  | 31002 | bar: Май
| АСБ(3х120) | 230
3 | РП-8 Яч.№11 - ТП-1141 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х120) | 460
4 | РП- 8 Яч.№17 - ТП-1132 |  | 31001 | bar: Июль
| АСБ(3х120) | 240
5 | РП-8 ТП-1132 - ТП-1122 (яч.17) |  | 31002 | bar: Май
| АСБ(3х120) | 210
6 | РП-8 Яч.№22 - ТП-1142 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х120) | 460
7 | РП-8 Яч.№2 - ТП-1181 |  | 30738 | bar: Май
| АСБ(3х120) | 95
8 | РП-8 Яч.№26 - ТП-1182 |  | 30738 | bar: Май
| АСБ(3х120) | 95
9 | ГПП2 Яч.№45-РП-8 яч.№20 |  | 136563 | bar: Июнь
| ААШВ2(3х240) | 500
10 | ГПП2 Яч.№49-РП-8 яч.№6 |  | 136563 | bar: Ноябрь
| ААШВ2(3х240) | 500
Кабельные линии "Феррум"
1 | РП-4 ТП-1022 - ТП-98 (яч.18) |  | 30358 | bar: Июль
| ААШВ(3х120) | 200
2 | РП-4 ТП-1021 - ТП-99(яч.1а) |  | 30358 | bar: Сентябрь
| ААШВ(3х120) | 200
3 | РП-4 яч.1а - ТП-1021 |  | 30361 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 270
4 | РП-4 яч.18 - ТП-1022 |  | 30361 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 270
Кабельные линии 10кВ объектов и оборудования, находящихся на консервации |  |  |  | . | . | .
1 | ГПП-1 Яч.№4 --РП-6 яч.№5 |  | 26645 |  | ТО
| АСБ(3х240) | 1200 |  |  | .
2 | РП-2 Яч.№1 - АЭК-500 |  | 3473 | bar: Май
| АСБ(3Х240) ААШВу(3х120) | 150
3 | РП-3 Яч.№19 - ИАТ-2,5 №0 |  | 30200 | bar: Август
| АСБ(3х95) | 150
4 | РП-3 Яч.№23 - ИАТ-2,5 №10 |  | 30200 | bar: Ноябрь
| ААШВ(3х70) | 75
5 | РП-6 Яч.№1 - РУ печи№22 |  | 40793 | bar: Май
| АСБ(3х95) | 55
6 | РУ печи22 - тр-р печи№22 |  | 40793 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 15
7 | РП-6 Яч.№3 - РУ печи№23 |  | 40793 | bar: Декабрь
| АСБ(3х95) | 50
8 | РУ печи23 - тр-р печи№23 |  | 40793 | bar: Декабрь
| АСБ(3х95) | 50
9 | РП-6 Яч.№13 - РУ печи№24 |  | 40793 |  |  | ТО
| АСБ(3х95) | 45 |  |  |  | .
10 | РУ печи24 - тр-р печи№24 |  | 40793 | ТО
| АСБ(3х95) | 15 |  | .
11 | РП-6 Яч.№15 - РУ печи№25 |  | 40793 | bar: Июль
| АСБ(3х95) | 40
12 | РУ печи25 - тр-р печи№25 |  | 40793 | ТО
| АСБ(3х95) | 15 |  | .
13 | РП-7 Яч.№4 - ТП-84 |  | 9219 | bar: Июль
| ЦАСБу(3х120) | 200
Резервные кабельные линии 10кВ |  |  |  | . | . | .
1 | ТП-18 - ТП-762 |  | 3473 | ТО
| АСБ(3х95) | 60 |  | .
2 | ТП-14, 15 - РП-6 |  | 68734 |  | ТО
| АСБ(3х95) | 150 |  |  | .
3 | ТП-14,15-ТП-9,10,11 |  | 68734 |  |  | ТО
| АСБ(3х95) | 60 |  |  |  | .
4 | ТП-13 - ТП-9,10,11 |  | 68734 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 50
5 | ТП-52 - ТП-53 |  | 17243 | bar: Май
| ААШВ(3х120) | 120
6 | ТП-9 - ТП-8 |  | 68734 | bar: Июнь
| ААШВ(3х120) | 300
7 | ГПП-1яч.37 - ТП-8 |  | 26645 | bar: Июль
| АСБ(3х95) | 430
8 | ГПП-1яч.26 - ТП-6 |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х95) | 170
9 | ТП-16 - ТП-111 |  | 26645 | bar: Сентябрь
| ААШВ(3х95) | 80
10 | ТП-19 - ТП-77 |  | 3473 | bar: Октябрь
| АСБ(3х95) | 70
11 | ТП-39 - ТП-35 |  | 136563 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х95) | 200
12 | ТП-39 - ТП-371 |  | 136563 | ТО
| АСБ(3х95) | 40 |  | .
13 | ТП-34 - ТП-332 |  | 26645 |  | ТО
| АСБ(3х95) | 40 |  |  | .
14 | ТП-73 - ТП-56 |  | 30393 |  |  | ТО
| АСБ(3х95) | 70 |  |  |  | .
15 | ТП-72 - ТП-71 |  | 30280 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 100
16 | ТП-67 - ТП-71 |  | 30211 | bar: Май
| АСБ(3х95) | 120
17 | ТП-401 - ТП-402 |  | 30200 | bar: Июнь
| АСБ(3х95) | 25
18 | ТП-202 - ТП-221 |  | 26645 | bar: Июль
| АСБ(3х95) | 150
19 | ТП-201 - ТП-212 |  | 26645 | bar: Август
| АСБ(3х95) | 100
20 | ГПП-1яч.3 - РП-2яч.16 |  | 26645 | bar: Сентябрь
| ААШВу(3х120) | 450
21 | ГПП-1яч.41-РП-2яч.4 |  | 26645 | bar: Октябрь
| ААШВу(3х120) | 450
22 | ТП-21 - ТП-222 |  | 26645 | bar: Ноябрь
| АСБ(3х50) | 40
23 | ТП-471 - ТП-451 |  | 30200 |  | ТО
| ААШВ(3х120) | 155 |  |  | .
24 | ТП-472 - ТП-452 |  | 30200 |  |  | ТО
| ААШВ(3х120) | 130 |  |  |  | .
25 | ТП-23 - ТП-24 |  | 26645 | bar: Апрель
| АСБ(3х95) | 50
26 | ТП-24 - ТП-25 |  | 26645 | bar: Май
| АСБ(3х95) | 85
27 | РП-5 Яч.№1 - ТП-102т-2 |  | 30361 | bar: Июнь
| ААШВ(3х95) | 300
28 | РП-5 Яч.№15- ТП-102т-1 |  | 30361 | bar: Июль
| ААШВ(3х95) | 300
Воздушные ЛЭП-10кВ
1 | ВЛ-10кВ от яч.42 до СОП-2 |  | 030772 | bar: Июнь
| АС-70 | 300
Опора ж/б 5шт
Выключатели нагрузки |  |  |  | . |  | .
1 | ВН ТП-55 |  | 7678 | bar: Июнь; Декабрь
2 | ВН ТП-74 |  | 10113 |  |  | Т2 | bar: Сентябрь
3 | ВН ТП-75 |  | 9356 |  |  | Т2 | bar: Сентябрь
4 | ВН ТП-53 |  | 9369 | ТО | bar: Июль
5 | ВН ТП-52 |  | 9369 | ТО | bar: Июль
6 | ВН ТП-73 |  | 9355 |  |  | Т2 | bar: Сентябрь
7 | ВН ТП-76 т-1 |  | 18192 |  |  | Т1 | bar: Сентябрь
8 | ВН ТП-76 т-2 |  | 18192 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
9 | ВН ТП-80 т-1 |  | 39470 | bar: Май; Ноябрь
10 | ВН ТП-80 т-2 |  | 39470 | bar: Май; Ноябрь
11 | ВН АЭК 500 |  | 39258 | bar: Май; Ноябрь
12 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 | bar: Май; Ноябрь
13 | ВН ТСН ГПП-2 |  | 36405 | bar: Май; Ноябрь
Выключатели нагрузки ООО "УАЗ Автокомпонент" |  |  |  | . | . | .
1 | ВНА ТП-66 |  | 153834 |  | Т1 | bar: Август
2 | ВН ТП-67 |  | 28063 | bar: Апрель; Октябрь
3 | ВН ТП-68 |  | 25782 | bar: Апрель; Октябрь
4 | ВН ТП-68"А" |  | 34560 | bar: Июнь; Декабрь
5 | ВН ТП-69 |  | 31075 |  | Т2 | bar: Август
6 | ВН ТП-70 |  | 31074 | bar: Июнь; Декабрь
7 | ВН ТП-71 |  | 29174 | bar: Июнь; Декабрь
8 | ВН ТП-72 |  | 29175 | bar: Июнь; Декабрь
9 | ВН ТП-77 т-1 |  | 18193 |  |  | Т1 | bar: Сентябрь
10 | ВН ТП-77 т-2 |  | 18193 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
11 | ВН ТП-90 т-1 |  | 35719 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
12 | ВН ТП-90 т-2 |  | 35719 | bar: Июнь; Декабрь
13 | ВН ТП-91 т-1 |  | 36613 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
14 | ВН ТП-91 т-2 |  | 36613 | bar: Июнь; Декабрь
15 | ВН ТП-92 т-1 |  | 35718 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
16 | ВН ТП-92 т-2 |  | 35718 | bar: Июнь; Декабрь
17 | ВН ТП-93 т-2 |  | 37212 | bar: Апрель; Октябрь
18 | ВН ТП-94 т-2 |  | 36862 | bar: Апрель; Октябрь
19 | ВН ТП-95 т-2 |  | 36975 | ТО | bar: Июль
20 | ВН ТП-96 т-1 |  | 39235 | ТО | bar: Июль
21 | ВН ТП-97 т-1 |  | 37605 | ТО | bar: Июль
22 | ВН ТП-111 |  | 138729 | bar: Апрель; Октябрь
Выключатели нагрузки ООО "МОТОР"
1 | ВН ТП-93 т-1 |  | 37212 | bar: Май; Ноябрь
2 | ВН ТП-94 т-1 |  | 36862 | bar: Май; Ноябрь
3 | ВН ТП-95 т-1 |  | 36975 | bar: Апрель; Октябрь
4 | ВН ТП-96 т-2 |  | 39235 | bar: Апрель; Октябрь
5 | ВН ТП-97 т-2 |  | 37605 | bar: Апрель; Октябрь
Выключатели нагрузки ООО Литейный завод "РосАЛит" |  |  |  | .
1 | ВН ТП-85 |  | 38917 | К | bar: Июль
2 | ВН ТП-103 |  | 38916 | К | bar: Июль
Выключатели нагрузки 6 корпуса "Леони Заволжье" | [5 empty] | .
1 | ВН ТП-112 т-1 |  | 77481 | bar: Апрель; Октябрь
2 | ВН ТП-112 т-2 |  | 77481 |  |  | Т2 | bar: Сентябрь
3 | ВН ТП-113 т-1 |  | 76603 | bar: Апрель; Октябрь
4 | ВН ТП-113 т-2 |  | 76603 | bar: Июнь; Декабрь
5 | ВН ТП-114 т-1 |  | 158037 |  |  | К | bar: Сентябрь
6 | ВН ТП-114 т-2 |  | 158037 |  |  | К | bar: Сентябрь
Выключатели нагрузки "Феррум" | [5 empty] | .
1 | ВН ТП-98 |  | 42317 |  |  | К | bar: Сентябрь
2 | ВН ТП-99 |  | 42316 | bar: Июнь; Декабрь
3 | ВН ТП-102 т-1 |  | 42762 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
4 | ВН ТП-102 т-2 |  | 42762 | bar: Апрель; Октябрь
Оборудование 0,4кВ ТП-83 |  |  |  | . | .
1 | Панель-1 |  | 7957 | ТО | bar: Июнь
| Разъединитель I=1000А | Р1000 |  | .
2 | Панель-2 |  | 7957 |  | ТО | bar: Август
| Рубильник с центр. |  |  |  | .
| приводом на I до 400А | 4шт |  |  | .
3 | Панель-3 |  | 7957 | bar: Апрель; Октябрь
Рубильник с центр.
| приводом на I до 400А | 4шт
4 | Панель-4 |  | 7957 | bar: Май; Ноябрь
| Разъединитель I=1000А | Р1000
5 | Панель-5 |  | 7957 | bar: Июнь; Декабрь
| Разъединитель I=1000А | Р1000
6 | Панель-6 |  | 7957 | bar: Июль
Рубильник с центр.
| приводом на I до 400А | 4шт
7 | ШР-1 |  | 7957 | bar: Апрель; Октябрь
| Вводной автомат 400А | 1 шт
| Автомат 100А | 8 шт
| счетчик эл. энергии | 6 шт
| кабель АВВГ 4х95 | 5 м | bar: Апрель
8 | Сборные шины |  | 7957 |  |  |  | Апрель: ТО1
9 | Осветительная арматура |  | 7957 | bar: Апрель; Октябрь
2 светильника с ЛН
10 | Осветительные сети |  | 7957 | bar: Октябрь
11 | Щит освещения |  | 7957 | bar: Апрель; Октябрь
групповой ЩО-6
12 | Распределительная |  | 7957 |  |  |  | Апрель: ТО1
сеть заземления
13 | Пункт распред. На КПП-6 |  | 77482 | bar: Апрель; Октябрь
| Светильник ЛСО | 10 шт
| щит освещения | 1 шт
14 | Шкаф управления |  | 79095 | bar: Май; Ноябрь
| воротами юж.проходной | АЕ
РУ 0,4кВ КТП-119
1 | Сборные шины | 20 м | 70577 |  |  |  | Октябрь: ТО8
2 | Сети заземления | 20 м | 70577 |  |  |  | Апрель: ТО8
3 | Автомат А 3144 500А | 1 шт | 70577 | bar: Апрель; Октябрь
4 | Автомат А 3144 500А | 1 шт | 70576 | bar: Апрель; Октябрь
5 | Рубильник БВ-10 1000 | 1 шт | 70577 | bar: Апрель; Октябрь
6 | Рубильник БВ-10 1000 | 1 шт | 70576 | bar: Июнь; Декабрь
7 | Рубильник БПВ-2 250/200 | 5 шт | 70577 | bar: Апрель; Октябрь
8 | Рубильник БПВ-2 250/200 | 5 шт | 70576 | bar: Июнь; Декабрь
9 | Автомат ВА 57-35 250А | 1 шт | 70577 | bar: Апрель; Октябрь
10 | Автомат ВА 57-35 250А | 1 шт | 70576 | bar: Апрель; Октябрь
11 | Секц. аппарат ЯБПВУ | 1 шт | 70577 | bar: Апрель; Октябрь
Кабельные линии 0,4кВ | [5 empty] | .
1 | Каб.ЛЭП от инженерного |  | 30511 | bar: Июль
корпуса до ПТУ
| АСБ(3х120)+(1х35) | 450
2 | Каб.ЛЭП от ПТУ до УПЦ |  | 30908 | bar: Июль
| АВВГ 4х95 | 145
3 | Каб.ЛЭП от ТП-102 до |  |  |  |  | .
| корпуса гл.метролога |  |  |  |  | .
| ААБл(3х95) от ТП-1021 | 100 | 30731 |  |  | . | bar: Сентябрь
| АВВГ(4х95) от ТП-1021 | 30 | 30731 |  |  | . | bar: Сентябрь
| Автомат А-3144 | 400А | 30731 |  |  | ТО | bar: Сентябрь
Воздушные линии охранного и наружного освещения |  |  |  |  | . | .
1 | Линия №1 на ж/б опорах | 17шт +1пр. | 30325 |  |  |  | Июль: ТО2
от корпуса№3 до Градирни
ТП-23 фидер5
| кабель АВВГ 4х50 | 30 м
ЩО-1 (ул. освещ. линия 1)
| автомат А-3720 100А | 1 шт
ШУ-1 (ул. освещ. линия 1)
| контактор ПМ 12-160 160А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 450м
| провод А (1х25) | 2,4 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 34 м
| прожектор 250Вт | 1 шт
| светильник ЖКУ-100 | 17 шт
| лампа SON 100Вт | 17 шт
| заземление | 318,5 м
2 | Линия №2 на ж/б опорах | 50шт + 3пр. | 30166 |  | ТО1
| от корпуса №3 вдоль администр.здания, инж.корпуса, эксперим. цеха |  |  |  | .
| ТП-24/2 фидер2 |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 18 м |  |  | .
| ЩО-1 (ул. освещ. линия 2,3) |  |  |  | .
| автомат А-3716 80А | 1 шт |  |  | .
| ШУ-1 (ул. освещ. линия 2,3) |  |  |  | .
| конт.ПМ 12-160150У3 160А | 1 шт |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 150м |  |  | .
| провод А (1х25) | 4 км |  |  | .
| кабель ВВГ 3х1,5 | 80 м |  |  | .
| прожектор 250Вт | 3 шт |  |  | .
| светильник ЖКУ-100 | 50 шт |  |  | .
| лампа SON 100Вт | 50 шт |  |  | .
| заземление | 640 м |  |  | .
3 | Линия №3 на ж/б опорах | 55шт + 5пр. | 30362 | bar: Ноябрь
от корпуса№3 вокруг корпуса №5, вдоль ЦВЗТ, корп. складов, склада ОСП, корпуса№4
ТП-24/2 фидер2
| кабель АВВГ 4х50 | 18 м
ЩО-1 (ул. освещ. линия 2,3)
| автомат А-3124 100А | 1 шт
ШУ-1 (ул. освещ. линия 2,3)
| конт.ПМ 12-160150У3 160А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х50 | 200 м
| провод А (1х25) | 6,5 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 118 м
| прожектор 250Вт | 5 шт
| светильник ЖКУ-100 | 55 шт
| лампа SON 100Вт | 55 шт
| заземление | 906,5 м
4 | Линия №4 на ж/б опорах | 47шт +1пр. | 27657 | bar: Октябрь
от Юж. проходной №8 (помещ. нач. караула) до КПП№1, освещ.дороги
Щитовая с ШР-1 4 группа
| кабель КГ 4х50 | 8 м
ШУ-1 (ул. освещ. линия 4,5)
| автомат А-3722 250А | 1 шт
| Вакуум. контактор 400А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х95 | 40 м
| провод А (1х25) | 4,5 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 106 м
| прожектор 250Вт | 1 шт
| светильник ЖКУ-100 | 47 шт
| лампа SON 100Вт | 43 шт
| лампа индукцон. 120Вт | 4 шт
| заземление | 862 м
5 | Линия №4А на ж/б опорах | 74шт + 1пр. | 27657 | bar: Сентябрь
от экспер.цеха (вх. тамбур) освещ.дороги от остановки ППС до зд.з/управления
ТП-53 магистральный
шинопровод М3 коробка К7
| кабель АВВГ 4х35 | 20 м
ШНО-1
| автомат ВА 57-35 200А | 1 шт
| Вакуум. контактор 400А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х70 | 550 м
| провод А (1х25) | 4,8 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 168 м
| прожектор 250Вт | 1 шт
| светильник ЖКУ-100 | 74 шт
| лампа SON 100Вт | 28 шт
| лампа индукцон. 120Вт | 46 шт
| заземление | 1256 м
6 | Линия №5 на ж/б опорах | 61шт+12пр. | 30391 |  |  |  | Август: ТО1
от Юж. проходной №8 (помещ. нач. караула) вдоль ППС, корп.4, столовой №1,
Щитовая с ШР-1 5 группа
| кабель КГ 4х50 | 8 м
ШУ-1 (ул. освещ. линия 4,5)
| автомат А-3722 250А | 1 шт
| Вакуум. контактор 400А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х95 | 50 м
| провод А (1х25) | 11,9 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 182 м
| прожектор 250Вт | 12 шт
| светильник ЖКУ-250 | 61 шт
| лампа SON 100Вт | 53 шт
| лампа ДРЛ-250 | 8 шт
| заземление | 1394,5 м
7 | Линия №7 на ж/б опорах | 33шт+10пр. | 27657 | bar: Июль
от КПП№7б до КПП№6 до Юж. Проходной №8
с ЩО-1 КПП7
| кабель КГ 4х16 | 40 м
ЩО (ул. освещ. линия 7)
| автомат ВА 47-103 63А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 330 м
| кабель ВВГ 3х1,5 | 22 м
| прожектор 250Вт | 10 шт
| светильник ЖКУ-250 | 33 шт
| лампа SON 100Вт | 25 шт
| лампа ДРЛ-250 | 8 шт
| заземление | 234 м
8 | Линия №8 на ж/б опорах | 15 шт | 31143 |  |  |  | Июнь: ТО1
от Пост.вышка №6б до ГПП-2
с АП 50 50А
| кабель ВВГ 4х10 | 1м
| автомат АП 50 25А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 600 м
| кабель ВВГ 3х1,5 | 38 м
| светильник ЖКУ-250 | 15 шт
| лампа ДРЛ-250 | 15 шт
| заземление | 224,5 м
9 | Линия №9на ж/б опорах | 13шт | 30732 |  |  |  | Ноябрь: ТО2
от корпуса метрологов вокруг него
с ШР-1 4 группа
| кабель АВВГ 4х50 | 40 м
| автомат АЕ 2056 125А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х16 | 40 м
| провод А (1х16) | 0,96 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 24 м
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 248 м
10 | Линия №10на ж/б опорах | 74шт | 27658 |  |  |  | Октябрь: ТО2
от корп.№2 вокруг корпусов №1,2
ТП-18 с фидера 4
| кабель КГ 4х70 | 15 м
| контактор ПМА-6021 160А | 1 шт
| кабель ВВГ 4х1,5 | 50
ШУ-1 (опора)
пускатель ПМЕ
| кабель АВВГ 4х50 | 100 м
| провод А (1х50) | 8,5 км
| провод СИП 4х16 | 0,5 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 162 м
| светильник ЖКУ-250 | 74 шт
| лампа SON 100Вт | 56 шт
| лампа ДРЛ-250 | 18 шт
| заземление | 889,5 м
11 | Линия №12 на ж/б опорах | шт | 30391 |  |  |  | Август: ТО1
от НОВ№4 (щит оператора) вокруг склада сырых песков
с РУ-04
| кабель АВВГ 4х25 | 20 м
ШУ-2 (ул. освещ.)
| автомат АЕ 2056 80А | 1 шт
| контактор ПМА-6021 160А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 50 м
| провод А (1х25) | 1 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 18 м
| светильник ЖКУ-100 | 9 шт
| лампа SON 100Вт | 9 шт
| заземление | 206 м
12 | Линия №13 на ж/б опорах | 15шт |  |  |  |  | Июль: ТО1
от поликлиники ОАО "ЗМЗ" полик-ка, уч. Корпус, УГА
с ШР-1 фидер 4
| кабель АВВГ 4х10 | 20 м
ШУ-1 (ул. освещ.)
| автомат АЕ 2056 100А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х10 | 150 м
| провод А (1х25) | 1,15 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м
| светильник ЖКУ-250 | 15 шт
| лампа ДРЛ-250 | 15 шт
| заземление | 262 м
13 | Линия №14 на ж/б опорах |  |  |  | ТО2
| от КПП ПЧ-50 вокруг пожарной части |  |  |  | .
| ЩО (ул. освещ. линия 7) |  |  |  | .
| с ШР-1 6 группа |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 20 м |  |  | .
| ЩО-1 6 гр. |  |  |  | .
| автомат АЕ 2046 16А | 1 шт |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 50 м |  |  | .
| провод А (1х25) | 0,6 км |  |  | .
| кабель ВВГ 3х1,5 | 20 м |  |  | .
| прожектор 250Вт | 2 шт |  |  | .
| светильник ЖКУ-100 | 9 шт |  |  | .
| лампа SON 100Вт | 9 шт |  |  | .
| заземление | 220 м |  |  | .
14 | Линия №15 на ж/б опорах | 13шт+1пр. | 30513 |  |  |  | Сентябрь: ТО1
от мастерских ПЛ-81 мастерские, ПЛ-81, ФОК
с ШР-1 3 группа
| кабель АВВГ 4х25 | 12 м
| контактор ПМА45 160А | 1 шт
| провод А (1х25) | 1,5 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м
| прожектор 250Вт | 1 шт
| светильник ЖКУ-100 | 13 шт
| лампа SON 100Вт | 13 шт
| заземление | 262 м
15 | Линия №16 на ж/б опорах | 8 шт | bar: Июнь
вдоль стоянки велосипедов
ЩО-1
| кабель ВВГ 4х6 | 3 м
| автомат ВА 47-103 40А | 1 шт
| провод А (1х16) | 0,2 км
| кабель ВВГ 3х1,5 | 10 м
| кабель АВВГ 4х25 | 60 м
| светильник ЖКУ-100 | 8 шт
| лампа SON 100Вт | 8 шт
16 | Линия №17 на ж/б опорах | 6 шт |  |  |  |  | Май: ТО1
от Насосной 2-го подъема
с РУ-04
| кабель АВВГ 4х16 | 12 м
| автомат АП 50 40А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 240 м
| светильник ЖКУ-250 | 6 шт
| лампа ДРЛ-250 | 6 шт
17 | Линия №18 на ж/б опорах | 9 шт |  |  |  |  | Апрель: ТО2
от Пост.вышки №6, периметр ОАО "ЗМЗ"
с АП 50
| кабель АВВГ 4х6 | 2,5 м
| автомат АП 50 25А | 1 шт
| провод А (1х25) | 1,6 км
| кабель АВВГ 4х50 | 20 м
| светильник ЖКУ-250 | 9 шт
| лампа ДРЛ-250 | 9 шт
18 | Линия №19 на ж/б опорах | 4 шт | 31143 |  |  | ТО1
| от СОП№2 по периметру отстойников |  |  |  |  | .
| ТП-115 |  |  |  |  | .
| ЯБПВУ 100А | 1 шт |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 10 м |  |  |  | .
| ШУ-1 (ул. освещ.) |  |  |  |  | .
| контактор ПМ 6021 160А | 1 шт |  |  |  | .
| провод А (1х25) | 0,8 км |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 400 м |  |  |  | .
| светильник ЖКУ-250 | 4 шт |  |  |  | .
| лампа ДРЛ-250 | 4 шт |  |  |  | .
| заземление | 276 м |  |  |  | .
19 | Линия №19А на ж/б опорах | 12 шт | 31143 |  |  | ТО1
| от СОП№2 |  |  |  |  | .
| ТП-115 |  |  |  |  | .
| ЯБПВУ 100А | 1 шт |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х50 | 80 м |  |  |  | .
| ЩО-3 (ул. освещ.) |  |  |  |  | .
| автомат А3720 100А | 1 шт |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х25 | 150 м |  |  |  | .
| провод А (1х25) | 1,15 км |  |  |  | .
| кабель ВВГ 3х1,5 | 26 м |  |  |  | .
| светильник ЖКУ-250 | 12 шт |  |  |  | .
| лампа ДРЛ-250 | 12 шт |  |  |  | .
| заземление | 262 м |  |  |  | .
20 | Линия №20 на ж/б опорах | 3 шт | 27657 |  | Т1
| от Пост вышки №5в |  |  |  | .
| с АП 50 |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х6 | 3 м |  |  | .
| автомат АП50 16А | 1 шт |  |  | .
| кабель АВВГ 4х10 | 30 м |  |  | .
| провод А (1х16) | 0,1 км |  |  | .
| светильник ЖКУ-250 | 3 шт |  |  | .
| лампа ДРЛ-250 | 3 шт |  |  | .
21 | Линия №21 на ж/б опорах | 10 шт |  |  |  | Т1
| от щитовой мазутослива |  |  |  |  | .
| АП50 40А | 1шт |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х25 | 47 м |  |  |  | .
| кабель АВВГ 4х25 | 170 м |  |  |  | .
| провод А (1х25) | 0,8 км |  |  |  | .
| светильник ЖКУ-250 | 10 шт |  |  |  | .
| лампа ДРЛ-250 | 10 шт |  |  |  | .
22 | Линия №22 на ж/б опорах | 8 шт |  |  |  |  | Апрель: ТО1
от СОП№1
с ШР-2
| кабель АВВГ 4х25 | 12 м
| автомат АП 50 50А(стена) | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 450 м
| светильник ЖКУ-100 | 8 шт
| лампа SON 100Вт | 8 шт
23 | Линия №23 на ж/б опорах | 5 шт |  |  |  |  | Май: ТО2
от СОП№1
с ШР-2
| кабель АВВГ 4х25 | 12 м
| автомат АП 50 16А(стена) | 1 шт
| провод А (1х16) | 0,2 км
| светильник ЖКУ-100 | 5 шт
| лампа SON 100Вт | 5 шт
24 | Линия №24 на ж/б опорах | 2 шт | bar: Июнь
от Мазутонасосной
с РУ-04
| кабель АВВГ 4х6 | 10 м
| автомат АП 50 25А | 1шт
| кабель АВВГ 4х25 | 35 м
| светильник ЖКУ-100 | 2 шт
| лампа SON 100Вт | 2 шт
25 | Линия №25 на ж/б опорах | 4шт |  |  |  |  | Июнь: ТО1
от Котельной №1
ТП-51 т-1 фидер2
| кабель АВВГ 4х6 | 30 м
| АП 50 40А | 1 шт
| кабель ВВГ 4х6 | 120 м
| светильник ЖКУ-100 | 4 шт
| лампа SON 100Вт | 4 шт
26 | Линия №26 на ж/б опорах | 3 шт |  |  |  |  | Июль: ТО2
от Паровой котельной
с ЯБПВУ-3
| кабель АВВГ 4х6 | 27 м
ЩО (ул. освещ.)
| автомат АЕ 2056 16А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х10 | 110 м
| светильник ЖКУ-100 | 3 шт
| лампа SON 100Вт | 3 шт
27 | Линия №27 на ж/б опорах | 2 шт | bar: Июль
от ГПП-2
с ЩО-1 6 группа с Я-1
| кабель АВВГ 4х25 | 50м
| автомат ВА 47 16А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х10 | 160 м
| провод А (1х16) | 0,1 км
| светильник ЖКУ-250 | 2 шт
| лампа ДРЛ-250 | 2 шт
28 | Линия №28 на ж/б опорах | 5 шт | 27658 |  |  |  | Август: ТО2
от линии №10
| кабель ВВГ 3х4 | 270 м
| кабель ВВГ 3х1,5 | 10 м
| светильник ЖКУ-250 | 5 шт
| лампа ДРЛ-250 | 5 шт
29 | Линия №29 на ж/б опорах | 3шт |  |  |  |  | Сентябрь: ТО1
от склада масел и химикатов
с ЩО-3 3 группа
| кабель АВВГ 4х6 | 35м
| автомат АП50М 25А(стена) | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 90 м
| провод А (1х25) | 0,3 км
| светильник ЖКУ-250 | 3 шт
| лампа ДРЛ-250 | 3 шт
30 | Линия №30 на ж/б опорах | 5 пр. |  |  |  |  | Октябрь: ТО2
от склада УОиК
с ЩО-1 группа 4
| автомат ВА 47 25А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х16 | 200 м
| прожектор 250Вт | 5 шт
31 | Линия №31 на ж/б опорах | 2 пр. | bar: Октябрь
Погруз. площадка №1
от РУ-04 компрессорной№1
| кабель АВВГ 4х16 | 70м
| автомат АП50М 25А | 1 шт
| кабель АВВГ 4х25 | 160 м
| прожектор 250Вт | 2 шт
32 | Линия №32 на ж/б опорах | 8 шт |  |  |  |  | Сентябрь: ТО1
от насосной буф. емкостей Погруз. площадка №2
ЩО насосной
| кабель АВВГ 4х25 | 70м
ЩО-1
автомат АЕ 2056 25А
| кабель АВВГ 4х25 | 350 м
| светильник ЖКУ-250 | 8 шт
| лампа ДРЛ-250 | 8 шт
33 | Линия №33 на ж/б опорах | 3 пр. |  |  |  |  | Август: ТО2
от Участка метал. Отходов
| кабель АВВГ 4х25 | 70 м
| прожектор 250Вт | 3 шт
34 | Линия №33А на ж/б опорах | 2 пр. | bar: Июль
от Участка метал. Отходов
с ШР-1 3 группа
| кабель АВВГ 4х6 | 10м
автомат АП50М 10А(стена)
| кабель АВВГ 4х25 | 140 м
| прожектор 250Вт | 2 шт